Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0275/24 (objednatele)

č. 4391/3/2024 (zhotovitele)

ze dne 29. 8. 2024

pro akci

## „PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. etapa“

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize, na základě plné moci

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „Divize projekce **PVS**“ nebo „**objednatel**“)

**Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

IČO: 267 60 312

DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace plnění, a to z důvodu požadavku objednatele tak, že z důvodu prioritizace jiných projektů budou práce na strojní části projektové dokumentace zahájeny později, než se původně předpokládalo a tím dojde k posunu i stavební části projektu, která je na stojní části závislá.

Článek I.

V Ustanovení **čl. 4 DOBA PLNĚNÍ se mění písmeno a) takto:**

1. DPS …………………………………………………………………......….… **do 31. 8. 2025**

**ČLÁNEK II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

V Praze dne: V Praze dne:

za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. za D-PLUS PROJEKTOVÁ

A INŽENÝRSKÁ a.s.

Ing. Petr Bureš Ing. Karel Janoch

člen představenstva předseda představenstva

a ředitel obchodní divize