Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy a nástavba stávajícího skladovacího objektu inertního materiálu Přibyslav"

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-9-2016

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený: technický dozor: koordinátor BOZP:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Ing. Josef Bernad, telefon: 737 205 139
Oldřich Havlíček, DiS., telefon: 606 616 756
Komerční banka, a.s.

18330681/0100
00090450
CZ00090450
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Vaše stavby, engineering s.r.o.

se sídlem: Špitálka 547/5a, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Tomáš Dufek

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94661 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen Zhotovitel)

Ing. Tomáš Dufek Ing. Tomáš Dufek Česká spořitelna, a. s. 4307183399/0800 05308879 CZ05308879

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 4. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3

1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ne znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Stránka 1 z 2

Původní cena díla bez DPH

Méněpráce

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

1 142 914,42 Kč

34 712,00 Kč

+ 22 098,28 Kč

1 130 300,70 Kč

237 363,15 Kč

~ 1367 663,85 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

1. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po nabytí účinnosti dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 $b., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
8. Nedílnou přílohou je soupis víceprací a méněprací.

V Brně dne ? 8 J0

V Jihlavě dne

" 9 -08- 2017

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Tomáš Dufek
jednatel



Stránka 2 z 2

Název akce:

Stavební úpravy a nástavba stávajícího skladovacího objektu

inertního materiálu

ZMĚNA

1.

SCHVÁLENO:

Vícepráce:

1. Dodávka desek CETRIS tl. 18 mm, pero a drážka
2. Obložení stěn z desek CETRIS tl. 18 mm na pero a drážku

Méněpráce:

1. Mimostaveništní doprava materiálů, přeprava dělících stěn Grefa 5,3t/ks
2. Montáž zámečnických konstrukcí ostatní - jeřábnické práce

Jeřábnické práce - nakládka dělících stěn grefa v Chotěboři na dopravní prostředky

1. Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 10 t Osazení dělících stěn Grefa
2. Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm D+M kotlíku ke žlabu, poplastovaný plech
3. Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm. Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm, poplastovaný plech

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení; Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: Vaše stavby, engineering s.r.o.

Se sídlem: Brno - Zábrdovice, Špítálka 547/5a, 602 00 Zastoupení: Tomáš Dufek, jednatel IČ: 05308879

STRUČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Na stavbě byly provedeny obklad všech stěn, říms, spodních částí přečnívajících střešních latí a budoucího vjezdu do objektu.

* Navýšení m2 na dodávce desek CETRIS tl. 18 mm, pero a drážka z 139,70m2 na 189,39m2
* Navýšení m2 na obložení stěn z desek CETRIS tl. 18 mm na pero a drážku z 127m2 na 172,17m2

Méněpráce:

Dovoz dílců Grefa proběhl pouze v nutném počtu, na stavbě byly využity zpětně všechny dílce stávající skládky včetně dílců, které byly uloženy na jiném místě dvora v areálu střediska Přibyslav . Vzhledem k možnostem odvodu dešťové vody byl zrušen 1ks dešťového svodu včetně kotlíku.

* Snížení položky - Mimostaveništní doprava materiálů, přeprava dělících stěn Grefa 5,3t/ks z 11 ks na 3ks
* Snížení položky - Montáž zámečnických konstrukcí ostatní - jeřábnické práce

Jeřábnické práce - nakládka dělících stěn Grefa v Chotěboři na dopravní prostředky z 10 hod na 3 hod

* Snížení položky - Osazení prefabrikovaných opér nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 101

Osazení dělících stěn Grefa z 15ks na 13ks

* Snížení položky - Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm, D+M kotlíku ke žlabu, poplastovaný plech z 2ks na 1ks
* Snížení položky - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm. Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm, poplastovaný plech z 13,6m na 6,8 m

|  |  |
| --- | --- |
| DOPAD NA CENU STAVBY: | - 12 613,72 Kč bez DPH |
| + 22 098,28 Kč bez DPH | -34 712,00 Kč bez DPH |

SEZNAM PŘÍLOH:

U Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny

|  |  |
| --- | --- |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE | SOUHLASÍM SE ZMĚNOU |
| Datum: g. | Jméno: Ing, Tomáš Dufek | Podpis: fyjA/ |
| SOUHLAS INVESTORA: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: | Jméno: Ing. Jan Mika, MBA | Podpis: |
|  |  | //'l |
| Datum: | Jméno: Ing. Tomáš Mátl | Podpis: ^ |
| KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI |
| Da,um kfo.Joty- | Jméno: Ing. Josef Bernad | Podpis: ^ jj |
| KONTROLA AD: ZMĚNU SCHVALUJI |
| Daium: ¥.8 i»4 | Jméno: Ing. František Kerbr | A y,//r\ /; ■' ^ Podpis: -y.'.J L L u - / |

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace



1 z 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 | POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNY | | |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | Stavební úpravy a nástavba stávajídcho skladovadho objektu inertního materiálu |  |  |  |  |  |  |
| Por. £. pol. |  |  |  |  | CENA | PROVEDENO | DOPAD NA CENU VE ZMĚNĚ |
| Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | jednotková | celkem | m.j. | cena | m.j. | cena |
| 1 |  2  |  3  | A | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |

1 z 1

