**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Středisko volného času RADOVÁNEK**

Sídlo: Pallova 52/19, Východní Předměstí

Statutární zástupce: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

Tel.: + 420 737 215 121

E-mail: tischlerova@radovanek.cz

IČO: 69977836

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: Věra Šašková

Telefon: +420 736 753 775

E-mail:ekonom@radovanek.cz

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Petr Milota**

Registrován v OR u:ŽÚ Blovice

Sídlo: U trati 768, 336 01 Blovice

Statutární zástupce: Petr Milota

IČ: 48331023

DIČ: CZ7308272026

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Petr Milota
2. technických : Petr Milota a Ing. Karel Walter

Telefon: +420 777 776 056

E-mail: instamont1@volny.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024.** Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby: „**Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična**“.

**II.**

**Předmět dodatku**

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057,ze dne 09. 12. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na změně termínu plnění předmětu díla.

**III.**

**Změna termínu plnění**

(1)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, uvedeného ve Smlouvě o dílo S-K/2024/057, v čl. V.

(2)

Dle čl. V, odst. 8, termíny plnění uvedené v tomto článku mohou být změněny pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky neumožní zhotoviteli provádění stavebních prací. Teprve po odkrytí vrchních vrstev podlah byl zjištěn skutečný stav a skladba jednotlivých podkladních vrstev. Na základě skutečného stavu musel být upraven původní předpoklad skladby jednotlivých podlahových vrstev, se kterými bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tato změna si vyžádala nové projektové řešení a změnu původně uvažované materiálové skladby podlah. Vnesením tzv. mokrých procesů do stavebních prací však dochází k situaci, kdy podkladní vrstvy musí dokonale vyschnout a vlhkost při pokládání nášlapných vrstev nesmí překročit normové hodnoty. Klimatické podmínky v zimním období však neumožňují přirozené vyschnutí podkladních vrstev. Použití vysoušečů, nebo jiných technických prostředků by bylo ekonomicky náročné a objednatel nemá k dispozici finanční prostředky na navýšení ceny díla o tato technická opatření. Za této situace je jediným možným řešením posun smluvních termínů o lhůtu nutnou pro přirozené vyschnutí podkladních vrstev.

(3)

Objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí, nemohl tyto změny předvídat. V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, dle § 222, odst. 6, se tak změna termínu nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo S-K/2024/057, ani se nemění celková povaha veřejné zakázky.

(4)

Termíny provedení díla dle čl. V Smlouvy o dílo S-K/2024/057 se tak mění v odst. 3, 4 a 5 takto:

Dokončení stavebních prací: původní termín: do 20. 03. 2025

 nový termín: do 25. 05. 2025

Předání díla a převzetí díla: původní termín: do 20. 03. 2025

 nový termín: do 25. 05. 2025

Vyklizení staveniště: původní termín: do 27. 03. 2025

 nový termín: do 30. 05. 2005

(5)

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024, zůstávají beze změn.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).

Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě s podpisy oprávněnými osobami obou smluvních Stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Plzni V Blovicích

Dne: 18. 3. 2025 Dne: 18. 3. 2025

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Bc. Eva Tischlerová, ředitelka** **Petr Milota**

###### Středisko volného času RADOVÁNEK