|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest |
|  |
| **Projekt:** | *Přístaviště Kostelec nad Labem* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností*  |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **9** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *20.02.2025* | **~~A~~** | **~~B~~** | **C** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno* |  |
| *xxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění, úprava smluvní ceny v návaznosti na aktualizaci PD a IČ* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *S/ŘVC/038/P/SoD/2020* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *26.06.2023* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Po řádném odevzdání konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Dne 29. 3. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, dne 14. 9. 2022 napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo Krajskému úřadu k novému projednání. Žadateli byla dále dne 12.10.2022 doručena výzva k doplnění žádosti o podklady nutné k posouzení předmětné žádosti, které byly doplněny. Dne 27. 3. 2023 bylo vydáno rozhodnutí o nepovolení výjimky Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 14. 4. 2023 bylo podáno ze strany ŘVC blanketní odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 27. 3. 2023, které bylo následně doplněno dne 5. 5. 2023. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, vydalo dne 26. 6. 2023 rozhodnutí o odvolání ŘVC ČR, kterým toto odvolání zamítlo a rozhodnutí o nepovolení výjimky tím potvrdilo. S ohledem na výše uvedené bylo pro účely podání nové žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, resp. nyní již (od 1. 7. 2024) bude součástí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen jako "JES"), nezbytné provést optimalizaci záměru z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., tu projednat s vedením města Kostelec nad Labem a následně zapracovat do konceptu PD. Optimalizaci a projednání zajistil Objednatel vlastními silami. Bez výše uvedené úpravy rozsahu záměru nebylo možné žádat znovu o vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a dokončit tak bod C - 2). Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o úpravu smluvní ceny v souvislosti s úpravou rozsahu záměru, a to: - C - 1) - koncept PD - aktualizace: zpracování aktualizace konceptu projektové dokumentace dle výstupů dokumentu "Environmentální optimalizace záměru Přístaviště Kostelec nad Labem", Ekopontis, s.r.o., 11/2024 - 130.000,00 Kč bez DPH,- C - 2): inženýrská činnost pro upravený rozsah záměru včetně zajištění vydání JES - navýšení o 45.000,00 Kč bez DPH (tj. nová cena za dílčí část 95.000,00 Kč bez DPH),- D: zajištění společného povolení - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 10.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 70.000,00 Kč bez DPH),- E: zadávací dokumentace - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 80.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 275.000,00 Kč bez DPH),- G: autorský dozor - - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 6.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 30.000,00 Kč bez DPH).Současně žádáme o úpravu termínů plnění.* |  |
|  |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní.* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *- ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu C. - 1) Smlouvy.* |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- ANO.*  |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- ANO.* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- ANO.*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.*  |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.*  |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.*  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.*  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.*  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **ANO** | **~~NE~~** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), má vliv na celkový termín dokončení díla.* |  |
| **Cena SoD před změnou** | 1.366.000,00 Kč |  |
| **Cena SoD po změně** | 1.445.000,00 Kč |  |
| **jedná se o změnu o 5,78 %** | 79.000,00 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** |  |  |  |
| *Nebyl sjednán* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu, současně dochází k posunu dílčích termínů plnění a rovněž i celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/038/P/SoD/2020* | *Předpokládaný výdaj*  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: C - 1) - koncept PD - aktualizace C - 2)  D E G*  | *157.300,00 Kč114.950,00 Kč 84.700,00 Kč332.750,00 Kč 36.300,00 Kč* | *05/202510/2025202620262026* |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |