DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 567-2023-514204

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

**Vedoucí společník:** **Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xkh752j

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

DIČ: CZ45536058

**Druhý společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)



# odůvodnění uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.3.2025 (č.j. SPU 115170/2025) a telefonického jednání s Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou ohledně změn termínu plnění u dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., a v důsledku toho i návazných díčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to o 4 měsíce.

Zhotovitel včas odevzdal ke kontrole geometrické plány na Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (24.2.2025), na základě dotazu dne 18.3.2025 na stav uvedeného řízení, bylo zjištěno, že vyřízení žádosti o potvrzení GP bylo pozastaveno z důvodu určení možného postupu KP vzhledem k tomu, že GP zasahuje navrženou změnou do jiného kraje, než je územní působnost KP Rychnov nad Kněžnou. OMaK pro Královéhradecký a Pardubický kraj stanovil metodický postup pro kontrolu, potvrzení a následně zápis geometrického plánu zasahujícího změnou do 2 krajů, a to dne 21.3.2025. Tento postup spočívá v časově náročné kontrole na obou KP (Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí). Tento postup nebyl zhotoviteli předem znám a nemohl jej předvídat a bude mít vliv na termín zápisu těchto geometrických plánů do katastru nemovitostí a tím i na zpracování následných dílčích etap, proto objednatel souhlasí s požadovanou změnou termínů výše jmenovaných dílčích částí, ostatní termíny plnění jsou dle SoD stanoveny dle výzvy objednatele.

1. Předmět Dodatku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | **Termín předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 2** | **Termín předání k akceptačnímu řízení**  dle Dodatku č. 3 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.3.2025 | 31.7.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.6.2025 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.4.2026 | 31.7.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.3.2027 | 31.7.2027 |

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové

Datum: 26.3.2025 Datum: 26.3.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel