DODATEK č. 8                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Bílovec

Sídlo: 				Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:			Martinem Holubem, starostou města

IČO: 				00297755

DIČ: 				CZ00297755

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta

Tel.:

E-mail:

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			FENBAU s.r.o.

Sídlo:				Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:			Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:	      			25815458

DIČ:	    			CZ25815458

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
25.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 14.6.2024, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.7.2024, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 24.10.2024, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 21.11.2024, ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 20.12.2024  a ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.3.2025  na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.16 a 17, týkající se úpravy rozsahu a ceny za více a méně práce vzniklé při provádění díla, takto:

Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.12 takto:

- 4.1.12. V průběhu realizace stavby byl vznesen požadavek na doplnění vybavení nutného k bezpečnému provozu a dalších víceprací zjištěných při realizaci.

Změna č. 16:   Změny v provádění stavebních prací a rozsahu práce

- realizace vyvolala potřebu provedení změn stavebních prací, oprav podkladů podle potřebnosti v závislosti na jejich technickém stavu, příp. změny v provedení dle zhodnocení stavu na místě, dále byla provedena úprava výměr položek dle skutečného provádění a doplnění chybějících úprav

- rekonstrukce elektroinstalace si svým rozsahem vyžádala navýšení příkonu jističe na 3x100 A, a tudíž i vícepráce spojené s úpravou velikosti jističů.

Změna č. 17:   Prvky elektronické komunikace

- v rámci tohoto dodatku byla opravena položka týkající se projekčního plátna a vypuštěna podlahová krabice.

Změny Z16 a Z17 jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, nezahrnuté v původním zadání nebo vyvolané novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1

    - Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH         DPH (21 %)	  Cena vč. DPH

Cena dle SOD	15 659 175,14	3 288 426,78	  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4	  1 599 113,26	   335 813,78	    1 934 927,04

Vícepráce                       + 1 599 663,26	 +335 929,28	 + 1 935 592,54

méněpráce	          - 550,00	        - 115,50	            - 665,50

Cena Změny č. 5-6	     368 100,41	     77 301,09	       445 401,50

Vícepráce                          + 368 100,41	  + 77 301,09	    + 445 401,50

méněpráce	                  - 0	                - 0	                    - 0

Cena Změny č. 7-8	     631 080,75	     77 301,09	       763 607,71

Vícepráce                          + 941 080,75	+ 197 626,96	 + 1 138 707,71

méněpráce	   - 310 000,00	  - 65 100,00	    - 375 100,00

Cena Změny č. 9-10	  1 352 851,92	   284 098,90	    1 636 950,82

Vícepráce                       + 1 428 958,92	+ 300 081,37	 + 1 729 040,29

méněpráce	     - 76 107,00	  - 15 982,47	       - 92 089,47

Cena Změny č. 11-12	     526 625,44	   110 591,34	       637 216,78

Vícepráce                          + 584 625,44	+ 122 771,34	   + 707 396,78

méněpráce	     - 58 000,00	  - 12 180,00	      - 70 180,00

Cena Změny č. 13	     356 653,48	     74 897,23	       431 550,71

Vícepráce                          + 356 653,48	  + 74 897,23	   + 431 550,71

méněpráce	               -0,00	           - 0,00	               - 0,00

Cena Změny č. 14-15	     492 385,90	   103 401,04	       595 786,94

Vícepráce                          + 518 611,10	+ 108 908,33	   + 627 519,43

méněpráce	     - 26 225,20	     - 5 507,29	      - 31 732,49

Cena Změny č. 16-17	     405 484,20	     85 151,68	       490 635,88

Vícepráce                          + 516 794,20	+ 108 526,78	   + 625 320,98

méněpráce	   - 111 310,00	   - 23 375,10	    - 134 685,10

Celková Konečná cena	21 391 470,50	4 492 208,81	  25 883 679,31

6.1.1.2   Cena slovy bez DPH:     dvacetjedenmiliontřistadevadesátjedentisícčtyřistasedmdesát a 50/100  korun  českých

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 8 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

- Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů

- Nedílnou součástí dodatku č. 8  je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změn Z16 a Z17

- Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo byl schválen 64. schůzí rady města Bílovec dne 18.3.2025 usnesením č. RM/1540/64/2025.

V Bílovci dne: 26.03.2025					V Ostravě dne: 25.03.2025

### Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………..		 ..……………………………..

Martin Holub	 Ing. Lukáš Peterek

starosta města   						 jednatel