Dodatek č. 4

### smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka

xxx, investiční referent

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupena:	na základě plné moci ze dne 7.1.2025 společně

xxx, generálním ředitelem a

xxx, zástupcem generálního ředitele

Zástupce pro věci technické:	xxx

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx (autorizovaná osoba)

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú. 117729743/0300

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. a čl. 5. bod 5.1. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e) | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) | do 180 dní od vydání závazného stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle §9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. ve smyslu čl. 2.1. i) | do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena díla

Práce dle čl. 2.1. a) - e)	484 000,- Kč

Práce dle čl. 2.1. f) - i)	316 000,- Kč

Celkem bez DPH	800 000,- Kč

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:	za zhotovitele:

- v Ostravě dne  24.3.2025	v Brně dne  26.3.2025

- xxx	xxx

- ___________________________	_________________________

- xxx	xxx

- generální ředitel	generální ředitel

- _________________________

- xxx

- zástupce generálního ředitele