Dodatek č. 4

### smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: xxx, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: xxx, investiční ředitelka

xxx, investiční referent

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupena: na základě plné moci ze dne 7.1.2025 společně

xxx, generálním ředitelem a

xxx, zástupcem generálního ředitele

Zástupce pro věci technické: xxx

Osoba zodpovědná za vedení zakázky: xxx (autorizovaná osoba)

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 117729743/0300

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. a čl. 5. bod 5.1. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší a nově zní:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e) | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) | **do 180 dní od vydání**  **závazného stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle §9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí** |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti **o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb.** ve smyslu čl. 2.1. i) | do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření |

**čl. 4. Cena díla a platební podmínky** – v bodě 4.1. se mění cena díla

Práce dle čl. 2.1. a) - e) 484 000,- Kč

**Práce dle čl. 2.1. f) - i) 316 000,- Kč**

**Celkem bez DPH 800 000,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 24.3.2025 v Brně dne 26.3.2025

xxx xxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxx xxx

generální ředitel generální ředitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxx

zástupce generálního ředitele