Číslo smlouvy objednatele: **24021**

Číslo smlouvy zhotovitele: 5991/2024

|  |
| --- |
| **DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO** **č. 5991/2024** **na zhotovení stavby na akci:**  **„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) |

**SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  | **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín |
| Zástupce: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva  Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva  Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení investic  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
| Číslo účtu: |  | 2108637168/2700 UniCredit |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS:  Zápis v OR: |  | upjeuej  u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Navláčil stavební firma, s.r.o. |
| Sídlo | : | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| a) ve věcech smluvních | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| b) ve věcech technických | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího |
| IČO | : | 25301144 |
| DIČ  Plátce DPH | :  : | CZ25301144  Ano |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | 245781298/0300 |
| Tel. | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail | : | info@navlacil.cz |
| ID datové schránky |  | 5f2pqxs |
|  |  |  |

**PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU**

Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 5991/2024 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna termínů uvedených v čl. 4.3.3., čl. 4.3.4. a čl. 4.4. Smlouvy. Důvodem změny termínů jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací a které zhotovitel nemohl předvídat či ovlivnit. Těmito skutečnostmi jsou požadavky objednatele na rozšíření rozvodů pro centrální zdroj chladu, změnu požadavků na úpravnu vody a napojení myček, uplatnění vyhrazeného závazku na neprovedení interiéru 7.NP , přičemž část prací zhotovitele technologicky navazuje na instalovaný vestavěný interiér.

Dodatek č.1 mění ustanovení Smlouvy takto:

Článek 4.3.3.

Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ – do 14 kalendářních dnů od předání pracoviště objednatelem zhotoviteli s dokončeným zabudovaným interiérem zajišťovaným objednatelem, přičemž se předpokládá, že objednatel takto připravené pracoviště předá zhotoviteli nejpozději 15. 5. 2025.

Článek 4.3.4.

Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25“ - do 182 kalendářních dnů od předání staveniště.

Článek 4.4.

Termín řádného **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla je dle výše uvedených čl. 4.3.3. a zároveň 4.3.4. – dle termínu, který nastane později.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ve Zlíně dne 07.03.2025 |  | Ve Zlínědne 07.03.2025 |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Pavel Navláčil, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Déva, člen představenstva

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-1)