PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je realizace následujících komunikačních aktivit:

- Videoreportáže

- Fotografické služby

- Grafické služby

- Tiskoviny – vizitky

Veškeré aktivity budou realizovány v souladu s Rámcovou dohodou o zajištění komunikačních aktivit OPZ(+) a ESF(+). Detailní parametry jsou definovány Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

Každá z aktivit musí projít akceptačním řízením. Dle povahy aktivity proběhnou dílčí akceptace a následně akceptace kompletního plnění. Případné připomínky Objednatele musí být ze strany Poskytovatele zapracovány. Na zapracování/zaslání připomínek platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. V případě neakceptace dílčího plnění platí pro další případná kola připomínek opět 5 pracovních dnů pro obě smluvní strany do doby, než Objednatel dílčí plnění akceptuje. Kompletně zrealizované plnění, kde proběhly všechny dílčí akceptace, bude součástí čtvrtletního reportu. Ten bude předložen v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí F Monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit. Odsouhlasení čtvrtletního reportu bude zároveň akceptací tohoto plnění ze strany Objednatele.

Informace o předání případných hmotných výstupů bude součástí čtvrtletního reportu. Bez předání hmotných výstupů nelze aktivitu fakturovat. Hmotné výstupy budou Objednateli předány na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

Komunikace včetně předávání podkladů v rámci objednávky bude probíhat výhradně elektronicky, vyjma podpisů předávacích protokolů, které mohou být podepsány i fyzicky. Lhůty v rámci elektronické komunikace se počítají ode dne odeslání e-mailu Objednatelem/Poskytovatelem.

Finální podoba výstupů veškerých činností musí být vždy odsouhlasena prostřednictvím 
e-mailu kontaktních osob Objednatele – Radky Pospíšilové (radka.pospisilova@mpsv.cz), Magdy Cabrnochové (magda.cabrnochova@mpsv.cz), Michaly Trličíkové (michala.trlicikova@mpsv.cz) nebo Alžběty Hoffmannové (alzbeta.hoffmannova@mpsv.cz), konkrétní osoby pro jednotlivé aktivity budou Poskytovateli upřesněny.

- VIDEOREPORTÁŽE

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu videoreportáží dle parametrů v Rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 6.

- Harmonogram realizace

Do 5 pracovních dnů od dodání kontaktů na příjemce OPZ+ Objednatelem kontaktuje Poskytovatel tyto příjemce a domluví si s nimi termíny natáčení.

Videoreportáže budou natočeny a předány Objednateli nejpozději do 30. 9. 2025.

Všechny finální videoreportáže budou mít variantu bez titulků k mluvenému slovu, s titulky k mluvenému slovu v češtině a s titulky k mluvenému slovu v angličtině.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: koncept videoreportáží (scénář, text a hlas voiceoveru, úvodní znělka a hudební podkres, příp. i návrh animovaných pasáží), každá natočená videoreportáž.

- Hmotné výstupy k předání

Poskytovatel dodá finální videoreportáže na datovém nosiči ve vysokém rozlišení s požadovanými titulky, souhlasy od všech natočených účastníků projektů v souladu s Ochranou informací a osobních údajů definovanou v článku 7. Rámcové dohody (vzor písemného souhlasu dle přílohy č. 5 Rámcové dohody).

- Cena

Cena za 6 jednotek videoreportáží je 210 000 Kč bez DPH (6 x 35 000 Kč bez DPH), 254 100 Kč s DPH. Cena bude fakturována dle skutečného odběru.

- FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY

- Popis předmětu plnění

Poskytovatel zajistí fotografické zdokumentování projektů OPZ+ či akcí dle parametrů v Rámcové dohodě. První focenou akcí bude 2. 4. 2025 konference komunitně vedeného místního rozvoje v Praze. Druhou focenou akcí bude konference sociálních inovací 29. 4. 2025 v Praze. Další akce a projekty budou upřesněny.

Počet objednávaných jednotek: 8

- Harmonogram realizace

Objednatel poskytne Poskytovateli informace o akci/projektu min. 20 pracovních dní před plánovaným focením. Do 15 dnů od fotografování akce/projektu zašle Poskytovatel Objednateli výběr fotografií. Na zapracování/zaslání připomínek a výběr fotografií k tisku platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. Poskytovatel předá Objednateli fotografie na elektronickém nosiči a v případě projektů i vytištěné fotografie zpravidla do 20 dnů od odsouhlasení výběru.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: výběr fotografií (v případě projektů včetně výběru fotografií k tisku), dodání fotografií na elektrickém nosiči (OneDrive) a vytištěných fotografií (v případě projektů) na adresu Objednatele.

- Hmotné výstupy k předání

Vytištěné fotografie projektů, souhlasy od všech nafocených účastníků projektů v souladu s Ochranou informací a osobních údajů definovanou v článku 7. Rámcové dohody (vzor písemného souhlasu dle přílohy č. 5 Rámcové dohody).

- Cena

Cena za 8 jednotek fotografických služeb je 60 000 Kč bez DPH. (8 x 7 500 Kč bez DPH), celkem 72 600 Kč s DPH. Cena bude fakturována dle skutečného odběru.

- GRAFICKÉ SLUŽBY

- Předmět plnění

Zpravodaj OPZOR – Poskytovatel zajistí zpracování 2 čísel zpravodaje v rozsahu 6–10 stran dle nastaveného stylu v roce 2023.

- zpracování 1 čísla zpravodaje: max. 20 hodin – celkem: max. 40 hodin

Grafické práce nespecifikované – dle požadavků Objednatele zajistí Poskytovatel drobné grafické služby jako jsou vizitky (dle grafického návrhu z roku 2022, objednávka č. 2022301607), letáky apod.: max. 60 hod.

Celkový počet grafických prací nepřekročí 100 hodin.

- Harmonogram realizace

Do 10 pracovních dnů od dodání podkladů s údaji ze strany Objednatele předloží Poskytovatel návrhy vytvořené dle konkrétní specifikace.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: konkrétní časové dotace jednotlivých grafických služeb, jednotlivé návrhy grafického zpracování.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci grafických služeb nebudou Objednateli předány žádné hmotné výstupy, pouze výstupy v elektronické podobě.

- Cena

Cena za 100 hodin grafických prací je 67 500 Kč bez DPH (100 x 675 Kč bez DPH), 81 675 Kč s DPH. Cena bude fakturována dle skutečného odběru.

- TISKOVINY – VIZITKY

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí tisk a dodání vizitek.

Počet objednávaných vizitek bude upřesněn Objednatelem: max. 50 variant x 50 ks (max. 2 500 ks), grafické práce budou účtovány zvlášť – viz kap. C této objednávky.

- Harmonogram realizace

Do 15 pracovních dnů od dodání podkladů s údaji ze strany Objednatele dodá Poskytovatel návrh vizitek Objednateli.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: Dílčí akceptace jednotlivých variant, dodání vizitek na adresu Objednatele.

- Hmotné výstupy k předání

Vytištěné vizitky.

- Cena

Cena za 2 500 ks vytištěných vizitek je 3 400 Kč bez DPH (50 x 50 x 1,36 Kč bez DPH), celkem 4 114 Kč s DPH. Cena bude fakturována dle skutečného odběru.

MAXIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

| KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY - jednotky | NÁKLADY (Kč bez DPH dle jednotkových cen Rámcové dohody) | NÁKLADY (Kč s DPH dle jednotkových cen Rámcové dohody) |
| --- | --- | --- |
| - Videoreportáže 6x | 210 000 | 254 100 |
| - Fotografické služby 8x | 60 000 | 72 600 |
| - Grafické služby 100x | 67 500 | 81 675 |
| - Tiskoviny – vizitky 2 500x | 3 400 | 4 114 |
| CELKEM | 340 900 | 412 489 |

V případě, že nebude Objednatelem schválen a Poskytovatelem dodán předpokládaný počet jednotek dílčích komunikačních aktivit zahrnutý do výše uvedené maximální ceny objednávky, bude cena objednávky o tyto jednotky snížena.

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 4. Rámcové dohody na základě čtvrtletního reportu odsouhlaseného Objednatelem.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Po dohodě může Poskytovatel tuto lhůtu zkrátit.

Po dohodě s Objednatelem může Poskytovatel předat před koncem čtvrtletí na jednom elektronickém nosiči více nafocených akcí a projektů.

Tento maximální počet hodin lze navýšit o případné nevyčerpané hodiny určené na zpracování zpravodaje OPZOR.