Příloha č. 1 - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

1. Nadlimitní řízení na služby/ dodávky

- předložení návrhu zadávacích podmínek (do 5 pracovních dnů po zaslání technických podkladů ze strany Příkazce)

- zaslání finální verze zadávacích podmínek (do 3 pracovních dnů od zaslání připomínek k návrhu zadávacích podmínek ze strany Příkazce)

- zahájení zadávacího řízení (do 3 pracovních dnů od odsouhlasení finální verze zadávacích podmínek ze strany Příkazce)

- konec lhůty pro podání nabídek (15 kalendářních dnů po zahájení zadávacího řízení za předpokladu, že nebude nutno prodloužit lhůtu pro podání nabídek)

- hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek zadávacího řízení (do 5 pracovních dnů po konci lhůty pro podání nabídek)

- rozhodnutí o výběru dodavatele (úkon Příkazce)

- lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele (15 dnů od odeslání oznámení o výběru dodavatele)

- podpis smlouvy s vybraným dodavatelem (po uplynutí lhůty pro podání námitek, za předpokladu poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele)