90 Spr 243/2024

**DODATEK Č. 1**

**Ke smlouvě o dílo č. j. Spr 243/2024 ze dne 6. 1. 2025 (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo:

Zastoupený:

Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov,
 předsedou soudu,

IČO: 00024848

ČNB, č.ú:

,

Bankovníspojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

*(dále jen „objednatel“)*

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |  |

e-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz datová schránka:pstabqe

**Zhotovitel:** Zoom invest s. r. o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

IČO: 04339487

DIČ: CZ04339487

Zapsaná: vobchodním rejstříku, vedenémMěstskýmsoudemvPraze, oddíl

C, vložka 246164
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,

Číslo účtu:

Datová schránka: 3vn75d2
*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1ke smlouvě o dílo.

**I.**

1.Dne 6. 1. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo kakci „OS
Chomutov–přesun infocentra a vybudování nové JS“.

2.Vdůsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem připrovádění stavby
vyvstala nutnost změnstavby, kterámávliv na dobu realizace díla. Zdůvodu nutnosti
administrativníhoprojednánía schválenítěchto změnnadřízeným orgánem je potřeba
prodloužit termín realizace díla.

1

90 Spr 243/2024

3.Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba realizace díla.
Článek III. odst. 4 se mění takto:

Doba realizace díla je 110 po sobě jdoucích kalendářních dnů od převzetí staveniště
4.Celková cena díla se nemění.

5.Ostatní části smlouvy ze 6. 1. 2025 zůstávají beze změny.

**II.**

1.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

2.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje
dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
vregistru smluv.

4.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VChomutově dne: VChomutovědne:
**Zazhotovitele: Za objednatele:**

Firma:Zoom Invest s. r. o., Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení: Jméno, příjmení:

Funkce:jednatel společnosti Funkce:předseda soudu

……………………………. ……………………………….

2