DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlice  s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034.“ ze dne 16.05.2023
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Plzeňský lesprojekt, a.s. 
IČO: 25202448
se sídlem: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

zastoupen: Ing. David Sterly, předseda představenstva 

Ing. Jan Hoblík, člen představenstva, ředitel a.s. 

tel. č.: *****, ***** 

e-mail: ***** 

DIČ: CZ25202448 

bankovní spojení: ***** 

č. ú.: ***** 

zapsaný/a v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 562 

(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlice (dále též jen „LHC Městské lesy Domažlice“ nebo „Smlouva o dílo“) s platností od 01.01.2025 do 31.12.2034 dle čl. II. smlouvy o dílo. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. X odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo, sjednávají změnu platebních podmínek, které jsou specifikovány v čl. III odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo, kdy na základě tohoto dodatku původní text čl. III odst. 1 je nahrazen textem:
„Cena za plnění podle této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 
cena celkem bez DPH: 1.862.000 Kč
(slovy: jeden milion osm set šedesát dva tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu:

a)  ve výši 50 % z celkové ceny díla bez DPH poté, co zhotovitel předá kompletní LHP ke schválení Plzeňskému kraji podle čl. IV. odst. 1 písm. e) uzavřené Smlouvy o dílo, současně za splnění podmínky, že zhotovitel taktéž splnil termíny plnění podle čl. IV odst. 1 písm. a) – d) uzavřené Smlouvy o dílo, se splatností v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv;
b) ve výši 50 % z celkové ceny díla bez DPH po splnění podmínky, která je uvedena v čl. IV odst. 1 písm. f) uzavřené Smlouvy o dílo, na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu obsahujícího i kopii Schvalovacího výměru, který bude (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu).“
2. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. X odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo, sjednávají změnu termínu plnění, který je specifikován v čl. IV odst. 1 písm. f) uzavřené Smlouvy o dílo, kdy na základě tohoto dodatku původní text je nahrazen textem:

„předání Schvalovacího výměru objednateli, předání kompletního LHP včetně lesnických map v listinné podobě dle čl. II. odst. 4 písm. a) této smlouvy objednateli a předání LHP do datového skladu NLI (Národní lesnický institut) do 1 týdne ode dne, kdy Schvalovací výměr bude vydán.“
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. II odst. 6. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
2. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Domažlice 28.03.2025


 
Plzeň 26.03.2025
Město Domažlice
                            Plzeňský lesprojekt, a.s.
Bc. Stanislav Antoš, starosta                             Ing. David Sterly, předseda představenstva
objednatel 




Ing. Jan Hoblík, člen představenstva, ředitel a.s.






zhotovitel
 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 78. jednání konaném dne 18.03.2025 usnesením č. 3236.
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
Domažlice 27.03.2025


Ing. Martin Janovec




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
Domažlice 27.03.2025


Ing. Alena Kučerová.





Podpis:
