**Dodatek č.1 k SOD ze dne 18.6.2024**k veřejné zakázce: **„Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“**

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## **Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

Statutární zástupce: PaedDr. Marek Kňažík , ředitel

IČO: 00055468

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

## ***KONSORCIUM FIREM:***

**AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o. – účastník 1**

Sídlo: 42-582 Rogóznik, ul. Kościuszki 231 A, PL

## Statutární zástupce: Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel

IČO: REGON 241469227

DIČ: PL 6252409938

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KRS sp. zn.0001077130

Bankovní spojení, č.ú. / kód banky BIC BREXPLPWXX/PL53 1140 1078 0000 4074 7400 1003

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Radoslaw Rodomski

e-mail: dt@agrosur.com.pl

telefon: 0048 500 038 406

**AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o – účastník 2**

Sídlo: 737 01 Český Těšín, Štefánikova 123/22, CZ

Statutární zástupce: Wojciech Surowiec, jednatel

IČO: 03196674

DIČ: CZ03196674

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn.59549

Bankovní spojení, č.ú. / kód banky RZBCCZPP/CZ 32 5500 0000 0081 2332 4001

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Radoslaw Rodomski

e-mail: dt@agrosur.com.pl

telefon: 0048 500 038 406

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

# PREAMBULE

Smluvní strany uzavřeli dne 18.6.2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby **,,Novostavba výukových skleníkových učeben a technologií“** . V průběhu realizace stavby vznikla oprávněná potřeba rozšíření předmětu díla o práce, které jsou potřebné pro řádné dokončení funkčního díla. Zároveň vznikla potřeba některé práce / činnosti nerealizovat. Smluvní strany se domluvy na změně / úpravě smlouvy. Současně bylo konstatováno, že potřeba dodatečných prací s sebou nese časovou dotaci navíc a v kombinaci s nepříznivým počasím v době provádění bude dokončení díla prodlouženo o 1 měsíc.

# Předmět Smlouvy

## Předmět díla byl rozšířený o práce potřebné k řádnému dokončení stavby. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

# Doba plnění

**Bod č.3 odstavce IV nově zní:**

## Maximální délka realizace díla je do 8 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.

# Cena za provedení díla

**Bod č.1 odstavce V. nově zní:**

## **Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a předložení změnových listů k tomuto dodatku **činí** celkem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** | **DPH** | **Kč celkem** |
| CENA DLE SOD | 38.293.000,00 Kč | 8.041.530,00 Kč | 46.334.530,00 Kč |
| CENA DLE DODATKU Č.1 | 1.697.867,74 Kč | 356.552,23 Kč | 2.054.419,97 Kč |
| **CENA DLE SOD A DODATKU Č.1** | **39.990.867,74 Kč** | **8.398.082,23 Kč** | **48.388.949,97 Kč** |

## Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě Objednatel realizuje změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením: změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou, a její hodnota je:

## nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

## nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

## Původní hodnota závazku ze smlouvy činila 38.293.000,00 Kč bez DPH. Změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 spočívá ve vícepracích ve výši 2.905.702,46 Kč bez DPH a méněpracech ve výši -1.207.834,71 Kč tj. v absolutní hodnotě 10,74% původní hodnoty závazku, a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

**XXIV. Závěrečná ustanovení**

## 1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. Osoba(y), podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy.

**Ostatní body smlouvy ze dne 18. 6. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.**

**Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č.1, kterou tvoří – Změnové listy a rozpočty č.1,2,3,4,5,6,7 a 8**

Dne 20.02.2025 Dne 20.02.2025

Objednatel Zhotovitel

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

PaedDr. Marek Kňažík, ředitel Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel

Střední zahradnická škola Rajhrad, AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o.

příspěvková organizace

………………………………………………………………

Wojciech Surowiec, jednatel

AGRO-SUR TECHNIKA, s.ro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PŘÍLOHA Č.1: Tabulka evidence změn*** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | ***cenové údaje bez DPH*** | | | ***cenové údaje vč.*** |
|  |  |  |  | ***DPH*** |
| ***číslo***  ***změ***  ***ny*** | ***snížení***  ***ceny*** | ***bez dopadu do ceny*** | ***nad rámec*** ***ceny*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***přípočty*** | ***odpočty*** | ***cena díla*** | ***cena díla vč. DPH*** |
|  |  |  |  |  |  | ***čl. 4.1.1. SOD*** |  |
| *Základní smlouva* |  |  |  |  |  | 38 293 000,00 Kč | 46 334 530,00 Kč |
| *Změnový list č. 1* | **NE** | **NE** | **ANO** | 215 670,79 Kč | 0,00 Kč | 215 670,79 Kč | 260 961,66 Kč |
|  |
| *Změnový list č. 2* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 784 091,50 Kč | -616 453,31 Kč | 167 638,19 Kč | 202 842,21 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 3* | **NE** | **NE** | **ANO** | 323 542,32 Kč | 0,00 Kč | 323 542,32 Kč | 391 486,21 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 4* | **NE** | **NE** | **ANO** | 413 522,70 Kč | 0,00 Kč | 413 522,70 Kč | 500 362,47 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 5* | **NE** | **NE** | **ANO** | 302 006,65 Kč | 0,00 Kč | 302 006,65 Kč | 365 428,04 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 6* | **NE** | **NE** | **ANO** | 274 605,50 Kč | 0,00 Kč | 274 605,50 Kč | 332 272,65 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 7* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 97 555,00 Kč | -94 810,00 Kč | 2 745,00 Kč | 3 321,45 Kč |  |
|  |
| *Změnový list č. 8* | **ANO** | **NE** | **ANO** | 494 708,00 Kč | -496 571,40 Kč | -1 863,40 Kč | -2 254,71 Kč |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Součty*** | | | | **2 905 702,46 Kč** | **-1 207 834,71 Kč** | **39 990 867,74** | **48 388 949,97** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.1: Rekapitulace** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č.SO.** | **OBJEKT** | **Č.ZL.** | **NÁZEV** | **PŘÍPOČTY** | **ODPOČTY** | **CELKEM** | **ABSOLUTNÍ HODNOTA** |
| SO-01-01 | DEMOLICE - Demontáže, demolice | 1 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE | 215 670,79 Kč | 0,00 Kč | 215 670,79 Kč | 215 670,79 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 2 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA | 784 091,50 Kč | -616 453,31 Kč | 167 638,19 Kč | 1 400 544,81 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 3 | JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU | 323 542,32 Kč | 0,00 Kč | 323 542,32 Kč | 323 542,32 Kč |
|  | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 4 | VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB | 413 522,70 Kč | 0,00 Kč | 413 522,70 Kč | 413 522,70 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 5 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 302 006,65 Kč | 0,00 Kč | 302 006,65 Kč | 302 006,65 Kč |
| SO-01-02 | NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování | 6 | VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY | 274 605,50 Kč | 0,00 Kč | 274 605,50 Kč | 274 605,50 Kč |
| SO-02-01 | KONSTRUKCE SKLENÍKŮ | 7 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU | 97 555,00 Kč | -94 810,00 Kč | 2 745,00 Kč | 192 365,00 Kč |
| SO-02-02 | PLÁŠŤ SKLENÍKŮ | 8 | SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ | 494 708,00 Kč | -496 571,40 Kč | -1 863,40 Kč | 991 279,40 Kč |
|  |  |  | **CELKEM:** | **2 905 702,46 Kč** | **-1 207 834,71 Kč** | **1 697 867,74 Kč** | **4 113 537,17 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena díla dle SOD** | **38 293 000,00 Kč** |  |  |  | |
|  |  |  | **Absolutní hodnota víceprací / méněprací** | **4 113 537,17 Kč** |  |  |  | |
|  |  |  | **Procentuální vyjádření** | **10,74%** |  |  |  | |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 DEMOLICE* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během výkopových prací narazil zhotovitel v zemi na betonové základové konstrukce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Rozměry a rozsah základových konstrukcí byl zásadně větší než se u takového typu stavby dalo předpokládat.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *215 670,80 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***215 670,80 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***45 290,87 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***260 961,67 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Prodloužení délky realizace o 24 dnů* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.1* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| SOD | 6 | 961100016RA0 | Bourání základů z železobetonu | m3 | 288,08288 | 650,00 | 187 253,87 | 352,72364 | 229 270,37 | 64,64076 | 42 016,49 |
| SOD | 15 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 36,34000 | -3 980,00 | -144 633,20 | 33,21140 | -132 181,37 | -3,12860 | 12 451,83 |
| SOD | 16 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 802,32922 | 90,00 | 72 209,63 | 1 270,22735 | 114 320,46 | 467,89813 | 42 110,83 |
| SOD | 20 | 979990103R00 | Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 691,40000 | 180,00 | 124 452,00 | 1 312,46907 | 236 244,43 | 621,06907 | 111 792,43 |
| SOD | 24 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 802,32922 | 15,60 | 12 516,34 | 1 270,22735 | 19 815,55 | 467,89813 | 7 299,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **215 670,79** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **215 670,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **215 670,79** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během realizace S.01-02 došlo k potřebě na rozšíření / zmenšení objemu stavebních prací. Z důvodu nevyhovující zeminy ke zpětnému použití se obsyp dělal nakupovaným materiálem. Změnil se systém hydroizolace jímky na dešťovou vodu, doplnily se dva revizní vstupy a bylo domluveno, že kalové čerpadla si dodá objednatel. Zohlednily se skutečně provedené práce při bourání nových otvorů.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *784 091,50 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *-616 453,31 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***167 638,19 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***35 204,02 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***202 842,21 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE – NOVOSTAVBA** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| SOD | 6 | 175200010RAF | Obsyp objektů vč dodávky vhodného zásypového mater | m3 | 399,64100 | 950,00 | 379 658,95 | 653,82000 | 621 129,00 | 254,17900 | 241 470,05 |
| SOD | 12 | 310100011RAC | Zazdívky otvorů ve zdivu nosném cihelném tloušťka | m2 | 8,17025 | 6 500,00 | 53 106,63 | 13,68000 | 88 920,00 | 5,50975 | 35 813,38 |
| SOD | 14 | 311320052RAA | Zdi nadzákladové ze železobetonu C 30/37, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění, s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení. | m2 | 166,98000 | 3 456,50 | 577 166,37 | 182,64600 | 631 315,90 | 15,66600 | 54 149,53 |
| SOD | 18 | 59610003p | D+M dlažba betonová tl. 40 mm bez fazety (500/500, | kompl | 1 536,00000 | 1 156,00 | 1 775 616,00 | 1 358,40600 | 1 570 317,34 | -177,59400 | -205 298,66 |
| SOD | 19 | 596100051RAp | Podklad ze štěrkodrti tl 10 cm | m2 | 1 536,00000 | 135,00 | 207 360,00 | 1 494,24660 | 201 723,29 | -41,75340 | -5 636,71 |
| SOD | 20 | 596100051RA | Podklad ze štěrkodrti tl 20 cm | m2 | 1 536,00000 | 270,00 | 414 720,00 | 1 494,24660 | 403 446,58 | -41,75340 | -11 273,42 |
| SOD | 27 | 642940022RA0 | D+M hliníkové dveře 1,2x2,1 vč zárubně | kus | 2,00000 | 106 923,80 | 213 847,60 | 3,00000 | 320 771,40 | 1,00000 | 106 923,80 |
| SOD | 28 | 766670020RAA | D+M okno plastové bílé, dvojsklo, plocha do 1,5 m2 | ks | 5,00000 | 30 092,40 | 150 462,00 | 3,00000 | 90 277,20 | -2,00000 | -60 184,80 |
| SOD | 31 | 971100021RAC | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 60 cm | m2 | 5,04000 | 1 110,00 | 5 594,40 | 9,12000 | 10 123,20 | 4,08000 | 4 528,80 |
| SOD | 32 | 971100011R1p | Vybourání okna / dveří vč zárubně, odvozu na skládku | ks | 8,00000 | 7 500,00 | 60 000,00 | 8,00000 | 60 000,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 33 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 2 191,96598 | 190,00 | 416 473,54 | 3 712,52359 | 705 379,48 | 1 520,55761 | 288 905,95 |
| SOD | 34 | 711141559RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, vč p | m2 | 112,32000 | 650,00 | 73 008,00 | 0,00000 | 0,00 | -112,32000 | -73 008,00 |
| SOD | 35 | 711142559RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav, se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, vč penetrace | m2 | 137,85640 | 650,00 | 89 606,66 | 0,00000 | 0,00 | -137,85640 | -89 606,66 |
| SOD | 36 | 831350013RAB | Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka 1,5, hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; po | m | 3,00000 | 13 525,00 | 40 575,00 | 3,00000 | 40 575,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 37 | 894431421RDA | D+M vstup do retenční nádrže vč poklopu | kus | 4,00000 | 11 150,00 | 44 600,00 | 6,00000 | 66 900,00 | 2,00000 | 22 300,00 |
| SOD | 38 | 83135011 | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm vč zemní, skládku a opravy povrchu - napojení na stávající k | m | 6,00000 | 16 480,00 | 98 880,00 | 6,00000 | 98 880,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 39 | 721100013RAB | Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm, odvoz př | m | 162,50000 | 1 350,00 | 219 375,00 | 162,50000 | 219 375,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 40 | 899000001RA0 | Kalové čerpadlo | kpl | 3,00000 | 45 458,60 | 136 375,80 | 0,00000 | 0,00 | -3,00000 | -136 375,80 |
| SOD | 41 | 721176 | Prostup do retenční nádrže vč utěsnění | ks | 4,00000 | 5 000,00 | 20 000,00 | 10,00000 | 50 000,00 | 6,00000 | 30 000,00 |
| SOD | 42 | 722200002RA0 | Vodovod z trub polyetylénových DN 40/4,3, | m | 189,00000 | 634,50 | 119 920,50 | 189,00000 | 119 920,50 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 43 | 764817140R00 | Oplechování zdí - napojení skleníku na fasádu | m | 50,00000 | 825,00 | 41 250,00 | 50,00000 | 41 250,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 44 | 776520020RAI | Oprava a doplnění podlahy u nových dveří | kpl | 1,00000 | 21 508,00 | 21 508,00 | 1,00000 | 21 508,00 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 45 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech, penetrace | m2 | 233,10000 | 88,60 | 20 652,66 | 233,10000 | 20 652,66 | 0,00000 | 0,00 |
| SOD | 46 | 210200020RA0 | Hromosvod | kompl | 1,00000 | 167 450,00 | 167 450,00 | 0,79057 | 132 380,74 | -0,20943 | -35 069,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **784 091,50** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **-616 453,31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **167 638,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **1 400 544,81** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Během realizace S.01-02 došlo k potřebě na rozšíření / zmenšení objemu stavebních prací. Z důvodu nevyhovující zeminy ke zpětnému použití se obsyp dělal nakupovaným materiálem. Změnil se systém hydroizolace jímky na dešťovou vodu, doplnily se dva revizní vstupy a bylo domluveno, že kalové čerpadla si dodá objednatel. Zohlednily se skutečně provedené práce při bourání nových otvorů.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *784 091,50 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *-616 453,31 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***167 638,19 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***35 204,02 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***202 842,21 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| N.P. | 1 | 711191271R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilií | m2 | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 258,00 | 19 943,40 | 258,00 | 19 943,40 |
| N.P. | 2 | 69366198R | Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 | m2 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 283,80 | 13 565,64 | 283,80 | 13 565,64 |
| N.P. | 3 | 711172559R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně | m2 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 258,00 | 71 079,00 | 258,00 | 71 079,00 |
| N.P. | 4 | 283220186R1 | Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35254 tl. 1,2 mm, vodní plochy | m2 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 283,80 | 97 059,60 | 283,80 | 97 059,60 |
| N.P. | 5 | 55326104R\_MG | D+M Okapnice VIPLANYL, poplastovaný plech - olištování jímky | m | 0,00 | 294,48 | 0,00 | 82,40 | 24 265,15 | 82,40 | 24 265,15 |
| N.P. | 6 | 711777588R00 | Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm | ks | 0,00 | 1 407,00 | 0,00 | 19,00 | 26 733,00 | 19,00 | 26 733,00 |
| N.P. | 7 | 711777688R00 | Opracování prostupů trub termoplasty, D do 500 mm | ks | 0,00 | 2 165,00 | 0,00 | 2,00 | 4 330,00 | 2,00 | 4 330,00 |
| N.P. | 8 | 711777688R00r1 | Opracování dna čerpacích jímek | ks | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 6,00 | 15 000,00 | 6,00 | 15 000,00 |
| N.P. | 9 | 317941123RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16 | t | 0,00 | 49 850,00 | 0,00 | 0,86 | 42 777,22 | 0,86 | 42 777,22 |
| N.P. | 10 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 26,99 | 8 435,31 | 26,99 | 8 435,31 |
| SOD | 33 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1,86 | 354,00 | 1,86 | 354,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **323 542,32** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **323 542,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **323 542,32** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Ve skleníku č.3 byl realizován sázecí záhon. Okraj záhonu byl ohraničen obrubníky. Dále byly provedeny obrubníky mezi skleníkem č. 2 a 3 z důvodu zabezpečení zeminy. Ve skleníku č.2 byly provedeny obrubníky na delší straně vedle nosných sloupů. Při provedení výkopových činností byl zjištěn nevyhovují stav stávajícího dešťového potrubí sousední budovy. Byla nutná výměna. Pro zajištění správného odtoku dešťových vod kolem skleníku č.3 bylo zhotovena drenáž a následně se povrch zadláždil.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *413 522,70 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***413 522,70 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***86 839,77 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***500 362,47 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Prodloužení délky realizace o 4 dny* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.4* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKLENÍK Č. 3 - ZÁHON** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| N.P. | 1 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 0,00000 | 214,00 | 0,00 | 164,00 | 35 096,00 | 164,00 | 35 096,00 |
| N.P. | 2 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0,00000 | 3 850,00 | 0,00 | 4,92 | 18 942,00 | 4,92 | 18 942,00 |
| N.P. | 3 | 59217332R | Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm červený | kus | 0,00000 | 133,00 | 0,00 | 124,95 | 16 618,35 | 124,95 | 16 618,35 |
| N.P. | 4 | 59217335R | Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý | kus | 0,00000 | 108,50 | 0,00 | 47,25 | 5 126,63 | 47,25 | 5 126,63 |
| N.P. | 11 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie | m2 | 0,00000 | 280,00 | 0,00 | 54,00 | 15 120,00 | 54,00 | 15 120,00 |
| SOD | 33 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 0,00000 | 190,00 | 0,00 | 47,31 | 8 988,47 | 47,31 | 8 988,47 |
| N.P. | 1 | 212532111R00 | Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm | m3 | 0,00000 | 1 880,00 | 0,00 | 6,00 | 11 280,00 | 6,00 | 11 280,00 |
| N.P. | 2 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 0,00000 | 50,80 | 0,00 | 85,00 | 4 318,00 | 85,00 | 4 318,00 |
| N.P. | 3 | 69366198R | Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 | m2 | 0,00000 | 47,80 | 0,00 | 93,50 | 4 469,30 | 93,50 | 4 469,30 |
| N.P. | 4 | 212753214R00 | Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože | m | 0,00000 | 24,50 | 0,00 | 50,00 | 1 225,00 | 50,00 | 1 225,00 |
| N.P. | 4 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 0,00000 | 46,40 | 0,00 | 55,00 | 2 552,00 | 55,00 | 2 552,00 |
| N.P. | 5 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 0,00000 | 841,00 | 0,00 | 97,20 | 81 745,20 | 97,20 | 81 745,20 |
| N.P. | 5 | 583425602R | Kamenivo drcené 8/16 Želešice, JHM | t | 0,00000 | 719,00 | 0,00 | 40,00 | 28 760,00 | 40,00 | 28 760,00 |
| N.P. | 6 | 721100013RAB | Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm, odvoz př | m | 0,00000 | 1 350,00 | 0,00 | 33,00 | 44 550,00 | 33,00 | 44 550,00 |
| N.P. | 7 | 596100051RAp | Podklad ze štěrkodrti tl 10 cm | m2 | 0,00000 | 135,00 | 0,00 | 100,00 | 13 500,00 | 100,00 | 13 500,00 |
| N.P. | 8 | 596100051RA | Podklad ze štěrkodrti tl 20 cm | m2 | 0,00000 | 270,00 | 0,00 | 100,00 | 27 000,00 | 100,00 | 27 000,00 |
| N.P. | 9 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 0,00000 | 392,50 | 0,00 | 100,00 | 39 250,00 | 100,00 | 39 250,00 |
| N.P. | 10 | 592451170R | Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní (POUŽITÁ) | m2 | 0,00000 | 262,00 | 0,00 | 40,00 | 10 480,00 | 40,00 | 10 480,00 |
| N.P. | 11 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 0,00000 | 68,80 | 0,00 | 100,00 | 6 880,00 | 100,00 | 6 880,00 |
| N.P. | 12 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 0,00000 | 2 395,00 | 0,00 | 3,00 | 7 185,00 | 3,00 | 7 185,00 |
| N.P. | 13 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 0,00000 | 2 020,00 | 0,00 | 3,00 | 6 060,00 | 3,00 | 6 060,00 |
| N.P. | 14 | 711823121RT7 | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8 | m2 | 0,00000 | 280,00 | 0,00 | 50,00 | 14 000,00 | 50,00 | 14 000,00 |
| SOD | 15 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 0,00000 | 190,00 | 0,00 | 54,61 | 10 376,76 | 54,61 | 10 376,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **413 522,70** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **413 522,70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **413 522,70** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *POVRCHOVÉ ÚPRAVY* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Po demolici starých skleníků a po vybourání nových otvorů bylo konstatováno, že fasáda co zbyla je v nevyhovujícím stavu a je potřeba fasádu dodělat. Do výšky 2,4 m je budova izolována XPS tl. 120 mm a zbylá výška je zaizolována EPS 70 F tl.120 mm.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *302 006,65 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***302 006,65 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***63 421,40 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***365 428,05 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Prodloužení délky realizace o 2 dny* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.5* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **POVRCHOVÉ ÚPRAVY** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| N.P. | 1 | 622311523RT1 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS, tl. 120 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact | m2 | 0,00000 | 2 035,00 | 0,00 | 88,00 | 179 080,00 | 88,00 | 179 080,00 |
| N.P. | 2 | 622318633RT2 | Zateplovací systém Webertherm flex, fasáda, EPS F, tl. 120 mm s omítkou weberpas extraClean, zrno 2 mm | m2 | 0,00000 | 2 355,00 | 0,00 | 52,00 | 122 460,00 | 52,00 | 122 460,00 |
| N.P. | 33 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 0,00000 | 190,00 | 0,00 | 2,46 | 466,65 | 2,46 | 466,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **302 006,65** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **302 006,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **302 006,65** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Při realizaci výkopových prací byl zastižen areálový rozvod v havarijním stavu. Vodovod byl v nezbytně nutné míře udělán nový. Vzhledem k budoucímu provozu skleníků vznikla potřeba objednatele na osazení liniových žlabů pro čištění podlahy.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *~~zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla~~* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *302 006,65 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *0,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***274 605,50 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***57 667,15 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***332 272,65 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Prodloužení délky realizace o 1 den* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.6* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| N.P. | 1 | 597101112RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 | m | 0,00000 | 518,00 | 0,00 | 4,00 | 2 072,00 | 4,00 | 2 072,00 |
| N.P. | 2 | 592277031R | Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1002, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 155 - 160 mm, E 600 | kus | 0,00000 | 2 220,00 | 0,00 | 1,00 | 2 220,00 | 1,00 | 2 220,00 |
| N.P. | 3 | 592277032R | Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1003, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 160 - 165 mm, E 600 | kus | 0,00000 | 2 285,00 | 0,00 | 1,00 | 2 285,00 | 1,00 | 2 285,00 |
| N.P. | 4 | 592277033R | Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1004, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 165 - 170 mm, E 600 | kus | 0,00000 | 2 300,00 | 0,00 | 1,00 | 2 300,00 | 1,00 | 2 300,00 |
| N.P. | 5 | 592277034R | Žlab polymerbetonový MEADRAIN SV 1005, s pozinkovanou hranou, 1000 x 133 x 170 - 175 mm, E 600 | kus | 0,00000 | 2 355,00 | 0,00 | 1,00 | 2 355,00 | 1,00 | 2 355,00 |
| N.P. | 6 | 592277160R | Stěna čelní polymerbetonová MEADRAIN EN 1000 | kus | 0,00000 | 366,00 | 0,00 | 2,00 | 732,00 | 2,00 | 732,00 |
| N.P. | 7 |  | D+M osazení nerezové mřížky vč zateplenía parozábrany | kus | 0,00000 | 1 500,00 | 0,00 | 40,00 | 60 000,00 | 40,00 | 60 000,00 |
| SOD | 33 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | t | 0,00000 | 190,00 | 0,00 | 33,00 | 6 270,00 | 33,00 | 6 270,00 |
| N.P. | 8 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 0,00000 | 2 395,00 | 0,00 | 8,34 | 19 962,33 | 8,34 | 19 962,33 |
| N.P. | 9 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 0,00000 | 2 020,00 | 0,00 | 8,34 | 16 836,70 | 8,34 | 16 836,70 |
| N.P. | 10 | 132301111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 0,00000 | 614,00 | 0,00 | 21,12 | 12 967,68 | 21,12 | 12 967,68 |
| N.P. | 11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m | 0,00000 | 183,00 | 0,00 | 21,12 | 3 864,96 | 21,12 | 3 864,96 |
| N.P. | 12 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 0,00000 | 374,00 | 0,00 | 29,46 | 11 016,17 | 29,46 | 11 016,17 |
| N.P. | 13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0,00000 | 321,50 | 0,00 | 29,46 | 9 469,78 | 29,46 | 9 469,78 |
| N.P. | 14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 | m3 | 0,00000 | 560,00 | 0,00 | 29,46 | 16 494,80 | 29,46 | 16 494,80 |
| N.P. | 15 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0,00000 | 1 712,00 | 0,00 | 3,96 | 6 779,52 | 3,96 | 6 779,52 |
| N.P. | 16 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0,00000 | 1 638,00 | 0,00 | 21,12 | 34 594,56 | 21,12 | 34 594,56 |
| N.P. | 17 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 0,00000 | 125,50 | 0,00 | 44,00 | 5 522,00 | 44,00 | 5 522,00 |
| N.P. | 18 | 877252121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm | kus | 0,00000 | 236,50 | 0,00 | 12,00 | 2 838,00 | 12,00 | 2 838,00 |
| N.P. | 19 | 28613107.MR | Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus | kus | 0,00000 | 506,00 | 0,00 | 12,00 | 6 072,00 | 12,00 | 6 072,00 |
| N.P. | 20 | 286136704R | Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE 100, rozměr 110 x 6,6 mm, PN 10 | m | 0,00000 | 298,00 | 0,00 | 48,00 | 14 304,00 | 48,00 | 14 304,00 |
| N.P. | 21 | 28653336.AR | Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 110 mm | kus | 0,00000 | 1 451,00 | 0,00 | 2,00 | 2 902,00 | 2,00 | 2 902,00 |
| N.P. | 22 | 2865362157R | Odbočka QuickStream PE 45° D 110/110 mm | kus | 0,00000 | 264,00 | 0,00 | 1,00 | 264,00 | 1,00 | 264,00 |
| N.P. | 23 | 28653766R | Lemový nákružek d 110 mm PE 100 SDR 17 +GF+ | kus | 0,00000 | 388,00 | 0,00 | 3,00 | 1 164,00 | 3,00 | 1 164,00 |
| N.P. | 24 | 31947218R | Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100 | kus | 0,00000 | 764,00 | 0,00 | 3,00 | 2 292,00 | 3,00 | 2 292,00 |
| N.P. | 25 | 422935304R | Spojka litinová hrdlová HAWLE Synoflex 7974 DN 100 | kus | 0,00000 | 7 565,00 | 0,00 | 2,00 | 15 130,00 | 2,00 | 15 130,00 |
| N.P. | 26 | 55259815R | Redukce litinová přírubová Duktus FFR DN 100/80 EWS | kus | 0,00000 | 4 425,00 | 0,00 | 2,00 | 8 850,00 | 2,00 | 8 850,00 |
| N.P. | 27 | 857262121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 | kus | 0,00000 | 721,00 | 0,00 | 7,00 | 5 047,00 | 7,00 | 5 047,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **274 605,50** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **274 605,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **274 605,50** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Při vypracování výrobní dokumentace se provedli drobné změny konstrukce se zanedbatelným dopadem do ceny.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *97 555,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *-94 810,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***2 745,00 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***576,45 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***3 321,45 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.7* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| SOD | 7 | 767-0000-007 | Štítové ocelové sloupy 160x80, dodávka | kus | 18,00000 | 14 250,00 | 256 500,00 | 16,00 | 228 000,00 | -2,00 | -28 500,00 |
| SOD | 8 | 767-0000-008 | Příhradové nosníky 12.8 m, dodávka | kus | 10,00000 | 46 850,00 | 468 500,00 | 9,00 | 421 650,00 | -1,00 | -46 850,00 |
| SOD | 11 | 767-0000-011 | U 80x40 profily pro montáž hliníku, dodávka | m | 668,00000 | 430,00 | 287 240,00 | 847,00 | 364 210,00 | 179,00 | 76 970,00 |
| SOD | 19 | 767-0001-007 | Štítové ocelové sloupy 160x80, montáž | kus | 18,00000 | 3 430,00 | 61 740,00 | 16,00 | 54 880,00 | -2,00 | -6 860,00 |
| SOD | 20 | 767-0001-008 | Příhradové nosníky 12.8 m, montáž | kus | 10,00000 | 12 600,00 | 126 000,00 | 9,00 | 113 400,00 | -1,00 | -12 600,00 |
| SOD | 23 | 767-0001-011 | U 80x40 profily pro montáž hliníku, montáž | m | 668,00000 | 115,00 | 76 820,00 | 847,00 | 97 405,00 | 179,00 | 20 585,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **97 555,00** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **-94 810,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **2 745,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **192 365,00** |

**Protokol o změně díla Změnový list číslo 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět díla:* | | *SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ* | | | | |
| *Objekt:* | | *S.01 NOVOSTAVBA* | | | | |
| *Objednatel:* | | *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace* | | | | |
| *Zhotovitel:* | | *Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.* | | | | |
| *TDI:* | | *Ing. Boris Biely* | | | | |
| *Projektant:* | | *Ing. arch. Vrána Petr* | | | | |
| *Popis změny: Při vypracování výrobní dokumentace se provedli drobné změny pláště se zanedbatelným dopadem do ceny.* | | | | | | |
| *Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.* | | | | | | |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | | *Objednatel díla* | | | |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | | | *Ano* |
| *~~úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla~~* | | | *Ne* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | | | *Ano* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.*  *134/2016 Sb.:*  *(zatrhnout)* | | *§ 222 odst. 4* | | | *Ano* |
| *~~§ 222 odst. 5~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 6~~* | | | *Ne* |
| *~~§ 222 odst. 7~~* | | | *Ne* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | | *zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)* | | | *Ano* |
| *~~dodatek k PD~~* | | | *Ne* |
| *~~dokumentace skutečného provedení~~* | | | *Ano* |
| *~~jiné~~* | | | *Ne* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | | | | *494 708,00 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* | | | | *-496 571,40 Kč* | |
| *celkem v Kč bez DPH* | | | |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | | | | *zhotovitel* | |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | | | | ***-1 863,40 Kč*** | |
| *Výše DPH sazba:* | | | *21 %* | ***-391,31 Kč*** | |
| *náklady na změnu vč. DPH* | | | | ***-2 254,71 Kč*** | |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | | | | | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* | | | | *průběžně* | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:* | | | | *Bez dopadu do termínu* | |
| ***Stanovisko***  ***ke změně*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | | | | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| *TDI:* | | | |  |  |
| *Projektant:* | | | |  |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | | | |  |  |
| ***příloh y*** | *Přílohy:*  *Příloha č.1 změnového listu č.8* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č.:** | | **1** | **SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKU** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SOD** | | | **SKUTEČNOST** | | **DOD.Č.1** | |
| SOD/N.P. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** | **Množství** | **Celkem** |
| SOD | 4 | 767-0000-004 | Hliníkovy system opláštění - příčné a štítové stěn, dodávka | m2 | 992,00000 | 1 669,00 | 1 655 648,00 | 767,40 | 1 280 790,60 | -224,60 | -374 857,40 |
| SOD | 6 | 767-0000-006 | Hliníkovy system opláštění - žlaby, dodávka | m | 192,00000 | 946,00 | 181 632,00 | 528,00 | 499 488,00 | 336,00 | 317 856,00 |
| SOD | 7 | 767-0000-007 | Standardní float sklo 4mm, dodávka | m2 | 2 080,00000 | 184,00 | 382 720,00 | 2 280,00 | 419 520,00 | 200,00 | 36 800,00 |
| SOD | 9 | 767-0000-009 | Izolovaná základová deska, dodávka | m | 227,00000 | 723,00 | 164 121,00 | 182,00 | 131 586,00 | -45,00 | -32 535,00 |
| SOD | 17 | 767-0001-004 | Hliníkový systém opláštění - příčné a štítové stěn, montáž | m2 | 992,00000 | 365,00 | 362 080,00 | 767,40 | 280 101,00 | -224,60 | -81 979,00 |
| SOD | 19 | 767-0001-006 | Hliníkový systém opláštění - žlaby, montáž | m | 192,00000 | 207,00 | 39 744,00 | 528,00 | 109 296,00 | 336,00 | 69 552,00 |
| SOD | 20 | 767-0001-007 | Standardní float sklo 4mm, montáž | m2 | 2 080,00000 | 40,00 | 83 200,00 | 2 280,00 | 91 200,00 | 200,00 | 8 000,00 |
| SOD | 22 | 767-0001-009 | Izolovaná základová deska, montáž | m | 227,00000 | 160,00 | 36 320,00 | 182,00 | 29 120,00 | -45,00 | -7 200,00 |
| N.P. | 10 | 767-0000-010 | Posuvné hliníkové dveře 1,0 m x 2,0 m, dodávka | kus | 0,00000 | 17 000,00 | 0,00 | 2,00 | 34 000,00 | 2,00 | 34 000,00 |
| N.P. | 11 | 767-0000-011 | Posuvné hliníkové dveře 0,9 m x 2,0 m, dodávka | kus | 0,00000 | 16 500,00 | 0,00 | 1,00 | 16 500,00 | 1,00 | 16 500,00 |
| N.P. | 23 | 767-0001-010 | Posuvné hliníkové dveře 1,0 m x 2,0 m, montáž | kus | 0,00000 | 4 000,00 | 0,00 | 2,00 | 8 000,00 | 2,00 | 8 000,00 |
| N.P. | 24 | 767-0001-011 | Posuvné hliníkové dveře 0,9 m x 2,0 m, montáž | kus | 0,00000 | 4 000,00 | 0,00 | 1,00 | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cena dle SOD |  |  |  |  |  | **přípočty:** | | **494 708,00** |
|  |  |  | Nová cena RT 2024 II / kalkulace |  |  |  |  |  | **odpočty:** | | **-496 571,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **celkem:** | | **-1 863,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **absolutní hodnota:** | | **991 279,40** |