MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N a P o ř í č n í m p r á v u 3 7 6 / 1

1 2 8 0 1 P r a h a 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednávka č. | : 2025300353 | **DODAVATEL** |  |  |
|  | Referent | :  |  |  |  |
|  | [uveďte na dod.listě a faktuře] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Petr Vojtíšek |  |  |
|  | Telefon | :  |  |  |
|  | Bankovní spojení | : 0710 |  |  |  |
|  | Číslo bank. účtu | : 0-2229001 | Na Osice 14 |  |  |
|  | IČ | : 00551023 | 252 41 Zlatníky-Hodkovice |  |  |
|  | Vystaveno dne | : 24.03.2025 |  |  |  |
|  | Číslo PRV | : 2025100663 |  |  |  |

 **Objednávka**

 Objednáváme u Vás, v rámci projektu " Rozvoj ekosystému sociálního podnikání“, reg. Č.

 CZ.03.02.02/00/22\_004/0001397, financováno z Operačního programu Zaměstnanost plus: Předmětem

 veřejné zakázky malého rozsahu je „Dotazníkové šetření u sociálních podniků v ČR 2025”. Výstupem zakázky bude

 Zpráva z dotazníkového šetření o rozsahu minimálně 35 normostran. Zpráva bude obsahovat:

* vyhodnocení dotazníkového šetření
* informace ke sběru dat, odpovědi z dotazníků v podobě datového souboru
* manažerské shrnutí v českém jazyce
* manažerské shrnutí v anglickém jazyce

 Tato VZMR je realizována v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání,reg. č.

CZ.03.02.02/00/22\_004/0001397.

 Dle Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění

 Zahájení plnění: 24. 3. 2025

 Ukončení plnění: 30. 6. 2025

 **Celková cena objednávky je 148 000,- Kč bez DPH. Dodavatel není plátcem DPH.**

 Celková cena je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné poplatky či náklady související

 s plněním.

 **Požadavek na dodavatele:**

 **Na faktuře musí být uvedeno: „Jedná se o projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost plus " Rozvoj**

 **ekosystému sociálního podnikání“, reg. Č. CZ.03.02.02/00/22\_004/0001397, doba splatnosti faktury 30 dnů.**

 **V adrese odběratele, pod MPSV, bude uvedeno oddělení 357.**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
| **Povoleno** | **Razítko úřadu** | **Objednávající** | **Dodávající** |
|  |  |  |  |

´

**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění**

**Dotazníkové šetření u sociálních podniků v ČR 2025**

**Předpokládaná hodnota zakázky**: 123 966,- Kč bez DPH/150 000,- Kč včetně DPH

**Termín dodání**: 30. června 2025

1. **Cíle a předmět plnění**

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ U SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V ČR 2025, v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo – CZ.03.02.02/00/22\_004/0001397.

Cílem šetření bude získat aktualizované statistické údaje o sektoru sociálních podniků v ČR a porovnat je s výsledky předešlého šetření, které MPSV realizovalo v roce 2022 a 2019.

S ohledem na porovnatelnost výsledků z předchozích let, otázky dotazníkového šetření zůstanou z velké části zachovány. Nově Dodavatel doplní otázky týkající se finančních nástrojů pro sociální podniky, otázky z oblasti veřejných zakázek a v souvislosti s účinnosti Zákona č. 468/2024 Sb., o integračním sociálním podniku, a to v úzké spolupráci se Zadavatelem.

Šetření bude primárně postaveno na definici a principech Integračního sociálního podniku dle MPSV, do šetření však Dodavatel zahrne i neintegrační sociální podniky. Oslovení sociálních podniků proběhne prostřednictví kontaktů z Adresáře sociálních podniků a Katalogu sociálních podniků, dále prostřednictvím odborných pracovníků Zadavatele projektu RESP. Komunikace s respondenty bude probíhat v úzké spolupráci se Zadavatelem – viz <https://ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku/seznam-podniku>.

Klíčem pro vyplnění dotazníku bude existence IČO (tj. 1 dotazník = 1 IČO). Pokud má sociální podnik provozovny/střediska, respondenti a respondentky pak v rámci svého dotazníku budou vyplňovat i provozovny/střediska. Pokud by sociální podnik byl součástí větší organizace, vyplní dotázaní personální a ekonomické údaje pouze za část organizace, která se zabývá sociálním podnikáním.

**Oblasti členění dotazníku:**

* Identifikační údaje subjektu - z registru ARES, vymezení oblastí podnikání dle kategorií definovaných Českým statistickým úřadem (tzv. CZ-NACE).
* Faktografické údaje o organizaci: právní forma, provozy/střediska
* Identifikátor – naplňování principů sociálního podniku, údaje o počtech zaměstnanců sociálního podniku a jeho ekonomické situaci.
* Informace o fungování sociálního podniku – řízení a podnikání sociálního podniku - silné a slabé stránky
* Ekosystém sociálního podnikání – právní rámec, přístup k financím, přístup k trhu, specializované služby a podpora pro rozvoj podnikání, sítě a vzájemné podpůrné mechanismy, výzkum a vzdělávání, veřejné zakázky - zkušenosti sociálních podniků s veřejnými zakázkami.
1. V oblasti identifikace: právní forma, počet provozoven, oblast podnikání, zda se jedná o integrační sociální podnik/ obecný sociální podnik, zda nabízí/nenabízí náhradní plnění, zda mají/nemají certifikát/značku kvality, zda jsou/nejsou členové site, jsou/nejsou v adresáři, jsou mikropodniky/malé/střední podniky, průměrný úvazek všech zaměstnaných, průměrný úvazek zaměstnanců se znevýhodněním, průměrný počet zaměstnaných jednoho podniku, průměrný počet zaměstnanců se znevýhodněním – zda se jedná o osoby se zdravotním postižením /zaměstnává osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, typ zdravotního postižení.
2. V oblasti ekonomického fungování: průměrný celkový výnos, hospodaření (se ziskem/s nulou/ztrátou, tržby z vlastní ekonomické činnosti/příspěvky poskytované dle zákona o zaměstnanosti/dotace z evropských operačních programů/blok otázek zacílených na veřejné zakázky (zájem o veřejné zakázky – o zakázky se uchází/neuchází, pravidelně podává nabídky/získání alespoň nějaké veřejné zakázky /pokud ano, v jaké výši/
3. V oblasti mapování širšího ekosystému: hodnocení celkové situace soc. podniku/jak se sociálnímu podniku daří – silné stránky/slabé stránky/finance na dlouhodobější investice, kapacity na propagaci a marketing/ zájem o služby/poradenství/vzdělávání/mentoring/hodnocení stávajících nástrojů podpory - příspěvků na zaměstnávání osob se znevýhodněním aj.

Bude se jednat o min. 50 otázek včetně dílčích podotázek. Dodavatel vypracuje Zprávu z dotazníkového šetření. Součástí závěrečné zprávy bude porovnání výsledků 2025 s výsledky šetření z roku 2022 a 2019.

1. **Postup při plnění zakázky**

Dodavatel se zavazuje k tomu, že do 21 dní od uzavření objednávky předloží návrhy otázek k dotazníkovému šetření ke konzultaci Zadavateli a bude průběžně konzultovat postup provedení.

Způsob oslovení respondentů proběhne ve spolupráci se Zadavatelem. Zadavatel poskytne při tvorbě otázek pro šetření i při kontaktování respondentů součinnost. Za úspěšnou rekrutaci, vhodnou formu motivace a zvolení optimálního průběhu šetření odpovídá Dodavatel.

Dodavatel při vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření využije obdobné metody, které byly využívány v dotazníkovém šetření 2019 a 2022. Sběr dat bude probíhat v období od 30. dubna do 6. června 2025 formou vyplňování dotazníku on-line samotnými respondenty a respondentkami, popř. telefonických rozhovorů. Podmínkou pro zařazení do vyhodnocení bude vyplnění alespoň 70 % povinných otázek. Platných dotazníků, které splní tuto podmínku zajistí dodavatel min. 50.

Dodavatel ve formě elektronické přílohy k Závěrečné zprávě předá Zadavateli relevantní data, ze kterých zjištění vycházela, a to v podobě přílohy ve vhodné formě (např. tabulky v souboru Excel).

1. **Požadované výstupy a termíny jejich dodání**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované výstupy** | **Termíny pro předložení návrhů** | **Popis výstupu** |
| Zpracovaný dotazník v on-line podobě | 30. 4. 2025 | Dodavatel zašle zpracovaný dotazník v on-line podobě k odsouhlasení Zadavateli. Na tento výstup je navázána faktura ve výši 50 % z celkové částky za realizaci zakázky, která bude proplacena po podpisu akceptačního protokolu. |
| Návrh Zprávy z dotazníkového šetření.  |  15. 6. 2025 | Dodavatel zasílá Zadavateli k připomínkám návrh Zprávy z dotazníkového šetření. |
| Finální podoba Zprávy z dotazníkového šetření |  30. 6. 2025 | Poskytovatel zašle zprávu se zapracovanými připomínkami Zadavatele.Na tento výstup je navázána faktura ve výši 50 % z celkové částky za realizaci zakázky, která bude proplacena po podpisu akceptačního protokolu.  |

1. **Požadovaný výstup:**

Dodavatel v rámci výstupů zakázky odevzdá Zprávu z dotazníkového šetření u sociálních podniků 2025. Zpráva bude mít celkový rozsah min. 35 NS včetně tabulek a grafů. Finální podoba zprávy podléhá schválení Zadavatele.

Zpráva bude obsahovat:

* vyhodnocení dotazníkového šetření
* informace ke sběru dat, odpovědi z dotazníků v podobě datového souboru
* manažerské shrnutí v českém jazyce
* manažerské shrnutí v anglickém jazyce

Zakázka je kalkulována s ohledem na skutečnost, že respondenti dotazníkového šetření budou rekrutováni za pomoci Zadavatele, a že Zadavatel poskytne součinnost v průběhu realizace.

Nedostatkem je v kontextu plnění zakázky ze strany Dodavatele zejména chybějící požadovaná obsahová část výstupu, chyby při sběru a zpracování dat, chybná interpretace dat – např. nekonzistence uváděných zjištění a závěrů, nesrozumitelnost textu – gramatické a stylistické nedostatky.