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	Název[footnoteRef:2] [2: 	název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek včetně případného dalšího upřesnění odstavce nebo pod‑odstavce] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek] 


	Smlouva
	1.1.1
	Dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je vymezena dokumentem s názvem Požadavky objednatele – Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, č. akce 2950233.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy (pokud existují) vyplývají z Technické specifikace (Požadavků objednatele).

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Doba pro dokončení Díla:
34 měsíců od Data zahájení prací

Doba pro dokončení Sekce II:
34 měsíců

Doba pro dokončení Sekce III:
22 měsíců

(V Době pro dokončení je zahrnuta doba potřebná pro všechny práce, které jsou součástí Díla, včetně jeho vyprojektování.)

Doba pro výkon případných doplňkových povinností týkajících se projektování Sekce I bude dohodnuta Stranami nebo určena Správcem stavby přiměřeně rozsahu a složitosti souvisejících prací.

	Milníky
	7.5
	Milníky pro Sekci I

	
	
	Milníky pro výkon případných doplňkových povinností týkajících se projektování Sekce I budou dohodnuty Stranami nebo určeny Správcem stavby přiměřeně rozsahu a složitosti souvisejících prací.

	
	
	Poznámka k milníkům týkajícím se projektování Sekce II a III

	
	
	Každý z následujících milníku řady II.0.x a III.0.x je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Technickou specifikací (Požadavky objednatele) v rámci dané fáze dokončil všechny stanovené povinnosti a předal Objednateli čistopisy všech stanovených výstupů, pokud není dále stanoveno jinak. Den zahájení každé fáze je stanoven v Technické specifikaci (Požadavcích objednatele).

	
	
	Milníky pro Sekci II

	
	
	Milník II.0.1
[Dokončení fáze 1.a: Příprava Sekce II]

Doba pro splnění milníku:
3 měsíce ode dne zahájení dané fáze (tzn. od Data zahájení prací)

	
	
	Milník II.0.2
[Dokončení fáze 2.a: Studie Sekce II]

Doba pro splnění milníku:
3 měsíce ode dne zahájení dané fáze

	
	
	Milník II.0.3.1
[Dokončení 1. části fáze 3.a: Povolení Sekce II]

V tomto milníku není zahrnuta inženýrská činnosti potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) ani podání žádosti o jeho vydání.

Doba pro splnění milníku:
5 měsíců ode dne zahájení dané fáze

	
	
	Milník II.0.3.2
[Dokončení 2. části fáze 3.a: Povolení Sekce II]

V tomto milníku je zahrnuta pouze inženýrská činnost potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) včetně podání žádosti o jeho vydání.

Doba pro splnění milníku:
2 měsíce ode dne splnění milníku II.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze II.3: Povolení Sekce II].

	
	
	Milník II.0.4
[Dokončení fáze 5.a: DSPS Sekce II]

Doba pro splnění milníku:
do podání oznámení Zhotovitele podle Pod-článku 8.1 [Dokončení]

	
	
	Milník II.1
[Zahájení stavebních prací]
Zhotovitel zahájil stavební práce na Sekci II.

Doba pro splnění milníku:
1 měsíc ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele)

	
	
	Milník II.2
[Zprůchodnění lávky a komunikací]
Zhotovitel dokončil všechny práce na Sekci II vyžadující na dotčené lávce a komunikacích omezení provozu nebo pohybu a zároveň na nich umožnil v souladu s právními předpisy provoz a pohyb bez takových omezení.

Doba pro splnění milníku:
17 měsíců ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) vztahujícího se k Sekci II

	
	
	Milníky pro Sekci III

	
	
	Milník III.0.1
[Dokončení fáze 1.a: Příprava Sekce III]

Doba pro splnění milníku:
1 měsíc ode dne zahájení dané fáze (tzn. od Data zahájení prací)

	
	
	Milník III.0.2
[Dokončení fáze 2.a: Studie Sekce III]

Doba pro splnění milníku:
2 měsíce ode dne zahájení dané fáze

	
	
	Milník III.0.3.1
[Dokončení 1. části fáze 3.a: Povolení Sekce III]

V tomto milníku není zahrnuta inženýrská činnosti potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) ani podání žádosti o jeho vydání.

Doba pro splnění milníku:
3 měsíce dní ode dne zahájení dané fáze

	
	
	Milník III.0.3.2
[Dokončení 2. části fáze 3.a: Povolení Sekce III]

V tomto milníku je zahrnuta pouze inženýrská činnost potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) včetně podání žádosti o jeho vydání.

Doba pro splnění milníku:
2 měsíce ode dne splnění milníku III.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze III.3: Povolení Sekce III].

	
	
	Milník III.0.4
[Dokončení fáze 5.a: DSPS Sekce III]

Doba pro splnění milníku:
do podání oznámení Zhotovitele podle Pod-článku 8.1 [Dokončení]

	
	
	Milník III.1
[Zahájení stavebních prací]
Zhotovitel zahájil stavební práce na Sekci III.

Doba pro splnění milníku:
1 týden ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele)

	
	
	Milník III.2
[Odstranění kolizní opěry mostu „Hřebík“]

Zhotovitel odstranil těleso mostní opěry mostu přes Nádražní ulici (tzv. most Hřebík), který je v kolizi se stavbou „Škola Smíchov – Stavba 2 – Objekt správce“ podle Technické specifikace (Požadavků objednatele).

Doba pro splnění milníku:
1 měsíc ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele)

Objednatel předpokládá, že s ohledem na potřebu koordinace s prováděním související stavby by měl být tento milník splněn nejpozději do 30. 9. 2025.

	
	
	Milník III.3
[Zprůchodnění mostu a komunikací]

Zhotovitel dokončil všechny práce na Sekci III vyžadující na dotčeném mostu a komunikacích omezení provozu nebo pohybu a zároveň na nich umožnil v souladu s právními předpisy provoz a pohyb bez takových omezení.

Doba pro splnění milníku:
9 měsíců ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) vztahujícího se k Sekci III

	Sekce
	1.1.20
	Sekce I [Dvorecký Most – Ke Sklárně]

	
	
	Sekce II [Ke Sklárně – Smíchov City]

	
	
	Sekce III [Smíchov City – železniční most]

	
	
	Sekce jsou podrobně vymezeny v Technické specifikaci (Požadavcích objednatele).

	Záruční doba
	1.1.21
	1. 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak;
(a) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, Technologická zařízení a spotřební Materiál

	CDE
	1.1.24
	Objednatel používá aplikaci Proconom.

Za účelem používání CDE musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit:
1. propojení Zhotovitelem používané aplikace a aplikace Proconom prostřednictvím otevřeného API a dále přístup do Zhotovitelem používané aplikace pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí; nebo
přístup do aplikace Proconom pro Personál zhotovitele a pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí.
Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k dotčenému projektu).

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	Pořadí závaznosti dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, je stanoveno ve Smlouvě o dílo.

	Komunikace
	1.5
	Písemná komunikace zahrnující udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo jinou komunikaci předpokládanou v ustanovení Smlouvy probíhá v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné:
1. v listinné podobě; nebo
v elektronické podobě prostřednictvím:
datových schránek; nebo
e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu),
které jsou uvedeny v Příloze.

Ostatní písemná komunikace, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace, probíhá na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem v elektronické podobě prostřednictvím:
1. CDE;
1. vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo
e-mailových adres, které jsou uvedeny v Příloze, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres.
Komunikace související s fakturací probíhá v souladu s Pod‑článkem 11.2 [Vyúčtování a fakturace].

Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace.

	
	
	Objednatel a pověřená osoba Objednatele:

korespondenční adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

ID datové schránky:
mivq4t3

k rukám pověřené osoby Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení před uzavřením Smlouvy]

e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

e-mailová adresa pro doručení faktury:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	Zástupce Objednatele (Správce stavby):

Identifikace, adresa, ID datové schránky a e-mailová adresa zástupce Objednatele (Správce stavby) bude Zhotoviteli oznámena po uzavření Smlouvy. Do doby takového oznámení je k výkonu všech práv a povinností zástupce Objednatele (Správce stavby) oprávněná pověřená osoba Objednatele.

	
	
	Zhotovitel a zástupce Zhotovitele:

korespondenční adresa:
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

ID datové schránky:
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

k rukám zástupce Zhotovitele: [bude doplněno jméno a příjmení před uzavřením Smlouvy]

e-mailová adresa zástupce Zhotovitele:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

e-mailová adresa pro odeslání faktury:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Staveniště je veřejně přístupné.

Staveniště pro každou Sekci musí být předáno v souladu s harmonogramem, nejpozději do 28 dní poté, co Zhotovitel Správci stavby prokáže, že může s ohledem na dosaženou míru stavební připravenosti v souladu s právními předpisy zahájit stavební práce na dotčené Sekci.

	Pověřená osoba
	3.1
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

	Zástupce objednatele (Správce stavby)
	3.2
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

Zástupce Objednatele se označuje jako Správce stavby.

Rozsah pravomoci Správce stavby:

Správce stavby musí zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn.

Správce stavby musí ve vztahu ke Zhotoviteli zejména:
1. zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních předpisů;
zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů (pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli jinou osobu);
dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou, zejména zda plní řádně a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy, a vyzývat jej k nápravě při neplnění;
kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozorování stavebních prací prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem;
navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž zpracování předpokládá Smlouva;
posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě;
dozorovat projektování Zhotovitele;
dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti dopravního inženýrství, tedy zejména povinností vyplývajících ze souvisejících DIO a DIR;
dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla;
vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení;
vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy;
vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky;
svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami;
provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli;
dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se hospodaření s vybouraným materiálem;
kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající záznamy;
dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou a vyzývat k nápravě;
dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb, měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat ji pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou metodikou;
dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, oznamovat jeho nedodržování;
vyzývat k akceleraci v souladu s aplikovatelnou metodikou, pokud je to potřebné;
odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace;
dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované ve Smlouvě nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě;
koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele;
koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem nebo Staveništěm;
řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné moci;
řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou metodikou;
vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy;
provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části);
dozorovat odstranění případných vad a nedodělků;
dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem;
provést potřebné úkony související s aktivací a evidencí majetku vzniklého výstavbou včetně vyčíslení jeho pořizovací hodnoty postupem podle Smlouvy o dílo;
provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně výpočtu jejich výše;
zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace);
řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat v souladu s aplikovatelnou metodikou;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy;
dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění;
vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele;
vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě.

Omezení pravomoci Správce stavby:

Správce stavby musí získat schválení Objednatele, než přistoupí:
1. k iniciaci nebo ke schválení Variace; nebo
k určení záležitosti podle Pod-článku 10.5 [Postup při variaci a při claimu],
pokud zvyšují smluvní cenu.

Správce stavby nemá pravomoc měnit Smlouvu ani zbavit Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

	Obecné povinnost
(nové hodnocení a finanční kompenzace)
	4.1
	Postupy jsou specifikovány v části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] na konci tohoto dokumentu.

	Zástupce zhotovitele
	4.2
	Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace].

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě
	4.15
	Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele).

	Sociální odpovědnost
	4.16
	V rozsahu druhého odstavce se nepoužije.

	Další podmínky provádění díla
	4.17
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace zhotovitele
	5.1
	Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele).

	Dokumentace skutečného provedení
	5.3
	Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele).

	Harmonogram
	7.2
	Lhůta pro předložení harmonogramu:
do 14 dní od oznámení Data zahájení prací, nebo do 7 dní od Data zahájení prací, podle toho, co nastane dříve

Lhůta pro předložení aktualizace harmonogramu:
do 7 dní od upozornění, že harmonogram není v souladu se skutečností

Harmonogram musí být zpracován přiměřeně v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://sfdi.gov.cz/

Harmonogram musí být zpracován ve 3. stupni podrobnosti a musí obsahovat řádně vyznačenou kritickou cestu.

Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp.

	Milníky
	7.5
	Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení].

	Oceňování variací
(cenová databáze nebo soustava)
	10.2 c)
	Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

	Postup při variaci a při claimu
	10.5
	Postup při Variacích může být konkretizován zástupcem Objednatele přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://sfdi.gov.cz/
V souvislosti s claimy se přiměřeně uplatní Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC a Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, které jsou rovněž dostupné na výše uvedeném odkazu.

	Oceňování díla
	11.1
	Smluvní cena musí být při zohlednění úprav provedených v souladu se Smlouvou určena v rozsahu jakékoli:
1. části Díla realizované metodou Design-Build paušální částkou podle Dopisu nabídky;
části Díla realizované prostřednictvím doplňkových povinností ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) na základě hodinových sazeb podle Dopisu nabídky;
části Díla realizované prostřednictvím podmíněných obnosů na základě ocenění provedeného v souladu s Technickou specifikací (Požadavky objednatele), přičemž procentní sazba podle Pod-článku 22.1 [Použití podmíněných obnosů] pod-odstavce (b) bodu (ii) Technické specifikace (Požadavků objednatele) je 10 %;
části Díla realizované metodou Design-Bid-Build (tato metoda může být použita v souvislosti s prováděním prací na základě podmíněných obnosů ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) nebo na základě Variace) na základě souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného v souladu se Smlouvou a skutečně provedených a změřených prací; postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Správcem stavby do 28 dní od souvisejícího pokynu Správce stavby; na postup měření a evidence se přiměřeně použije Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz/

Další podrobnosti ohledně smluvní ceny a Nabídkové ceny jsou v Dopisu nabídky a Harmonogramu plateb.

	Vyúčtování a fakturace
	11.2
	Vyúčtování a platby v rozsahu jakékoli části Díla realizované metodou Design-Build musí probíhat v souladu s Harmonogramem plateb.

	Průběžné platby
(sazba zádržného)
	11.3
první odst.
	Nepoužije se.

	Průběžné platby
(zadržení průběžné platby)
	11.3
druhý odst.
	Jestliže Zhotovitel:
1. nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.16 [Sociální odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
1. neudržuje zajištění splnění Smlouvy podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] (je-li takové), může být zadržena částka až do výše takového zajištění splnění Smlouvy;
1. neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 14 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
1. nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod‑článku 4.10 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
1. nepředložil:
1. počáteční harmonogram podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram];
aktualizaci harmonogramu podle Pod článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností,
může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných pro:
1. provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram];
splnění milníku stanoveného v Příloze (je‑li takový) ve stanovené době; nebo
dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce,
může být zadržena částka až do výše 10 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.

	Průběžné platby (maximální možná celková výše zadržených plateb)
	11.3 druhý odst.
	30 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká odpočtu zádržného (je-li stanoveno).

	Platba druhé poloviny zádržného
	11.5
	Nepoužije se.

	Zpožděná platba (úrok z prodlení)
	11.8
	Použije se úrok z prodlení podle právních předpisů.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	11.9
	Tabulka údajů o úpravách je přiložena k Příloze samostatně.

Žádná úprava se nepoužije pro práce, které:
1. jsou v Dopisu nabídky oceněny hodinovou sazbou;
1. jsou v Dopisu nabídky nebo Harmonogramu plateb podřazeny pod projektovou a inženýrskou činnost;
1. byly provedeny prostřednictvím Jmenovaného podzhotovitele (včetně jakýchkoli nákupů od Jmenovaného podzhotovitele) a hrazeny z podmíněných obnosů ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele).

	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
(katalog smluvních pokut)
	12.5
	Jestliže Zhotovitel:
1. nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod-článku 4.3 [Subdodávky], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;
1. nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 4.2 [Zástupce zhotovitele a další personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; Zhotovitel musí zaplatit tuto pokutu pouze v případě, že je vyšší než finanční kompenzace určená v důsledku takového porušení Smlouvy podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková);
1. nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
1. nedodržel Dobu pro dokončení Sekce podle Pod-článku 7.1 [Provedení díla], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
1. nesplnil milník podle Pod-článku 7.5 [Milníky] ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý započatý první až pátý den prodlení a 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý započatý šestý a další den prodlení;
1. nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod‑článku 8.4 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo
1. neodstranil vadu nebo poškození ve lhůtě stanovené Objednatelem podle Pod článku 9.1 [Vady díla v záruční době], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod‑článku 4.10 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo
nepředložil:
1. harmonogram podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram];
aktualizaci harmonogramu podle Pod‑článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena průběžná platba podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění průběžné platby.

Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách.

	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
(maximální možná celková výše smluvních pokut)
	12.5
	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková).

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Pojištění Díla a okolního majetku Objednatele, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
1. pojistná částka min. ve výši smluvní ceny;
rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, minimálně však 200 tis. Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši smluvní ceny;
pojištění okolního majetku Objednatele s limitem plnění min. 5 mil. Kč (za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele, který Objednatel spravuje, tedy pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství včetně pozemků a další nemovitý majetek na území hlavního města Prahy);
spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč;
počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později.

Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé;
rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
limit plnění min. 50 mil. Kč;
spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč;
počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později.


NOVÉ HODNOCENÍ A FINANČNÍ KOMPENZACE
Úvodní ustanovení
Jestliže byla v Zadávacím řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky Zhotovitele podle kritérií kvality a Zhotovitel nedodržel nebo zjevně nedodrží související nabídnuté hodnoty, musí Objednateli umožnit provedení nového hodnocení a případně zaplatit finanční kompenzaci podle následujícího postupu.
Nové hodnocení a finanční kompenzace
Zhotovitel musí bezodkladně poté, co jej k tomu vyzve Objednatel, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.
Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši určené podle dále stanovené metody.
Metoda stanovení Finanční kompenzace
Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele a všechny ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení (jsou-li takové), byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní,[footnoteRef:5] bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy. [5: 	Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.] 

Jestliže bylo v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny.
V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 12.5 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze v případě, že je vyšší než taková smluvní pokuta.
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