PŘÍLOHA

Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, č. akce 2950233 II

verze ke dni zahájení řízení

| Název | Číslo | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo. |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Technická specifikace je vymezena dokumentem s názvem Požadavky objednatele – Terminál Smíchov – cyklistické návaznosti, č. akce 2950233. |
| Výkresy | 1.1.3 | Výkresy (pokud existují) vyplývají z Technické specifikace (Požadavků objednatele). |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Doba pro dokončení Díla: 34 měsíců od Data zahájení prací Doba pro dokončení Sekce II: 34 měsíců Doba pro dokončení Sekce III: 22 měsíců (V Době pro dokončení je zahrnuta doba potřebná pro všechny práce, které jsou součástí Díla, včetně jeho vyprojektování.) Doba pro výkon případných doplňkových povinností týkajících se projektování Sekce I bude dohodnuta Stranami nebo určena Správcem stavby přiměřeně rozsahu a složitosti souvisejících prací. |
| Milníky | 7.5 | Milníky pro Sekci I |
|  |  | Milníky pro výkon případných doplňkových povinností týkajících se projektování Sekce I budou dohodnuty Stranami nebo určeny Správcem stavby přiměřeně rozsahu a složitosti souvisejících prací. |
|  |  | Poznámka k milníkům týkajícím se projektování Sekce II a III |
|  |  | Každý z následujících milníku řady II.0.x a III.0.x je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Technickou specifikací (Požadavky objednatele) v rámci dané fáze dokončil všechny stanovené povinnosti a předal Objednateli čistopisy všech stanovených výstupů, pokud není dále stanoveno jinak. Den zahájení každé fáze je stanoven v Technické specifikaci (Požadavcích objednatele). |
|  |  | Milníky pro Sekci II |
|  |  | Milník II.0.1 [Dokončení fáze 1.a: Příprava Sekce II] Doba pro splnění milníku: 3 měsíce ode dne zahájení dané fáze (tzn. od Data zahájení prací) |
|  |  | Milník II.0.2 [Dokončení fáze 2.a: Studie Sekce II] Doba pro splnění milníku: 3 měsíce ode dne zahájení dané fáze |
|  |  | Milník II.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze 3.a: Povolení Sekce II] V tomto milníku není zahrnuta inženýrská činnosti potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) ani podání žádosti o jeho vydání. Doba pro splnění milníku: 5 měsíců ode dne zahájení dané fáze |
|  |  | Milník II.0.3.2 [Dokončení 2. části fáze 3.a: Povolení Sekce II] V tomto milníku je zahrnuta pouze inženýrská činnost potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) včetně podání žádosti o jeho vydání. Doba pro splnění milníku: 2 měsíce ode dne splnění milníku II.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze II.3: Povolení Sekce II]. |
|  |  | Milník II.0.4 [Dokončení fáze 5.a: DSPS Sekce II] Doba pro splnění milníku: do podání oznámení Zhotovitele podle Pod-článku 8.1 [Dokončení] |
|  |  | Milník II.1 [Zahájení stavebních prací] Zhotovitel zahájil stavební práce na Sekci II. Doba pro splnění milníku: 1 měsíc ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) |
|  |  | Milník II.2 [Zprůchodnění lávky a komunikací] Zhotovitel dokončil všechny práce na Sekci II vyžadující na dotčené lávce a komunikacích omezení provozu nebo pohybu a zároveň na nich umožnil v souladu s právními předpisy provoz a pohyb bez takových omezení. Doba pro splnění milníku: 17 měsíců ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) vztahujícího se k Sekci II |
|  |  | Milníky pro Sekci III |
|  |  | Milník III.0.1 [Dokončení fáze 1.a: Příprava Sekce III] Doba pro splnění milníku: 1 měsíc ode dne zahájení dané fáze (tzn. od Data zahájení prací) |
|  |  | Milník III.0.2 [Dokončení fáze 2.a: Studie Sekce III] Doba pro splnění milníku: 2 měsíce ode dne zahájení dané fáze |
|  |  | Milník III.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze 3.a: Povolení Sekce III] V tomto milníku není zahrnuta inženýrská činnosti potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) ani podání žádosti o jeho vydání. Doba pro splnění milníku: 3 měsíce dní ode dne zahájení dané fáze |
|  |  | Milník III.0.3.2 [Dokončení 2. části fáze 3.a: Povolení Sekce III] V tomto milníku je zahrnuta pouze inženýrská činnost potřebná k obstarání souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) včetně podání žádosti o jeho vydání. Doba pro splnění milníku: 2 měsíce ode dne splnění milníku III.0.3.1 [Dokončení 1. části fáze III.3: Povolení Sekce III]. |
|  |  | Milník III.0.4 [Dokončení fáze 5.a: DSPS Sekce III] Doba pro splnění milníku: do podání oznámení Zhotovitele podle Pod-článku 8.1 [Dokončení] |
|  |  | Milník III.1 [Zahájení stavebních prací] Zhotovitel zahájil stavební práce na Sekci III. Doba pro splnění milníku: 1 týden ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) |
|  |  | Milník III.2 [Odstranění kolizní opěry mostu „Hřebík“] Zhotovitel odstranil těleso mostní opěry mostu přes Nádražní ulici (tzv. most Hřebík), který je v kolizi se stavbou „Škola Smíchov – Stavba 2 – Objekt správce“ podle Technické specifikace (Požadavků objednatele). Doba pro splnění milníku: 1 měsíc ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) Objednatel předpokládá, že s ohledem na potřebu koordinace s prováděním související stavby by měl být tento milník splněn nejpozději do 30. 9. 2025. |
|  |  | Milník III.3 [Zprůchodnění mostu a komunikací] Zhotovitel dokončil všechny práce na Sekci III vyžadující na dotčeném mostu a komunikacích omezení provozu nebo pohybu a zároveň na nich umožnil v souladu s právními předpisy provoz a pohyb bez takových omezení. Doba pro splnění milníku: 9 měsíců ode dne právní moci souvisejícího Povolení ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) vztahujícího se k Sekci III |
| Sekce | 1.1.20 | Sekce I [Dvorecký Most – Ke Sklárně] |
|  |  | Sekce II [Ke Sklárně – Smíchov City] |
|  |  | Sekce III [Smíchov City – železniční most] |
|  |  | Sekce jsou podrobně vymezeny v Technické specifikaci (Požadavcích objednatele). |
| Záruční doba | 1.1.21 | - 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak; - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, Technologická zařízení a spotřební Materiál |
| CDE | 1.1.24 | Objednatel používá aplikaci Proconom. Za účelem používání CDE musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit: - propojení Zhotovitelem používané aplikace a aplikace Proconom prostřednictvím otevřeného API a dále přístup do Zhotovitelem používané aplikace pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí; nebo přístup do aplikace Proconom pro Personál zhotovitele a pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí. Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k dotčenému projektu). |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | Pořadí závaznosti dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, je stanoveno ve Smlouvě o dílo. |
| Komunikace | 1.5 | Písemná komunikace zahrnující udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo jinou komunikaci předpokládanou v ustanovení Smlouvy probíhá v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné: - v listinné podobě; nebo v elektronické podobě prostřednictvím: datových schránek; nebo e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu), které jsou uvedeny v Příloze. Ostatní písemná komunikace, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace, probíhá na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem v elektronické podobě prostřednictvím: - CDE; - vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo e-mailových adres, které jsou uvedeny v Příloze, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres. Komunikace související s fakturací probíhá v souladu s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování a fakturace]. Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace. |
|  |  | Objednatel a pověřená osoba Objednatele: korespondenční adresa: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 ID datové schránky: mivq4t3 k rukám pověřené osoby Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa pro doručení faktury: xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Zástupce Objednatele (Správce stavby): Identifikace, adresa, ID datové schránky a e-mailová adresa zástupce Objednatele (Správce stavby) bude Zhotoviteli oznámena po uzavření Smlouvy. Do doby takového oznámení je k výkonu všech práv a povinností zástupce Objednatele (Správce stavby) oprávněná pověřená osoba Objednatele. |
|  |  | Zhotovitel a zástupce Zhotovitele: korespondenční adresa: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] ID datové schránky: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] k rukám zástupce Zhotovitele: [bude doplněno jméno a příjmení před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa zástupce Zhotovitele: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] e-mailová adresa pro odeslání faktury: [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Staveniště je veřejně přístupné. Staveniště pro každou Sekci musí být předáno v souladu s harmonogramem, nejpozději do 28 dní poté, co Zhotovitel Správci stavby prokáže, že může s ohledem na dosaženou míru stavební připravenosti v souladu s právními předpisy zahájit stavební práce na dotčené Sekci. |
| Pověřená osoba | 3.1 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. |
| Zástupce objednatele (Správce stavby) | 3.2 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. Zástupce Objednatele se označuje jako Správce stavby. Rozsah pravomoci Správce stavby: Správce stavby musí zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn. Správce stavby musí ve vztahu ke Zhotoviteli zejména: - zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních předpisů; zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů (pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli jinou osobu); dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou, zejména zda plní řádně a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy, a vyzývat jej k nápravě při neplnění; kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozorování stavebních prací prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem; navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž zpracování předpokládá Smlouva; posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě; dozorovat projektování Zhotovitele; dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele; dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti dopravního inženýrství, tedy zejména povinností vyplývajících ze souvisejících DIO a DIR; dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla; vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení; vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy; vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy; zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami; provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli; dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se hospodaření s vybouraným materiálem; kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající záznamy; dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou a vyzývat k nápravě; dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb, měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat ji pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou metodikou; dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, oznamovat jeho nedodržování; vyzývat k akceleraci v souladu s aplikovatelnou metodikou, pokud je to potřebné; odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace; dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované ve Smlouvě nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě; koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele; koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem nebo Staveništěm; řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné moci; řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou metodikou; vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy; provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části); dozorovat odstranění případných vad a nedodělků; dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem; provést potřebné úkony související s aktivací a evidencí majetku vzniklého výstavbou včetně vyčíslení jeho pořizovací hodnoty postupem podle Smlouvy o dílo; provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně výpočtu jejich výše; zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace); řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat v souladu s aplikovatelnou metodikou; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění; vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele; vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě. Omezení pravomoci Správce stavby: Správce stavby musí získat schválení Objednatele, než přistoupí: - k iniciaci nebo ke schválení Variace; nebo k určení záležitosti podle Pod-článku 10.5 [Postup při variaci a při claimu], pokud zvyšují smluvní cenu. Správce stavby nemá pravomoc měnit Smlouvu ani zbavit Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy. |
| Obecné povinnost (nové hodnocení a finanční kompenzace) | 4.1 | Postupy jsou specifikovány v části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] na konci tohoto dokumentu. |
| Zástupce zhotovitele | 4.2 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě | 4.15 | Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele). |
| Sociální odpovědnost | 4.16 | V rozsahu druhého odstavce se nepoužije. |
| Další podmínky provádění díla | 4.17 | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace zhotovitele | 5.1 | Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele). |
| Dokumentace skutečného provedení | 5.3 | Viz Technická specifikace (Požadavky objednatele). |
| Harmonogram | 7.2 | Lhůta pro předložení harmonogramu: do 14 dní od oznámení Data zahájení prací, nebo do 7 dní od Data zahájení prací, podle toho, co nastane dříve Lhůta pro předložení aktualizace harmonogramu: do 7 dní od upozornění, že harmonogram není v souladu se skutečností Harmonogram musí být zpracován přiměřeně v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz/ Harmonogram musí být zpracován ve 3. stupni podrobnosti a musí obsahovat řádně vyznačenou kritickou cestu. Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp. |
| Milníky | 7.5 | Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení]. |
| Oceňování variací (cenová databáze nebo soustava) | 10.2 c) | Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) |
| Postup při variaci a při claimu | 10.5 | Postup při Variacích může být konkretizován zástupcem Objednatele přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz/ V souvislosti s claimy se přiměřeně uplatní Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC a Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, které jsou rovněž dostupné na výše uvedeném odkazu. |
| Oceňování díla | 11.1 | Smluvní cena musí být při zohlednění úprav provedených v souladu se Smlouvou určena v rozsahu jakékoli: - části Díla realizované metodou Design-Build paušální částkou podle Dopisu nabídky; části Díla realizované prostřednictvím doplňkových povinností ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) na základě hodinových sazeb podle Dopisu nabídky; části Díla realizované prostřednictvím podmíněných obnosů na základě ocenění provedeného v souladu s Technickou specifikací (Požadavky objednatele), přičemž procentní sazba podle Pod-článku 22.1 [Použití podmíněných obnosů] pod-odstavce (b) bodu (ii) Technické specifikace (Požadavků objednatele) je 10 %; části Díla realizované metodou Design-Bid-Build (tato metoda může být použita v souvislosti s prováděním prací na základě podmíněných obnosů ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele) nebo na základě Variace) na základě souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného v souladu se Smlouvou a skutečně provedených a změřených prací; postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Správcem stavby do 28 dní od souvisejícího pokynu Správce stavby; na postup měření a evidence se přiměřeně použije Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz/ Další podrobnosti ohledně smluvní ceny a Nabídkové ceny jsou v Dopisu nabídky a Harmonogramu plateb. |
| Vyúčtování a fakturace | 11.2 | Vyúčtování a platby v rozsahu jakékoli části Díla realizované metodou Design-Build musí probíhat v souladu s Harmonogramem plateb. |
| Průběžné platby (sazba zádržného) | 11.3 první odst. | Nepoužije se. |
| Průběžné platby (zadržení průběžné platby) | 11.3 druhý odst. | Jestliže Zhotovitel: - nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.16 [Sociální odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; - neudržuje zajištění splnění Smlouvy podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] (je-li takové), může být zadržena částka až do výše takového zajištění splnění Smlouvy; - neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 14 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě: - nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; - nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.10 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; - nepředložil: - počáteční harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; aktualizaci harmonogramu podle Pod článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností, může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných pro: - provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; splnění milníku stanoveného v Příloze (je-li takový) ve stanovené době; nebo dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce, může být zadržena částka až do výše 10 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. |
| Průběžné platby (maximální možná celková výše zadržených plateb) | 11.3 druhý odst. | 30 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká odpočtu zádržného (je-li stanoveno). |
| Platba druhé poloviny zádržného | 11.5 | Nepoužije se. |
| Zpožděná platba (úrok z prodlení) | 11.8 | Použije se úrok z prodlení podle právních předpisů. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 11.9 | Tabulka údajů o úpravách je přiložena k Příloze samostatně. Žádná úprava se nepoužije pro práce, které: - jsou v Dopisu nabídky oceněny hodinovou sazbou; - jsou v Dopisu nabídky nebo Harmonogramu plateb podřazeny pod projektovou a inženýrskou činnost; - byly provedeny prostřednictvím Jmenovaného podzhotovitele (včetně jakýchkoli nákupů od Jmenovaného podzhotovitele) a hrazeny z podmíněných obnosů ve smyslu Technické specifikace (Požadavků objednatele). |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu (katalog smluvních pokut) | 12.5 | Jestliže Zhotovitel: - nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod-článku 4.3 [Subdodávky], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; - nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 4.2 [Zástupce zhotovitele a další personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; Zhotovitel musí zaplatit tuto pokutu pouze v případě, že je vyšší než finanční kompenzace určená v důsledku takového porušení Smlouvy podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková); - nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; - nedodržel Dobu pro dokončení Sekce podle Pod-článku 7.1 [Provedení díla], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; - nesplnil milník podle Pod-článku 7.5 [Milníky] ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý započatý první až pátý den prodlení a 0,1 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý započatý šestý a další den prodlení; - nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod-článku 8.4 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo - neodstranil vadu nebo poškození ve lhůtě stanovené Objednatelem podle Pod článku 9.1 [Vady díla v záruční době], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % části Nabídkové ceny (bez DPH) za Sekci, které se takové porušení týká, za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě: - nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.10 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo nepředložil: - harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; aktualizaci harmonogramu podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena průběžná platba podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění průběžné platby. Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách. |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu (maximální možná celková výše smluvních pokut) | 12.5 | Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková). |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | Pojištění Díla a okolního majetku Objednatele, a to za splnění následujících minimálních požadavků: - pojistná částka min. ve výši smluvní ceny; rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, minimálně však 200 tis. Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši smluvní ceny; pojištění okolního majetku Objednatele s limitem plnění min. 5 mil. Kč (za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele, který Objednatel spravuje, tedy pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství včetně pozemků a další nemovitý majetek na území hlavního města Prahy); spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později. Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků: - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé; rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; limit plnění min. 50 mil. Kč; spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později. |

NOVÉ HODNOCENÍ A FINANČNÍ KOMPENZACE

Úvodní ustanovení

Jestliže byla v Zadávacím řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky Zhotovitele podle kritérií kvality a Zhotovitel nedodržel nebo zjevně nedodrží související nabídnuté hodnoty, musí Objednateli umožnit provedení nového hodnocení a případně zaplatit finanční kompenzaci podle následujícího postupu.

Nové hodnocení a finanční kompenzace

Zhotovitel musí bezodkladně poté, co jej k tomu vyzve Objednatel, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.

Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši určené podle dále stanovené metody.

Metoda stanovení Finanční kompenzace

Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele a všechny ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení (jsou-li takové), byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy.

Jestliže bylo v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny.

V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 12.5 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze v případě, že je vyšší než taková smluvní pokuta.

název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky

číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek včetně případného dalšího upřesnění odstavce nebo pod-odstavce

údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek

Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.