**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 248-2025-520202 uzavřené dne 7. 3. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.: +420 725 406 016

E-mail: [jana.daskova@spu.gov.cz](mailto:jana.daskova@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

**Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda předst,

Ing. Martin Bašár, člen předst.,

Ing. Tomáš Hoza, člen předst.,

Tel./fax: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.

číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2025, na provedení díla s názvem „Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany" (dále jen „**Dodatek**“).

**Čl. II Předmět a účel dodatku**

Předmětem dodatku je změna způsobu sanace v celém úseku polní cesty HC1, spočívající v záměně mechanické sanace podloží (výměna stávajícího podloží odkopáním, uložením na řízenou zpoplatněnou skládku a nahrazení jiným vhodným nakoupeným materiálem) za úpravu podloží technologií – úprava zemin pomocí hydraulických pojiv dle TP 94.

**Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy**

Úprava dle laboratorních zkoušek ze dne 25.3.2025 spočívá v aplikaci pojiva v množství 4 %, mocnosti stabilizace zemin v 0,5 m v celém úseku polní cesty HC1.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 – položkovém rozpočtu.

**Čl. IV Změna ceny díla**

Tato změna vyvolá změnu ceny díla v ČL. III, bodě 4 uzavřené smlouvy o dílo následovně:

bez DPH činí **12 363 464,54 Kč**

DPH 21 % činí **2 596 327,55 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **14 959 792,09** **Kč**

**Čl. V Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
   1. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek   
      a služeb s výkazem výměr).
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Objednatel Zhotovitel**

V Jihlavě 27.3.2025 V Brně 27.3.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

...................................................... ........................................................

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. xxxxxxxxxx**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina STRABAG a.s.

Státního pozemkového úřadu

V Brně 27.3.2025

*„elektronicky podepsáno“*

........................................................

**xxxxxxxxxx**

STRABAG a.s.,

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

…………………………….

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

2023‑000042‑1, POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY

SO 101, POLNÍ CESTA HC1

Obj, Objekt

Příloha č.1 k dodatku č.1

**Poř.č.**

**Položka**

**Typ**

**Text**

**MJ**

**Počet MJ**

**J.cena**

**Celkem**

**1 ‑ Zemní práce**

1

122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

M3

‑1 855,600

100,00

‑185 560,00

5

162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

M3

‑1 855,600

185,00

‑343 286,00

6

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

M3

‑1 855,600

16,00

‑29 689,60

7

171201231.R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T

‑3 340,080

180,00

‑601 214,40

17

171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

M3

‑1 855,600

155,00

‑287 618,00

18

58344197

štěrkodrť frakce 0/63

T

‑3 711,200

315,00

‑1 169 028,00

**Celkem**

**‑2 616 396,00**

**5 ‑ Komunikace pozemní**

47

561081131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2

8 486,500

47,69

404 721,19

48

58591002

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

305,514

3 014,36

920 929,18

**Celkem**

**1 325 650,37**

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

2023‑000042‑1, POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY

SO 101, POLNÍ CESTA HC1

Obj, Objekt

**Poř.č.**

**Položka**

**Typ**

**Text**

**MJ**

**Počet MJ**

**J.cena**

**Celkem**

36

9197211.R

Geomříž pro stabilizaci podkladu z koextrudované kompozitní polymerové fólie, ze souvislých a nespojitých žeber tvořících tři geometrie otvoru (šestiúhelník, lichoběžník, a trojúhelník)

M2

‑8 486,500

73,00

‑619 514,50

37

919726202

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

M2

‑8 486,500

27,00

‑229 135,50

**Celkem**

**‑848 650,00**

**998 ‑ Přesun hmot**

46

998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T

‑3 711,200

8,00

‑29 689,60

**Celkem**

**‑29 689,60**

**Celkem za rozpočet**

**‑2 169 085,23**

**Stavba:**

**Objekt:**

**Rozpočet:**

2023‑000042‑1, POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY

SO 101, POLNÍ CESTA HC1

Obj, Objekt