DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1202/2024

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to stavební úpravy správní budovy č.p. 1797, Mařatice, Uherské Hradiště.

## I. Smluvní strany

- Park Rochus, o.p.s

se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště,

zastoupená PhDr. Janem Blahůškem, Ph.D., ředitelem

IČ: 29234387, DIČ: CZ29234387

Bankovní spojení: 1070000182/2200

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost PaPP, spol. s r.o.

se sídlem Za Tratí č.p. 1154, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupená Milanem Vaďurou, jednatelem

IČO: 00207608 DIČ: CZ00207608

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 8166072/0800

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

- Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.12.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení stavebních úprav správní budovy č.p.1797, Mařatice, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

- Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku nezbytných stavebně-technických aspektů, které vyvstaly při provádění Díla a které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné. Dalším důvodem ke změně ceny jsou také dodatečně vyžádané a odsouhlasené vícepráce a méněpráce. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.

- Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolané prodloužením technologického procesu vysychání podlah.

- Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem mínus 166 636,90 Kč (slovy: minus jedno sto šedesát šest tisíc šest set třicet šest korun českých, devadesát haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 34 993,75 Kč (slovy třicet čtyři tisíc devět set devadesát tři korun českých, sedmdesát pět haléřů).

- Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

- Původní znění dle Smlouvy o dílo:

- Čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 31.03.2025.

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 3 949 300,18 Kč (slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc tři sta korun českých, osmnáct haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 3 949 300,18 Kč, tj. 829 353,04 Kč (slovy: osm set dvacet devět tisíc tři sta padesát tři korun českých, čtyři haléře).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 4 778 653,22 Kč, včetně 21% DPH.

- Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo):

- Čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 11.04.2025.

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 3 782 663,28 Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát dva tisíc šest set šedesát tři korun českých, dvacet osm haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 3 782 663,28 Kč, tj. 794 359,29 Kč (slovy: sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta padesát devět korun českých, dvacet devět haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 4 577 022,57 Kč, včetně 21% DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne………..      		V Uherském Hradišti dne…………

Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.                                              Milan Vaďura