|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL015-OZ-04** | | Datum předložení: | 05. 03. 2025 |
| Ev. č. | OZ-04, SpS/01/2025 | Datum schválení: | 12.3.2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | Práce obsažené v ZDS | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, DPS 2670.3 MaR | |
| **Specifikace změny:**  Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS) | | |
| **Zdůvodnění změny:**  Dne 18. 9. 2024 vydal Zhotovitel rozšíření původního návrhu na zlepšení NZ/S-01, podle Pod-článku 13.2 OP/ZP Smlouvy. Součástí návrhu v rozšířeném znění bylo i vyčíslení minimální úspory nákladů, které by bylo nutno vynaložit pro případ, že by bylo Dílo realizováno v případě nepřijetí tohoto návrhu.  Na základě předloženého předmětného návrhu Zhotovitele na zlepšení vydal Správce Stavby dne 2. 10. 2024 Požadavek k předložení návrhu Variace č.j. SpS/07/2024. Na základě tohoto požadavku provedl Zhotovitel podrobnou kontrolou vstupních dat a byl zjištěn nesoulad mezi principy postupů, uvedených v Pod-článcích 14.1. Smluvní cena a 13.1. Variace.  Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ.  Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v Návrhu Zhotovitele NZ/S-01 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání Změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel ve svém oznámení OZ-04 dne 6. 1. 2025 navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) Smlouvy o dílo a RADAR LZ 801 – o položky nutné pro provedení Díla dle DPS, a správce Stavby dne 10. 1. 2025 pod j.č. SpS/01/2025 vydal požadavek k předložení Návrhu Variace.  Podrobnou kontrolou výkazu výměr byly shledány výměry položek chybějících či nedostatečných pro provedení prací dle DPS, ale i výměry nadbytečné a Zhotovitel tak předložil opravnou kalkulaci pro činnosti v rozsahu:   1. Montáže, demontáže a lhůty užívání lešení, potřebných pro opláštění kruhových nádrží SO 4300 a SO 4500 2. Zateplení kruhových nádrží v položkách montáže a specifikace materiálu 3. Radary LZ 801 pro spínání ventilů sifonových šachet bezpečnostních přelivů nádrží s vývinem bioplynu 4. Plochy vnitřních povrchových úprav nádrží SO 4300, potřebné pro provedení chemických stěrek a plastových výstelek.   Doplněním případně snížením rozsahu výměr potřebných/nepotřebných pro provedení prací podle DPS je vytvořen reálný základ pro navazující vypořádání změn dle návrhu Zhotovitele NZ/S-01. | | |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.**  Změna zařazena do odstavce 6 neboť:   * potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, * skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení. * změna nemění povahu veřejné zakázky | | |
| Finanční dopad změny: | **Navýšení/ snížení ceny o:**  **3 434 085,04 Kč (bez DPH)**  Z toho: hodnota navýšení z titulu chybějících výměr: 11 407 230,38 Kč  hodnota výměr nadbytečných: - 7 973 145,34 Kč | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Podklady:** | 1. Podrobný rozpočet – změny položek co do množství, včetně kontrolních výpočtů |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 24.3.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*