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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01				
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 						
zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži	
										
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01
bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupci pro věcná jednání:
xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
Státní zámek Uherčice
xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) 

a

MgA. Monika Wolfová
se sídlem Kelčany 116, 696 49 Kelčany
IČ: 70465983, DIČ: xxxxxxxxxxxx
číslo restaurátorské licence:  MK ČR:  9876/2004 ze dne  30. 8. 2004
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx,  tel. xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurování

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 7. 5. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na restaurování movitých věcí z mobiliárního fondu SZ Uherčice čj. NPÚ – 450/41368/2024 (dále jen „smlouva“). 

Článek II.
Změna smlouvy
1. V průběhu restaurování byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být zjištěny při prvotní prohlídce díla a vyšly najevo až v průběhu restaurátorských prací. Na základě podrobného průzkumu bylo zjištěno, že při minulém restaurátorském zásahu u obrazu inv. č. UH871a nebylo vytmeleno množství míst se ztrátami barevných a podkladových vrstev. Tato místa byla pouze zaretušována a celý obraz poté opatřen lakem, který na těchto ploškách degradoval. Po sejmutí laku bude nutné tato místa vytmelit a znovu vyretušovat a poté znovu celý obraz opatřit ochrannou lakovou vrstvou. U rámu inv. č. UH 871b byla dodatečně zjištěna chybějící řezba, která bude doplněna, včetně křídování a nového zlacení.



2. S ohledem na nárůst prací způsobený vícepracemi na obraze a rámu inv. č. UH 871a,b se smluvní strany dohodly na navýšení původní ceny o 34 000Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
a) čl. III. odst. 1 se mění a nově zní takto: 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 726 150,-Kč, slovy: sedm set dvacet šest tisíc sto padesát korun českých. Zhotovitel není plátce DPH. Pokud by se zhotovitel stal plátcem DPH ke dni vystavení faktury, smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena prací je stanovena včetně DPH.“
 
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

	V Kroměříži, dne 5. 3. 2025







…………………………………………..
objednatel
	[bookmark: _GoBack]                      V Kelčanech, dne 20. 3. 2025







…………………………………………..
zhotovitel
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