|  |
| --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** |
| **Změnový list č. ZL011-VO-S02** | Datum předložení: | 24. 2. 2025 |
| Ev. č. | VO/S-02, PV/06 | Datum schválení: | 11.3.2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |

|  |  |
| --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |
| Charakter změny: |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2600 Terénní a sadové úpravy |
| **Specifikace změny:**Změna dimenze potrubí kanalizace na DN 600 objekt SO 2300 Spojovací potrubí „stoka 8P“. |
| Na základě Oznámení Zhotovitele OZ-01 na prověření dostatečné kapacity profilu DN přeložky kanalizace, provozovatel spolu s AD prověřil kapacitu potrubí se závěrem, že je vhodné kapacitu potrubí i s ohledem na budoucí napojení technologických vod zvýšit na DN 600. Předpokládané množství odváděné odpadní vody (jak dešťové, tak splaškové) kanalizací v úseku zmiňované přeložky bylo opětovně posuzováno z pohledu budoucího provozního využití. Poněvadž tato kanalizace má nahradit stávající kanalizaci profilu 700/1050, dnes vedenou nevhodně pod stávajícím kolektorem, musí kapacitně vyhovovat jak odvedení dešťových vod, tak i převedení vody vypouštěné při pracích na biologickém stupni.Podle dostupných provozních informací je celkové množství vody odváděné zmiňovaným úsekem (s ohledem na pravděpodobně větší odvodňované území a množství provozní vody odváděné z biologie) vyšší než je uvažováno v rámci DPS, a proto bylo nutné realizovat změnu profilu tohoto potrubí, a to na DN 600. |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.** Změna zařazena do §222odstavce 4, neboť:  - se jedná o změnu týkající se změny rozsahu předmětu plnění  - jde o tzv. kvantitativní změnu závazku - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |
| Finanční dopad změny: | **Navýšení/ ~~snížení~~ ceny o:****864 452,12 Kč (bez DPH)**Z toho: hodnota víceprací: 1 433 674,56 Kč hodnota méněprací: - 569 222,44 Kč |

|  |
| --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Podklady:** | 1. Digitální informační model
2. Projektová dokumentace
3. Kalkulace ZL – změnový rozpočet na stoku P.8
 |

|  |
| --- |
| **Schvalovací proces:** |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 24.3.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*