|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL001-NZ/S-04** | | Datum předložení: | 19. 2. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-04, PV/01 (SpS/05/2024) | Datum schválení: | 11. 3. 2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel | |
| Charakter změny: |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2300 Spojovací potrubí | |
| **Specifikace změny:**  Změna napojení nové kanalizace z prostoru sušáren kalu na stávající domácí kanalizaci u stávajícího objektu hlavní šnekové čerpací stanice. | | |
| **Zdůvodnění změny:**  Dle dokumentace pro provádění stavby je v rámci stavebního objektu SO 2300 Spojovací potrubí uvažováno s vybudováním šachty 8-S30 na stávajícím vejčitém potrubí pro napojení nové kanalizace z oblasti nových sušáren kalu.  Po vytyčení stávajících inženýrských sítí a konstrukcí v daném území bylo zjištěno, že tyto se nacházejí v jiném místě, než předpokládala projektová dokumentace stavby a realizace šachty v umístění dle DPS by s sebou přinesla zvýšení nákladů, spojených s křížením těchto konstrukcí. Zhotovitel tedy navrhnul umístit navrženou lomovou šachtu s připojením na jinou vejčitou stoku, vedoucí pod kolektorem. Z tohoto důvodu byla navržena a následně odsouhlasena změna řešení napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci.  Správce stavby vydal pokyn k variaci a Zhotovitel ji dne 11. 9. 2024 přijal. | | |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.**  Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,   * jde o změnu potřebnou * neměnící povahu veřejné zakázky | | |
| Finanční dopad změny: | **~~Navýšení~~/ snížení ceny o:**  **-6 849,70 Kč (bez DPH)**  Z toho: hodnota víceprací: 132 617,89 Kč  hodnota méněprací: -139 467,59 Kč | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Podklady:** | 1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet 2. Projektová dokumentace RDS balíček 016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 12.3.2025 | Datum: 12.3.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 12.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 24.3.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*