 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 1603/2024/SS

**Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
	identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
	Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

**dále jen „objednatel“**

* 1. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851,

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0490056399/0800,

zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem,

kontaktní osoba: Petr Neumann, xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem **Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 9. 2024.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. **Nastala změna rozsahu díla spočívající v rozšíření o přístupovou komunikaci do zahradnictví, kde bude položen asfaltobetonový povrch. Obalovny pravděpodobně zahájí provoz nejdříve v dubnu**.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu díla.
	2. Článek 3.2.2 se mění tak, že se posouvá termín dokončení realizace díla z výše uvedených důvodů. Tento článek nově zní takto:

3.2.2. dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: **do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště, nejdéle do 30. 4. 2025**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1603/2024/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 170/2025/R
ze dne 17. 3. 2025.

V Mělníku, viz digitální podpisy

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
starosta města Mělník Petr Neumann, jednatel společnosti