Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3001H1230004

č. zhotovitele: 23021

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani**

 **z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

 s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

***Národní památkový ústav***

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, kastelán**

 **XXXXXXXXXXXX, investiční referentka**

 **XXXXXXXXXX, investiční referentka**

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Nukleon s.r.o.**

IČO: 25330071

DIČ: CZ 25330071

**se sídlem: Ptáčov 40, 674 01 Třebíč**

**zastoupený:** jednatelem XXXXXXXXXXXXXXXX**, tel. spojení, mail: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 26393

**Bankovní spojení: 226343022/0600 Moneta Money Bank**

**Datová schránka: v5vqsh5**

**Doručovací adresa: Ptáčov 40, Třebíč 674 01**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX, jednatel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 4 smlouvy o dílo**

Článek I.

1. Dne 30. 5. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem „NKP, SZ Červená Lhota – realizace tepelného čerpadla pro čp.7 a zámek“, číslo objednatele 3001H1230004 a zhotovitele 23021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele výše uvedené dílo podle podmínek sjednaných smlouvou ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2.
2. Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy realizaci díla.
3. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně požadavků na realizaci některých částí díla. Tyto změny jsou detailně popsány v dodatcích č. 1 a 2 a 3 v jejich přílohách.
4. Během realizace prací vznikla v rámci dodavatelských a subdodavatelských vztahů nepředvídatelná 2 měsíční časová prodleva v dodání technologických komponentů. Tato prodleva zásadním způsobem ovlivnila průběh souvisejících činností a tím došlo k časovému posunu v rámci plánovaného harmonogramu navazujících prací.

Dodatkem č. 4 se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 a 3, kterým se mění časový rozsah díla prováděného podle smlouvy č. 3001H1230004 a jejích dodatků.

Článek II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. v čl. III. Bod b – doba ukončení a předání díla

**II. etapa** – kompletní instalace technologie a tepelného čerpadla v technické místnosti hospodářského křídla. – propojení technické místnosti hospodářského křídla se zámkem, umístěním sítí do tělesa mostu, včetně vybudování revizních šachet, zajištění provozu zámku včetně přístupu pomocí těžkého lešení šířky 1,5 m a nosnosti 5kN/m2, umístěného ze břehu hráze Zámeckého rybníka (nejlépe pod tzv. „Domečkem“ (objekt napravo před mostem do zámku) vedoucí do zahrady před zámkem, sanace havárie klenby v bytě kastelána, doplnění IT systému o propojení pokladny, zasíťování přízemí zámku internetem,

 **Termín realizace: zahájení od 1. 10. 2023 ukončení předpoklad 31.5. 2025**

„Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

1. projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu:

„Tepelné čerpadlo pro čp. 7, vypracované firmou SUNPOWER s.r.o. Jindřichův Hradec, XXXXXX, XXXXXXX

„Tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek – stavební přípomoci“ vypracované firmou XXXXXXXXXXXXXXXXX, Domanín, XXXXXXXXXXXXXXXX

b. zadávací dokumentace veřejné zakázky

c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. \*xls, \*xlsx, \*XC4, \*esoupis, \*unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + krycí list;

d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – čj. KUJCK 62527/2019 ze dne 31.5.2019 a KUJCK 102127/2022 ze dne 27.9.2022

e. stavebním povolením

f. změnovými listy ZL 1 – 3, které jsou přílohou dodatku č. 1 a změnovými listy ZL 4-10, které jsou přílohami dodatku č. 2, a změnovými listy ZL 11 – 16, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

b) V čl. VI. Cena Díla a platební podmínky se nemění

Článek III.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek č. 4 se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
	2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
	3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
	5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní články smlouvy zůstávají beze zněny. 27. 3. 2025…………………………………………..Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,ředitel |  26. 3. 2025…………………………………………..XXXXXXXXXXXXXXjednatel |
|  |  |