Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 5211200109 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# město Všeruby

kontaktní adresa:	Městský úřad Všeruby, Všeruby č. p. 2, 330 16 Všeruby IČO:	00258512

zastoupené:	Mgr. Václavem Č e r v e n k o u, starostou (dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 5211200109 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 2. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- Příjemce podpory prohlašuje, že termín dokončení akce podle článku IV bodu 1, písm. c) za první odrážkou Smlouvy splnil do konce 10/2023 a termín předložení podkladů k ZVA uvedený v článku IV, bodu 1, písm. d) Smlouvy splnil do konce 1/2024.

- Fond změnu termínů, jak jsou uvedeny v bodu 1, akceptuje.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu