**Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo uzavřené na základě rámcové dohody na geodetické služby I. část č. 56/2017**

**číslo smlouvy objednatele: 581/2017**

**číslo smlouvy zhotovitele: 17.0980**

**Název díla:**

**„Zhotovení geometrického plánu Blatenského vodního příkopu"**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

se sídlem:Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Statutární orgán: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Dodavatel: HRDLIČKA spol. s r.o.**

Se sídlem: Za Lužinami 1084/33,155 00 PRAHA 5 - STODULKY

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

zástupce ve věcech smluvních: Jaromír Prošek, prokuristou

zástupce ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „dodavatel“)

**Zdůvodnění:**

Z důvodu nutnosti projednávání způsobu stabilizace nových vlastnických hranic v terénu s orgánem památkové péče (od 1.7.2017 je Blatenský vodní příkop národní kulturní památkou) došlo ke zdržení zahájení geodetických terénních prací o cca 4 týdny.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dne 23.6.2017 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Jedná se o **změnu termínu ukončení díla.**

**Mění se čl. III. Termín plnění**

**Původní znění:** Dílo bude předáno dodavatelem objednateli v místě plnění díla v termínu do **29.9.2017.**

**Nové znění:** Dílo bude předáno dodavatelem objednateli v místě plnění díla v termínu do **31.10.2017.**

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne………………….. Praha, dne……………………

…………………………………… …………………………………….

Oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel Jaromír Prošek, prokurista

Povodí Ohře, státní podnik Hrdlička spol. s r. o.