|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | | *Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest* | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | | *Vyhodnocení potřeby navýšení kapacity chráněných míst ve zdrži Helmovského jezu* | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **1** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | **1** | |  |  |
| **Datum vydání:** | *18.03.2025* | | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** | |  |  |  |
| **NAVRHUJE:** | | *Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5* | | | | | | |  |
| *xxxx* | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | | *Posun dílčího termínu plnění* | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | | *SML-2024-177-VZ* | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | | **Datum zjištění změny** | | | | | *18.03.2025* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. SML-2024-177-VZ zpracování "Vyhodnocení potřeba navýšení kapacity chráněných míst ve zdrži Helmovského jezu". Objednatel na vstupním výrobním výboru představil problematiku a stanovil kontaktní osoby a organizace k získání potřebných informací. Postup projednání Objednatel navrhl v pořadí, tak aby nedošlo k případnému narušení vzájemných vztahů dotčených subjektů. K datu zjištění změny se dle harmonogramu podařilo zajistit jednání se 3 ze 7 doporučených subjektů. Jednání se zbývajícími subjekty proběhne do konce března 2025. Pro dopracování dispozičně-technického řešení včetně kvantifikace přínosů je nezbytné dokončit projednání s danými subjekty. I přes veškeré úsilí, které Zhotovitel vynaložil k zajištění těcht jednání, ke dni zjištění změny nebylo možné jednání z důvodu omezených časových možností oslovených subjektů uskutečnit. Z toho důvodu navrhujeme posun termínu plnění Konceptu Díla do 7. 5. 2025. Uvedené se nedalo převídat a není chybou na straně Zhotovitele.* | | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Pouze posun dílčího termínu plnění. ANO, platí ustanovení 1, 2 a 3.* | | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  *- Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku *-*** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat *-*** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** *- Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | | **~~ANO~~** | **NE** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | |  |
|  |
| *Dojde k posunu dílčího termínu plnění konceptu Díla. Celkový termín se nemění.* | | | |  |
| **Cena SoD před změnou** | | | 719 000,00 Kč | |  |
| **Cena SoD po změně** | | | 719 000,00 Kč | |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | | | 0,00 Kč | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní.* | | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** | | | | | | | | |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | | | | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění konceptu Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* *SML-2024-177-VZ* | | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: čl. 2.7* | | | | *608 993,00 Kč* | | | *05/2025* | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |