Dodatek č. 1

smlouvy o dílo a licenční smlouvy

č. SO – 4395

|  |  |
| --- | --- |
| **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace** | |
| společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka Pr 924/KSOS | |
| se sídlem | Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava |
| zastoupená | Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel nemocnice |
| IČ | 47813750 |
| DIČ | CZ47813750 |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s., pobočka Opava, č. ú. 123456789/0100, |
| adresa elektronické pošty: | xxx |

(dále jen **Objednatel**),

**na straně jedné,**

a

|  |  |
| --- | --- |
| **STAPRO s. r. o.** | |
| společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148, | |
| se sídlem | Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02, |
| zastoupená | Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti, |
| IČ | 13583531, |
| DIČ | CZ13583531, |
| DIČ DPH | CZ699004728, |
| bankovní spojení | xxx |

(dále jen **Dodavatel),**

**na straně druhé,**

dále jen **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen **ObčZ**), **dodatek Smlouvy o dílo** a zároveň **Licenční smlouvy** v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. ObčZ

# Úvodní ustanovení

1. Smluvní souhlasně konstatují a prohlašují, že dne 25. 6. 2024 mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo Licenční smlouvou č. SO – 4395, na základě které se Dodavatel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce “Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího NIS rozšířením funkcí FONS Enterprise“ a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen jako „Smlouva“).
2. Vzhledem k nemožnosti plnění díla z důvodů na straně Objednatele (Konkrétně se jednalo o posun termínu migrace současných serverů NIS na nový hardware Objednatele, kdy se jednalo o posun v délce přibližně 3 týdnů) se smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy a části Harmonogramu a času plnění.

# Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ustanovení smlouvy:

**Článek VII. – Čas plnění**

**Příloha č. 8 Harmonogram**

1. Článek VII odst. 1 první věta Smlouvy se zcela ruší a nově zní takto:

„*Dílo bude dokončeno do 9. 5. 2025.*“

1. Příloha č. 8 Harmonogram Smlouvy se zcela ruší a nově zní takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název procesu | Termín zahájení | Termín ukončení | Zdroje řešení | Poznámka |
| **Úvodní setkání vedení projektu** | 17.6.2024 | 19.7.2024 |  |  |
| **Kick-off meeting** (s jmenovanými garanty) | 3.9.2024 | 6.9.2024 | S/N | u zákazníka, dle dohody |
| **Úvodní analytické schůzky** | 9.9.2024 | 11.11.2024 | S/N | u zákazníka |
| **Předání analýzy / návrhu řešení k posouzení** | 25.11.2024 | 25.11.2024 | S |  |
| **Oponentura analýzy objednatelem** | 25.11.2024 | 9.12.2024 | S/N |  |
| **Zakomponování připomínek a odsouhlasení finální analýzy** | 9.12.2024 | 23.12.2024 | S |  |
| **Konfigurace a implementace** | 25.11.2024 | 14.2.2025 | S/N | online / u zákazníka |
| **Školení garantů a klíčových uživatelů** | 27.1.2025 | 7.2.2025 | S/N | online (MS Teams) + videozáznam |
| **Školení správců** | 20.1.2025 | 30.4.2025 | S/N | dle dohody postupně |
| **Školení uživatelů** | 24.2.2025 | 18.3.2025 | S/N | online (MS Teams) + videozáznam |
| **Převod dat** | 6.1.2025 | 4.4.2025 | S | dle analýzy |
| **Odstávka provozu KIS FONS Akord** | 24.3.2025 | 24.3.2025 | S/N | přesný čas bude v metodickém pokynu |
| **Spuštění provozu KIS FONS Enterprise** | 24.3.2025 | 25.3.2025 | S/N | přesný čas bude v metodickém pokynu |
| **Podpora náběhu na pracovištích Objednatele** | 25.3.2025 | 4.4.2025 | S | pouze pracovní dny |
| **Podpora uzávěrky** | 1.4.2025 | 4.4.2025 | S/N | dle dohody |
| **Akceptace řešení** |  | 9.5.2025 | S/N |  |

S – STAPRO, N – nemocnice Opava

Termín plnění jednotlivých milníků harmonogramu se bude případně prodlužovat o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení se součinností.

# Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respekt. osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Pardubicích dne | | | | | V Opavě dne | | |
| Dodavatel: ………………..……………….….. | | | |  | | Objednatel: ….………….……………………….. | |
|  | Ing. Leoš Raibr | |  | | | | Ing. Karel Siebert, MBA |
|  | jednatel společnosti  STAPRO s. r. o. | |  | | | | ředitel nemocnice  Slezská nemocnice v Opavě p.o. |
|  |  | |  | | | |  |
|  | |