**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1556/2023

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

1. smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

# ENVICONS s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupena: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27560015

DIČ: CZ27560015

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. účtu: 2800326737/2010

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/1556/2023 a dále k ní uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem **„Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost** (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních, a výkon autorského dozoru.

Předmětem Smlouvy je zejména:

* vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení (společných povolení) či dokumentací pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení (společných povolení), povolení záměru nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
* vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
* zajištění odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též „AOPK“) s povinností průběžné konzultace s AOPK
* zajištění souhlasu Moravskoslezského kraje (dále též „MSK“) o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku s povinností průběžné konzultace   
  s MSK
* povinnost projednání projektové dokumentace ve fázi rozpracovanosti s externími konsultanty (stálá konference) projektu LIFE-IP COALA
* zpracování Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST Obnova území – infrastruktura – Moravskoslezský kraj.

Dne 3. 2. 2025 požádal objednatel zhotovitele v souladu se Smlouvou (čl. 3 odst. 3) o přerušení prací na díle do doby vydání jednotného enviromentálního stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Dne 5.3.2025 bylo vydáno jednotné enviromentální stanovisko (koordinované závazné stanovisko) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. **Práce na díle byly tedy přerušeny od 3.2.2025 do 5.3.2025 (celkem 31 dnů).**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

# Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 3. Smlouvy původní text odst. 1

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

* 1. všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení (společných povolení) nebo pro povolení záměru včetně pravomocného stavebního povolení (společného povolení), pravomocného povolení záměru nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nejpozději do **7.4.2025.**

* 1. všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby, odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, souhlas Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Analýzu souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST nejpozději do **8.5.2025**.
  2. výkon AD dle čl. 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

**3. Společná a závěrečná ustanovení**

## 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

## 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.

## 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.

## 3.6 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 4.4.2025 V Hradci Králové dne 3.4.2025

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná ZA ENVICONS s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Lukáš Řádek

vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 1.7.2024