| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 65 302 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změny ZL č.1) |  |  |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ: Datum: | 20.02.2025 |
| Zadavatel: |  | IÖ: DIC: |  |
| Zhotovitel: |  | IC: DIC: |  |
| Projektant: |  | IC: DlC: |  |
| Zpracovatel: |  | IC: DlC: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Příloha č. 1 Dodatku 1 SOD 828/2024 Oceněný soupis prací změn závazku

Cena bez DPH

84 166,88

21,00%

12,00%

84 166,88

0,00

17 675,04

CZK

101 841,92

Cena s DPH

v

DPH základní

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11

12:50:56 + 01´00´

Datum a podpis:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11

13:00:26 + 01´00´

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 65 |
| --- | --- |
| Stavba: | 302 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změny ZL č.1) |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód	Popis

Náklady z rozpočtů

65	č3.012) 751 VD Chřibská- odstraněni závad (Změn'y ZL

Datum:	20.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

84 166,88	101 841,92

84 166,88	101 841,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	20.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH | 84 166,88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 84 166,88 | 21,00% | 17 675,04 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

101 841,92

Prodloužení termínu dokončení do 17.4.2025 s podmínkou, že v období 10.3.2025 až 15.3.2025 a od 28.3.2025 do 4.4.2025 nebude možné provádět manipulaci se spodními výpustěmi ani obtokem DN150, tzn. Nebude možné provést finální mokré zkoušky. Ostatní práce jako montáže, nátěry atd. je možné provádět.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)

Místo:	Datum:	20.02.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	84 166,88

HSV - Práce nad rámec SOD	288 924,00

N00 - Neprovedené práce	-204 757,12

Stavba:

302 751 VD Chřibská- odstranění závad (Změny ZL č.1)

Místo:	Datum:	20.02.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČTyp |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 84 166,88 |
|  | D | HSV | Práce nad rámec SOD |  |  |  | 288 924,00 |
| 1 | K | R1 | Příruba DN700 (neobsazeno ve W) | ks | 2,000 | 9 187,00 | 18 374,00 |
| 2 | K | R2 | Oprava vykorodovaného pravého uzávěru- tmelením | soub. | 1,000 | 22 992,00 | 22 992,00 |
| 3 | K | R3 | Výroba poškozených třmenových matic | ks | 2,000 | 4 968,00 | 9 936,00 |
| 4 | K | R4 | Oprava vykorodovaného levého uzávěru- tmelením | soub. | 1,000 | 22 992,00 | 22 992,00 |
| 5 | K | R5 | Výroba poškozených a nefunkčních třm. matic a hřídeli | soub. | 1,000 | 39 650,00 | 39 650,00 |
| 6 | K | R6 | Oprava nerezové části levého PS01 metalickým nástřikem a obrobením | soub. | 1,000 | 157 590,00 | 157 590,00 |
| 7 | K | R7 | Šoupátko DN150 vč. tlakové zkoušky a certifikace | soub. | 1,000 | 17 390,00 | 17 390,00 |
|  | D | N00 | Neprovedené práce |  |  |  | -204 757,12 |
| 8 | K | N1 | PS02-D2-pč.1- Odstavení a odvodnění levé SV |  | 1,000 | -27 878,40 | -27 878,40 |
| 9 | K | N2 | PS02-D2-PČ.3- Zavodněni levé SV |  | 1,000 | -34 848,00 | -34 848,00 |
| 10 | K | N3 | PS02-D2-pč.4-Odstavení a odvodnění pravé SV |  | 1,000 | -27 878,40 | -27 878,40 |
| 11 | K | N4 | PS02-D9-pč.17- Odstavení a odvodnění levé SV |  | 1,000 | -34 848,00 | -34 848,00 |
| 12 | K | N5 | VON-AO-pč.4- Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS |  | 1,000 | -41 739,13 | -41 739,13 |
| 13 | K | N6 | VON-VRN3-pč.7- Energie pro zařízeni staveniště |  | 1,000 | -26 086,94 | -26 086,94 |
| 14 | K | N7 | VON-VRN3-pč.8- Dopravní značení na staveništi |  | 1,000 | -3 130,43 | -3 130,43 |
| 15 | K | N8 | VON-VRN3-pč-9- Informační tabule na staveništi |  | 1,000 | -3 130,43 | -3 130,43 |
| 16 | K | N9 | VON-VRN3-pč.10- Osvětleni staveniště |  | 1,000 | -5 217,39 | -5 217,39 |