- DODATEK Č.1

- SMLOUVY O DÍLO ze dne 31. 5. 2017

„MŠ Na Sídlišti, SO 01 Školní pavilon - rekonstrukce hygienického zázemí“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623

Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 569 496 625, 778 410 884

IČ: 					00268321

DIČ: 					CZ00268321

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 			........................

I.2. Zhotovitel:   			ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

sídlo firmy: 			Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zápis v obchod. rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: 	.........................

- IČ:					620 28 081

- DIČ:					CZ 620 28 081

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou

Číslo účtu: 			............................

Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017

- Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu díla oproti zpracované projektové dokumentaci spočívající ve změně technologie prací při realizaci nové skladby podlahy (stávající stav – znehodnocené podkladní vrstvy).

Vícepráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II.	 Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ, bod III.2.

Na základě nutnosti dodržení technologických lhůt prováděných víceprací se smluvní stany dohodly na prodloužení termínu k vypracování a dodání díla, a tedy k úpravě bodu III.2 smlouvy

III.2.       Dokončení díla:   do 25. 8. 2017

- Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 14 786,53  Kč bez DPH.

Původní cena díla

Cena bez DPH:		        		   848 484,00 Kč

DPH 21%:                                                   178 181,64 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí: 	1 026 665,64 Kč

Nová cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:		     		   854 087,44 Kč

DPH 21%:  			                179 358,36 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:	             1 033 445,80 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

III.	Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                  v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 31. 7. 2017, usnesením č. 355/2017.

V Ledči nad Sázavou dne 2. 8. 2017		Ve Světlé nad Sázavou dne 3. 8. 2017

…………………………..........……………..		            ……..…….……………………………..

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 				Mgr. Jan Tourek

jednatelé společnosti 					               starosta města