DODATEK č. 2

**S M L O U V Y O D Í L O  
č. smlouvy objednatele: 783/2023  
č. smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

„Odchyt bobra evropského na Lužickém potoce“

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Tato smlouva byla uzavřena mezi: **Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatele:

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

**Bankovní spojení: číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**Ing. Aleš Vorel, Ph.D.**

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:**

866 15 874 (zhotovitel není plátce DPH)

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného v Praze pod e.č. 899/92/Ka – Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto finančního a termínového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 783/2023 uzavřené dne 29.06.2023 a dodatku č.1 ze dne 12.12.2023, vzhledem k neúplnému odchytu všech jedinců Bobra evropského z lokality.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

**Zahájení díla: 01.08.2023**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 30.11.2023**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 30.06.2024**

**Předání konceptu ke kontrole nejpozději do 01.11.2024**

**Předání závěrečné zprávy 31.11.2024**

**Místo plnění:**

Lokalita Lužického potoka, hydrologické č. 1-13-02-120, IDVT 10284061, v délce cca 5,89 km. Zájmové místo se nachází v Ústeckém kraji, okrese Chomutov, k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Tušimice a pro podání výsledné zprávy Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor technicko-provozní činnosti.

Nové znění

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

**Zahájení díla: 01.08.2023**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 30.11.2023**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 30.06.2024**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 30.11.2024**

**Předání souhrnu provedených prací – dílčí plnění 29.08.2025**

**Předání konceptu závěrečné zprávy ke kontrole nejpozději do 15.09.2025**

**Předání závěrečné zprávy 30.09.2025**

**Ukončení plnění 30.09.2025**

**Místo plnění:**

Lokalita Lužického potoka, hydrologické č. 1-13-02-120, IDVT 10284061, v délce cca 5,89 km. Zájmové místo se nachází v Ústeckém kraji, okrese Chomutov, k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Tušimice. Předání výsledné zprávy – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor technicko-provozní činnosti.

Původní znění

**Čl. IV . CENA**

1. Fixní část ceny předmětu plnění se skládá z položek uvedených níže:

Zpracování souhrnu provedených prací

3 000,- Kč

5 000,- Kč

15,- Kč/1 km

500,- Kč/1hod/1os.

**90 000,- Kč**

Zpracování závěrečné zprávy Cestovné v km

Práce v terénu

**Maximální cena díla činí**

Nové znění

**Čl. IV . CENA**

4. Fixní část ceny předmětu plnění se skládá z položek uvedených níže:

Zpracování souhrnu provedených prací 3 000,- Kč

Zpracování závěrečné zprávy Cestovné v km 5 000,- Kč

Práce v terénu 15,- Kč/1 km

500,- Kč/1hod/1os.

**Maximální cena díla činí 120 000,- Kč**

Původní znění

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Způsob úhrady ceny:

1. - dílčí faktura ve výši max. 30 % z celkové smluvní ceny,

30.06.2024 - dílčí faktura ve výši max. 30 % z celkové smluvní ceny,

1. - konečná faktura.
2. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli souhrn provedených prací s fotodokumentací vývoje do 30.11.2023, následně při dalším dílčím plnění do 30.06.2024 a při konečném plnění do 30.11.2024.

Nové znění

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Způsob úhrady ceny:

1. - dílčí faktura ve výši max. 30 % z celkové smluvní ceny,

30.06.2024 - dílčí faktura ve výši max. 30 % z celkové smluvní ceny,

1. – dílčí plnění ve výši max. 10 % z celkové smluvní ceny,

29.08.2025 – dílčí plnění ve výši max. 10 % z celkové smluvní ceny, 30.09.2025 - konečná faktura.

1. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli souhrn provedených prací s fotodokumentací vývoje do 30.11.2023, následně při dalším dílčím plnění do 30.06.2024, následně při dalším dílčím plnění do 30.11.2024, následně při dalším dílčím plnění do 29.08.2025 a při konečném plnění do 30.09.2025.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 783/2023 a dodatku č.1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Praze dne ……………..

oprávněný zástupce zhotovitele

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele