**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo SOD/00279/2024/ORM ze dne 20.05.2024**

**ÚPRAVA VSTUPU DO STAVEBNÍHO ÚŘADU ŘÍČANY**

uzavřené podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00279/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*  |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | *Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. Barbora Pánová* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | *Ing. David Michalička, starosta* |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  |
| tel., email : |  |
| *dále „Objednatel“*  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***Martin Kožera*** |
| Se sídlem: | *Na Petřinách 1483/13, 162 00 Praha 6* |
| Zastoupený: | *Ing. Alena Kottová, Martin Kožera* |
| bankovní spojení | *Air Bank* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *86580833* |
| DIČ: | *CZ86580833* |
| Identifikátor datové schránky | *654843j* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Martin Kožera* |
| tel.: |  |
| e-mail |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění, a to vícepráce uvedené níže v tomto dodatku.

# Předmět plnění

2.1. Předmět plnění díla se rozšiřuje o plnění požadované dodatečně objednatelem. Na základě postupu prací je Objednatelem požadováno provést větší množství polep venkovních tabulových skel, než bylo v původním zadání realizace stavby.

# Doba provádění díla

3.1. Shora uvedená změna díla nemá vliv na termín dokončení díla.

# Cena díla

1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.2. smlouvy, ve znění jejího dodatku č.1 ve výši:

Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| 3.2.1 | Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.3.1. této smlouvy, vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti, v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby) |  10 000,-Kč  |  12 100,-Kč  |
| 3.2.2 | Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy | 563 643,23,-Kč |  682 008,31,-Kč  |
| 3.2.3 | Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby) | 573 643,23,-Kč |  694 108,31,-Kč  |

1. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 12 396,60 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 0,00 Kč

**Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o: 12 396,60 Kč bez DPH, tj. 14 999,89 Kč včetně DPH.**

1. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.2. smlouvy o dílo mění takto:
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| 3.2.1 | Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.3.1. této smlouvy, vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti, v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby) |  10 000,-Kč  |  12 100,-Kč  |
| 3.2.2 | Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy | 576 039,83,-Kč |  697 008,19,-Kč  |
| 3.2.3 | Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby) | 586 039,83,-Kč |  709 108,19,-Kč  |

1. Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
	3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, kdy jeden výtisk podepsaný oběma smluvními stranami obdrží zhotovitel a dva objednatel.
	4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha: změnový list a změnový rozpočet

V Říčanech V Praze

……………………………………………… …………………………………………………………

za objednatele za zhotovitele

 Ing. David Michalička Martin Kožera, jednatel

 starosta města Říčany