Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. VZ 5/2024 uzavřené dne 6. 8. 2024**

**I.  
Smluvní strany**

1. **Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace**

se sídlem: Studentská 1198/11, 736 01 Havířov

zastoupena: PhDr. Hanou Čížovou, ředitelkou

IČO: 62331582

DIČ:

číslo účtu:

(dále jen „***objednatel***“)

1. **OSBAU s.r.o.**

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

zastoupena: Tomášem Hrtánkem

IČO:02117436

DIČ:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C57221

(dále jen „***zhotovitel***“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí)“ (dále jen „stavba)“ v budově C Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace. Znění této smlouvy pak upravily dodatkem č.1 ze dne 8.2.2025.
2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo, předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a které nebylo možno předpokládat v době uzavírání dodatku č. 1, v rámci projektové dokumentace, ani před samotnou realizací. Tyto okolnosti jsou popsány včetně identifikace všech méněprací a víceprací ve změnovém listu (příloha č.1)
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a přehledu změn závazku, VCN\_MNP rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. K prodloužení doby realizace vlivem výše uvedených víceprací nedojde.

III.  
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Cena za dílosjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za dílo oproti dodatku č. 1 mění takto:
   * navyšuje na celkovou částku 20 561 917,55 Kč bez DPH
   * z toho vícepráce položkově uvedené v příloze VCP­\_MNP činí 684.546,94 Kč bez DPH,
   * méněpráce položkově uvedené v příloze VCP\_MNP činí 670.947,78 Kč bez DPH

Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle SoD bez DPH 20 561 917,55 Kč

**Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 20 561 917,55 Kč**

DPH 21 % 4 318 002,69 **Kč**

Cena včetně DPH  **24 879 920,24 Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: přehled změn ze závazku, VCP\_MNP rozpočet změn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Havířově dne 31.3.2025  …………………………………….  za objednatele  Hana Čížová, ředitelka gymnázia |  | V Petřvaldu dne 31.3.2025  ……………………………..  za zhotovitele  Tomáš Hrtánek, jednatel |