Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

Abbreva s.r.o., IČ: 03816303

sídlo: Černokostelecká 111, Praha 10, 100 00

zastoupená Bc. Michaelem Urbanem, jednatelem společnosti

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Webové stránky Moravské zemské knihovny v Brně a jejich implementace. V čl. VI. smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku byly dohodnuty termíny provedení jednotlivých částí díla.

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 12.2024 dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu provedení díla do 28. 2.2025 z důvodu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti  nutnosti provést specifické technické úpravy při vývoji registračního formuláře, které zhotovitel nemohl při podpisu smlouvy předpokládat. 28. 2. 2025 byl z důvodu dalšího prodlení a nedostatečné dokumentaci k registračnímu formuláři přijat dodatek č. 2 a nový termín pro dokončení a předání díla byl tímto dodatkem stanoven na 31. 3. 2025.

- Do 31. 3. 2025 se však nepodařilo dokončit vše, co bylo nutné, před předáním, resp. před oficiálním spuštěním webu. Jedná se především o:

  - Nastavení procesu přihlašování se k čtenářským účtům pomocí SimpleSaml (Service Provider) a zprovoznění jeho vazby na Shibboleth, který knihovna používá jako Identity Provider + otestování funkčnosti přístupu do licencovaných EIZ po přihlášení, jež nebylo instalováno ze strany objednatele na beta servery.

  - Automatizované zobrazování kontaktů / organizační struktury, včetně zobrazení, kde chybí dodání finálních endpointů / souborů ze strany objednatele

- Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že za předpokladu splnění níže uvedené součinnosti ze strany objednatele, bude schopen dílo dokončit a předat nejpozději do 30. 4. 2025:

  - report požadavků, změn a chyb nejpozději do 15. 4. 2025 vztahujících se na body 3.1. a 3.2.

  - spuštění finální verze do ostrého provozu ze strany WFtech s.r.o.

    - dodání instance SimpleSaml

    - nastavení PHP 8.3 kontejneru

    - nastavení postupu pro deyploment a finální spuštění na základě již předaných dat, požadavků a informací zhotovitele

II.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 31.3.2025

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.					Bc. Michael Urban

generální ředitel					Abbreva s.r.o.