# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel: Folza s.r.o.

zápis v OR:	C 105672/KSBR Krajský soud v Brně
sídlo:	Roubalova 476/36a, Stránice, 602 00 Brno
jednající:	JUDr. PhDr. Petr Foltýn
IČO:	07019696
DIČ:	CZ07019696
bank. spojení:	Fio banka, a.s.,
č. účtu:	2901418948/2010
IBAN:	CZ02 2010 0000 0029 0141 8948
SWIFT:	FIOBCZPPXXX

# II.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/521/Ši, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v provedení stavebních prací v rámci akce s názvem V_Stavební úpravy bistra FNUSA (dále jen „dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku je formální konstatování posunutí konečného termínu dokončení díla. V souladu s čl. VII. odst. 3 smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit dílo a předat objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 26. 11. 2024. Z důvodu překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele i objednatele a které byly zapříčiněny prodlením úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí týkajících se povolení stavby, v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy, však nemohl zhotovitel dokončit dílo v původně sjednaném termínu a došlo k prodloužení původně sjednaného termínu plnění o dobu trvání překážek, které bránily dokončení díla. Dílo bude možné zhotovitelem dokončit a ze strany objednatele převzít až ke dni 25. 4. 2025.
3. V průběhu provádění díla zhotovitelem vyvstala rovněž potřeba provedení víceprací a méněprací, a to v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s  čl. XVII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 ‑ 4, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:
- změna výplní otvorů z izolačních trojskel na dvojskla, s tím související změna izolace stěn, podlahy a stropu.
- změna v doplnění obkladu z exteriéru, výměna podlahy, obložení stropu v interiéru.
- doplnění SDK protipožární pro splnění požadavku certifikované konstrukce, zapravení sond.
- provedení protipožární stěny mezi objektem bistra a stravovacím objektem včetně okna.

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě 1 517 174,90 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 393 813,88 Kč bez DPH. Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy, která činila částku 1 942 290,44 Kč bez DPH, se tímto dodatkem navyšuje o 123 361,01 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto dodatku) činí 2 065 651,45 bez DPH.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

# Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 4

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne: V Brně dne: 7.4.2025
# ................................................. ...................................................
JUDr. PhDr. Petr Foltýn	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Folza s.r.o.	Ing. Vlastimil Vajdák
        ředitel
#