Stavba **„****SILNICE II/437: hošťálková, průjezdní úsek (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. SML/0412/24**

č. smlouvy zhotovitele: 079/MBKY/24

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

* ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxx
* ve věcech realizace stavby xxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: [xxxxxxxx](mailto:dockal@rszk.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STRABAG a. s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a

Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

K jednání ve věcech smluvních pověřen: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a

xxxxxx

xxxxx

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxx

Tel.: xxx

E-mail: xxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

č. ú. 5061885001/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

* 1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0412/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
  2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
  3. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 38 067 671,30 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných prací ve výši 278 153,58 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 3 846,40 Kč bez DPH na částku ve výši 38 341 978,48 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 274 307,18 Kč bez DPH, přičemž hodnota veškerých změn v průběhu realizace představuje 3,89 %).

**II. Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
  2. Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:

* + 1. SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Změna 2.01

Vzhledem k nesrovnalostem v zaměření stavby provedené obcí Hošťálková vůči projektové dokumentaci je nezbytné zajistit práce geotechnika k posouzení změny sklonu svahu s návrhem opatření v místě snížení nivelety vozovky. Zaměření zajišťované obcí Hošťálková bylo provedeno z důvodu vymezení hranice kácení lesního porostu v místě snížení nivelety vozovky.

Z toho důvodu je nutno provést prohlídku stavby geotechnikem, vč. zpracování zprávy.

* + 1. SO 101.2.A Silnice II/437 km 1,730 – 1,919 - uznatelné

Změna 2.02

Na základě požadavku vlastníka sousedního pozemku je nutné upravit odvodnění silnice. Z toho důvodu bude proveden trativod v dl. 85 m, nová vtoková jímky vč. přípojky v dl. 27 m a odláždění lomovým kamenem o objemu 0,342 m3.

Změna 2.03

Při výkopových pracích byla zjištěna jiná třída zeminy, než je uvedeno v rozpočtu. Z toho důvodu bude při výkopových pracích a odkopávkách změněna třída zeminy z I. na III. třídu.

* 1. Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

* Cena bez DPH 38 341 978,48 Kč
* DPH 21 % 8 051 815,48 Kč
* Cena celkem vč. DPH 46 393 793,96 Kč

(slovy čtyřicet šest milionů tři sta devadesát tři tisíce sedm set devadesát tři koruny české, 96/100)

* 1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.03.
  2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
  4. Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Objednatel: 08.04.2025**  …………………………………….……………………………………..  **Ředitelství silnic Zlínského kraje,**  **příspěvková organizace**  Ing. Bronislav Malý, ředitel | | |  | | --- | | **Zhotovitel: 07.04.2025** | |  | | …………………………………….……………………………………..  **STRABAG a. s.**  Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ  …………………………………….……………………………………..  **STRABAG a. s.** | | |
|  |  | |
|  | Smlouvu prověřil: | |