Smlouva o dílo

Uzavřená dle ust. § 2586, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

    - ENERKOM Plzeňsko, z.s.
IČ: 19789815
Edvarda Beneše 1808/28, Plzeň, 301 00
zastoupený Ing. Andreou Kubernátovou, předsedkyní

(dále jen „objednatel“)

    - Es-geht! Energiesysteme GmbH

Hauptstr. 117 – 10827 Berlin

Zapsaná v: Místní soud Charlottenburg HRB 175994 B

DE306244436

Zastoupená paní Ritou Meindl, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

    - Objednatel a zhotovitel mohou být dále v textu společně nazýváni jako „smluvní strany“.

- Úvodní ustanovení

    - Objednatel prohlašuje, že je jeho záměrem založit samostatný právní subjekt s názvem Energetické společenství Zbůch, z.s., jehož účelem bude zajištění budoucí energetické soběstačnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (dále jen „energetické společenství“).

    - Za účelem založení energetického společenství a získání podpory při jeho zakládání z veřejných rozpočtů klient na základě výzvy k uzavření veřejné zakázky s názvem Zpracování studií proveditelnosti, právních analýz a plánů pro „Energetické společenství v obci Zbůch“, vybral nabídku zhotovitele jako nejvýhodnější pro účely přípravy uvedené studie proveditelnosti a realizace záměru objednatele.

    - Za účelem úpravy práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné zakázky, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

- Předmět smlouvy

    - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a svou odpovědnost dílo, které je specifikováno v odst. 2 tohoto článku. Toto dílo ve sjednaném termínu bezvadně dokončit a dokončené dílo předat objednateli. Předmětem této smlouvy je současně i závazek objednatele uhradit za předané dílo sjednanou cenu díla.

    - Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování technické a ekonomické studie proveditelnosti budoucího energetického společenství, včetně analýzy vlastnické struktury, návrhu stanov či jiného zakladatelského právního jednání, plánu majetkové účasti členů, financování výroben a souvisejících nákladů, a přípravy smluv a dalších právních dokumentů nezbytných pro založení energetického společenství. Studie zohlední specifika relevantních objektů, průběh jejich výrob a spotřeb a navrhne optimální model fungování a rozvoje společenství (dále jen „dílo“). Bližší specifikace rozsahu díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými normami.

    - Dílo bude vyhotoveno osobou s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady, aby plně odpovídalo svému účelu při zakládání energetického společenství.

    - Pokud během realizace díla dojde ke změně právních předpisů nebo nabytí účinnosti nových předpisů vztahujících se k plnění této smlouvy, zhotovitel je povinen se těmito předpisy řídit, aniž by mu vznikl nárok na zvýšení ceny díla.

    - Zhotovitel předá dílo objednateli v listinné i elektronické podobě v rámci sjednané ceny.

    - Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje vycházet z podkladů poskytnutých objednatelem a zohlednit stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a dalších zainteresovaných subjektů.

- Doba trvání

    - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu poslední ze smluvních stran do úplného dokončení díla, tj. nejpozději do 30. 09. 2025.

    - Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat následující harmonogram prací, který rozděluje plnění dle této smlouvy do jednotlivých etap, jejichž výstupem je předání části díla k rukám objednatele takto:

Zpracování díla bude probíhat ve čtyřech etapách v období od 1. března 2025 do 30. září 2025.

- V první etapě, která bude ukončena do 30. dubna 2025, dojde ke sběru a analýze vstupních dat potřebných pro technickou a ekonomickou studii proveditelnosti, včetně údajů o spotřebě energie, výrobních kapacitách, distribuční a akumulační infrastruktuře a souvisejících nákladech. Součástí této etapy bude také analýza právního prostředí a vlastnické struktury relevantní pro vznik energetického společenství (ES). Výstupem bude souhrnná analytická zpráva, která zajistí vzájemnou koordinaci a provázanost podkladových materiálů.

- Druhá etapa, s termínem dokončení do 31. května 2025, zahrne zpracování návrhu optimálních technických řešení, včetně návrhů na rozvoj výrobních kapacit, akumulace a systémů řízení a regulace. Klíčovou součástí této etapy bude zpracování kompletní právní dokumentace nezbytné pro vznik ES, včetně návrhu stanov, analýzy vhodné právní formy a plánu majetkové účasti členů. Tato etapa zajistí připravenost k registraci stanov a přihlášení ES na Energetický regulační úřad (ERÚ) ve stanovených termínech.

- Ve třetí etapě, která bude dokončena do 31. srpna 2025, dojde k finalizaci technické a ekonomické studie proveditelnosti. Bude zahrnovat analýzu ekonomických limitů ES, optimalizaci energetické bilance, ekonomický model sdílení energie a hodnocení investičních nákladů a výnosů. Výstupem bude návrh harmonogramu realizace a doporučení pro budoucí rozvoj ES, včetně vyhodnocení rizik a návrhů na úsporná opatření.

- Čtvrtá etapa, ukončená do 30. září 2025, bude zahrnovat finální zpracování všech podkladových materiálů a dokumentů, jejich vzájemnou koordinaci a dopracování detailů v souladu s reálnými potřebami ES. Finálním výstupem bude kompletní soubor materiálů potřebných pro založení a provoz ES, včetně technických, ekonomických a právních aspektů, připravený k realizaci a dalšímu rozvoji. Součástí této etapy bude také návrh možnosti budoucího rozšíření energetického společenství o další partnery, kteří mohou vzejít z dalšího rozvoje společenství a přispět k jeho stabilitě, růstu a udržitelnosti. Dokončení a předání finální studie bez vad a nedodělků po zpracování připomínek zadavatele a dalších partnerů bude nedílnou součástí této etapy.

    - Zhotovitel bere na vědomí, že termín pro dokončení a předání díla dle odst. 2 tohoto článku je nepřekročitelný, neboť na zhotovení díla dle této smlouvy čerpá objednatel dotaci a v případě prodlení se splněním termínu dokončení díla může být objednatel vystaven možné sankci a povinnosti k náhradě škody ze strany poskytovatele dotace, které dle dohody smluvních stran bude povinen uhradit zhotovitel.

    - O předání a převzetí jednotlivých etap bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, v rámci kterého bude uveden rozsah příslušené části díla a případné vady předávaných etap, a to včetně konkrétního termínu pro jejich odstranění ze strany zhotovitele.

    - V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram provádění díla dle odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele delším než 5 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost této smlouvy v části týkající se smluvních pokut či nároku na náhradu škody.

- Cena díla

- Celková cena za Díla je stanovena ujednáním Smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky Zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů:

- Nabídková cena bez DPH: ve výši 756.301Kč (slovy sedmsetpadesátšesttisíctřistajedna korun českých)

- Výše DPH: ve výši 143.697Kč (slovy: stočtyřicettřitisícšestsetdevadesátsedm korun českých)

- Nabídková cena včetně DPH: ve výši 899.998Kč (slovy: osmsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátosm korun českých).

    - Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla následovně:

      - Částka odpovídající 30 % ceny díla bude splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném a bezvadném dokončení a předání druhé etapy dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

      - Částka odpovídající 70 % odměny bude splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném a bezvadném dokončení díla a předání díla objednateli.

    - Splatnost daňových dokladů je 30 dní od jejich doručení objednateli.

- Sankce

    - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoli dílčí části díla dle harmonogramu stanoveném v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

    - V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury dle čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit k rukám zhotovitele vedle jistiny pohledávky i příslušenství ve formě zákonných úroků z prodlení.

- Ostatní ustanovení

    - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

    - Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit. V případě, že nevhodné pokyny nebo vady znemožní provádění díla v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být řádně pokračováno. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění zhotovitele není zhotovitel v prodlení, stejně jako v době, kdy je objednatel v prodlení se svým spolupůsobením.

    - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za účelem řádného plnění díla součinnost.

    - Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této smlouvy provádět osobní návštěvu obce Zbůch minimálně jednou měsíčně za účelem konzultací, sběru dat, ověřování informací a zajištění řádné koordinace s objednatelem a dalšími zainteresovanými subjekty. O každé návštěvě bude sepsán stručný zápis, který bude předložen objednateli.

    - Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

    - Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

    - Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou při realizaci díla, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. V případě, že bude výsledkem dílo podléhající ochraně dle zákona o právu autorském (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), uděluje zhotovitel objednateli veškerá majetková práva formou časově a územně neomezené licence k takovému dílu.

    - Zhotovitel poskytuje objednateli na vady díla záruku v délce 24 měsíců od kompletního předání bezvadného díla objednateli. Případné vady díla v záruční lhůtě je objednatel povinen uplatnit bezodkladně a zhotovitel je povinen je bezodkladně odstranit. V případě, že zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad do 30 dnů od uplatnění reklamované vady, je objednatel oprávněn vady odstranit pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele a současně požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla po zhotoviteli.

- závěrečná ustanovení

    - Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, když po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

    - Tato smlouva může být doplňována nebo měněna jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

    - Smluvní strany se dále dohodly, že upřednostňují elektronickou komunikaci prostřednictvím     e-mailových adres vzájemně sdělených při uzavření této smlouvy, a to zejména pro objednávání dílčích právních služeb.

      - Za objednatele je kontaktní osobou pro účely výměny informací dle této smlouvy          Ing. Andrea Kubernátová, e-mail: info@enerkom-plzensko.cz

      - Za zhotovitele je kontaktní osobou pro účely výměny informací dle této smlouvy          Mgr. Šárka Kuthanová, e-mail: Sarka.Kuthanova@es-geht.gmbh

    - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

    - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

    - Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Ve Zbůchu, dne

________________________________	________________________________
ENERKOM Plzeňsko, z.s.	                            Es-geht! Energiesysteme GmbH

Ing. Andrea Kubernátová                                    Rita Meindl