
Smlouva o dílo
Uzavřená dle ust. § 2586, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany
ENERKOM Plzeňsko, z.s.
IČ: 19789815
Edvarda Beneše 1808/28, Plzeň, 301 00
zastoupený Ing. Andreou Kubernátovou, předsedkyní
(dále jen „objednatel“)
Es-geht! Energiesysteme GmbH
Hauptstr. 117 – 10827 Berlin
Zapsaná v: Místní soud Charlottenburg HRB 175994 B
DE306244436
Zastoupená paní Ritou Meindl, jednatelkou
(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel mohou být dále v textu společně nazýváni jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení
Objednatel prohlašuje, že je jeho záměrem založit samostatný právní subjekt s názvem Energetické společenství Zbůch, z.s., jehož účelem bude zajištění budoucí energetické soběstačnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (dále jen „energetické společenství“).
Za účelem založení energetického společenství a získání podpory při jeho zakládání z veřejných rozpočtů klient na základě výzvy k uzavření veřejné zakázky s názvem Zpracování studií proveditelnosti, právních analýz a plánů pro „Energetické společenství v obci Zbůch“, vybral nabídku zhotovitele jako nejvýhodnější pro účely přípravy uvedené studie proveditelnosti a realizace záměru objednatele. 
Za účelem úpravy práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné zakázky, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.



Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a svou odpovědnost dílo, které je specifikováno v odst. 2 tohoto článku. Toto dílo ve sjednaném termínu bezvadně dokončit a dokončené dílo předat objednateli. Předmětem této smlouvy je současně i závazek objednatele uhradit za předané dílo sjednanou cenu díla.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování technické a ekonomické studie proveditelnosti budoucího energetického společenství, včetně analýzy vlastnické struktury, návrhu stanov či jiného zakladatelského právního jednání, plánu majetkové účasti členů, financování výroben a souvisejících nákladů, a přípravy smluv a dalších právních dokumentů nezbytných pro založení energetického společenství. Studie zohlední specifika relevantních objektů, průběh jejich výrob a spotřeb a navrhne optimální model fungování a rozvoje společenství (dále jen „dílo“). Bližší specifikace rozsahu díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými normami.
Dílo bude vyhotoveno osobou s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady, aby plně odpovídalo svému účelu při zakládání energetického společenství.
Pokud během realizace díla dojde ke změně právních předpisů nebo nabytí účinnosti nových předpisů vztahujících se k plnění této smlouvy, zhotovitel je povinen se těmito předpisy řídit, aniž by mu vznikl nárok na zvýšení ceny díla.
Zhotovitel předá dílo objednateli v listinné i elektronické podobě v rámci sjednané ceny.
Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje vycházet z podkladů poskytnutých objednatelem a zohlednit stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a dalších zainteresovaných subjektů.
Doba trvání
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu poslední ze smluvních stran do úplného dokončení díla, tj. nejpozději do 30. 09. 2025.
Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat následující harmonogram prací, který rozděluje plnění dle této smlouvy do jednotlivých etap, jejichž výstupem je předání části díla k rukám objednatele takto:
Zpracování díla bude probíhat ve čtyřech etapách v období od 1. března 2025 do 30. září 2025.
· V první etapě, která bude ukončena do 30. dubna 2025, dojde ke sběru a analýze vstupních dat potřebných pro technickou a ekonomickou studii proveditelnosti, včetně údajů o spotřebě energie, výrobních kapacitách, distribuční a akumulační infrastruktuře a souvisejících nákladech. Součástí této etapy bude také analýza právního prostředí a vlastnické struktury relevantní pro vznik energetického společenství (ES). Výstupem bude souhrnná analytická zpráva, která zajistí vzájemnou koordinaci a provázanost podkladových materiálů.

· Druhá etapa, s termínem dokončení do 31. května 2025, zahrne zpracování návrhu optimálních technických řešení, včetně návrhů na rozvoj výrobních kapacit, akumulace a systémů řízení a regulace. Klíčovou součástí této etapy bude zpracování kompletní právní dokumentace nezbytné pro vznik ES, včetně návrhu stanov, analýzy vhodné právní formy a plánu majetkové účasti členů. Tato etapa zajistí připravenost k registraci stanov a přihlášení ES na Energetický regulační úřad (ERÚ) ve stanovených termínech.

· Ve třetí etapě, která bude dokončena do 31. srpna 2025, dojde k finalizaci technické a ekonomické studie proveditelnosti. Bude zahrnovat analýzu ekonomických limitů ES, optimalizaci energetické bilance, ekonomický model sdílení energie a hodnocení investičních nákladů a výnosů. Výstupem bude návrh harmonogramu realizace a doporučení pro budoucí rozvoj ES, včetně vyhodnocení rizik a návrhů na úsporná opatření.

· Čtvrtá etapa, ukončená do 30. září 2025, bude zahrnovat finální zpracování všech podkladových materiálů a dokumentů, jejich vzájemnou koordinaci a dopracování detailů v souladu s reálnými potřebami ES. Finálním výstupem bude kompletní soubor materiálů potřebných pro založení a provoz ES, včetně technických, ekonomických a právních aspektů, připravený k realizaci a dalšímu rozvoji. Součástí této etapy bude také návrh možnosti budoucího rozšíření energetického společenství o další partnery, kteří mohou vzejít z dalšího rozvoje společenství a přispět k jeho stabilitě, růstu a udržitelnosti. Dokončení a předání finální studie bez vad a nedodělků po zpracování připomínek zadavatele a dalších partnerů bude nedílnou součástí této etapy.     
Zhotovitel bere na vědomí, že termín pro dokončení a předání díla dle odst. 2 tohoto článku je nepřekročitelný, neboť na zhotovení díla dle této smlouvy čerpá objednatel dotaci a v případě prodlení se splněním termínu dokončení díla může být objednatel vystaven možné sankci a povinnosti k náhradě škody ze strany poskytovatele dotace, které dle dohody smluvních stran bude povinen uhradit zhotovitel.
O předání a převzetí jednotlivých etap bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, v rámci kterého bude uveden rozsah příslušené části díla a případné vady předávaných etap, a to včetně konkrétního termínu pro jejich odstranění ze strany zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram provádění díla dle odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele delším než 5 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost této smlouvy v části týkající se smluvních pokut či nároku na náhradu škody.
Cena díla
1. Celková cena za Díla je stanovena ujednáním Smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky Zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů:
Nabídková cena bez DPH: ve výši 756.301Kč (slovy sedmsetpadesátšesttisíctřistajedna korun českých)
Výše DPH: ve výši 143.697Kč (slovy: stočtyřicettřitisícšestsetdevadesátsedm korun českých)
Nabídková cena včetně DPH: ve výši 899.998Kč (slovy: osmsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátosm korun českých).

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla následovně: 
Částka odpovídající 30 % ceny díla bude splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném a bezvadném dokončení a předání druhé etapy dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.
Částka odpovídající 70 % odměny bude splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném a bezvadném dokončení díla a předání díla objednateli.
Splatnost daňových dokladů je 30 dní od jejich doručení objednateli.
Sankce
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoli dílčí části díla dle harmonogramu stanoveném v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury dle čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit k rukám zhotovitele vedle jistiny pohledávky i příslušenství ve formě zákonných úroků z prodlení. 
Ostatní ustanovení
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit. V případě, že nevhodné pokyny nebo vady znemožní provádění díla v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být řádně pokračováno. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění zhotovitele není zhotovitel v prodlení, stejně jako v době, kdy je objednatel v prodlení se svým spolupůsobením.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za účelem řádného plnění díla součinnost.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této smlouvy provádět osobní návštěvu obce Zbůch minimálně jednou měsíčně za účelem konzultací, sběru dat, ověřování informací a zajištění řádné koordinace s objednatelem a dalšími zainteresovanými subjekty. O každé návštěvě bude sepsán stručný zápis, který bude předložen objednateli.
Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou při realizaci díla, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. V případě, že bude výsledkem dílo podléhající ochraně dle zákona o právu autorském (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), uděluje zhotovitel objednateli veškerá majetková práva formou časově a územně neomezené licence k takovému dílu.
Zhotovitel poskytuje objednateli na vady díla záruku v délce 24 měsíců od kompletního předání bezvadného díla objednateli. Případné vady díla v záruční lhůtě je objednatel povinen uplatnit bezodkladně a zhotovitel je povinen je bezodkladně odstranit. V případě, že zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad do 30 dnů od uplatnění reklamované vady, je objednatel oprávněn vady odstranit pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele a současně požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla po zhotoviteli.


závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, když po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
Tato smlouva může být doplňována nebo měněna jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se dále dohodly, že upřednostňují elektronickou komunikaci prostřednictvím     e-mailových adres vzájemně sdělených při uzavření této smlouvy, a to zejména pro objednávání dílčích právních služeb.
Za objednatele je kontaktní osobou pro účely výměny informací dle této smlouvy          Ing. Andrea Kubernátová, e-mail: info@enerkom-plzensko.cz
Za zhotovitele je kontaktní osobou pro účely výměny informací dle této smlouvy          Mgr. Šárka Kuthanová, e-mail: Sarka.Kuthanova@es-geht.gmbh
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Příloha č. 1 – Specifikace díla
Ve Zbůchu, dne 


________________________________	________________________________
ENERKOM Plzeňsko, z.s.	                            Es-geht! Energiesysteme GmbH
          Ing. Andrea Kubernátová                                    Rita Meindl
		Stránka 1 z 2
