Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1373-2021-520204 uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“)   
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Andreou Burianovou, referentkou KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: [vysocina.kraj@spu.gov.cz](mailto:vysocina.kraj@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku** na základě Smlouvy o společném plnění

závazku ze dne 30. 8. 2021

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: **Ing. Pavel Dvořáček**

Sídlo: xxxxx

Místo podnikání: xxxxx Tábor

Zastoupený: Ing. Pavlem Dvořáčkem

IČO: 659 45 735

DIČ: xxxxx

2. člen – společného plnění závazku: **Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**

Sídlo: xxxxx

Místo podnikání: xxxxx Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

IČO: 438 20 654

DIČ: xxxxx

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: xxxxx

(**„Zhotovitel“**)

Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako („**Smluvní strana**“)

1. Preambule
   * + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 31. 10. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rácovice" (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 21. 1. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč o změnu termínu plnění u dílčí části

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení,

neboť zhotovitel může pokračovat ve zpracování výše uvedených dílčích části až po předání IGP a hydrologických dat ČHMÚ objednatelem. Uvedená data jsou nutná pro zpracování DTR na vodní nádrž.

Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí vyslovil dne 27. 2. 2025 souhlas.

Dílčí část 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) bude předána do 6 měsíců od doby předání výsledků IGP a dat ČHMÚ. Dílčí část 6.3.2 bude předána do 7 měsíců od doby vypracování etapy 6.3.1.

3. Čl. 2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA ODST. 2.1 se mění takto

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho jednotlivé dílčí části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. („Položkový výkaz“)

DČ 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

DČ 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území DČ 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

DČ 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ **bude provedena v termínu do 18. 9. 2025**

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení

**bude provedeno v termínu do 18. 4. 2026**

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněný v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ing. Pavel Dvořáček**

**KPÚ pro Kraj Vysočina** zhotovitel na základě smlouvy

o společném plnění závazku

Místo: Jihlava Místo: Tábor

Datum: 25. 3. 2025 Datum: 24. 3. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Jméno: Ing. Pavel Dvořáček**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Erika Šťávová - odpovědný pracovník

Pobočka Třebíč