dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále jen „Objednatele“) na straně jedné

a

## Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:		Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupený:	prof. Dr. Ing. Liborem Jankovským, děkanem

IČO:		62156489

DIČ:		CZ62156489

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 01. 2025 smlouvu o dílo, evidenční číslo 
Objednatele: PO 1646/2024 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v provedení potravní analýzy 300 vzorků vlka včetně mikro a makroskopické analýzy, a to ve dvou etapách (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena v rámci projektu s názvem „Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy/Bavorského lesa, BYCZ01-001“.

- Tento termínový dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran.

# Předmět Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání části díla odpovídající etapě č. 2 dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy bude prodloužen do 31. 12. 2025.

- Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

## Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze 						V Praze

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

…………………………………………………………			……………………………………………………………

Ing. Jakub Kleindienst					prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

kvestor							děkan