DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 24. 5. 2017

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 17-012

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832**

Adresa: Stará cesta 1832 757, 755 01 Vsetín

Zastoupeno: Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
* ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 60042338

DIČ: není plátce DPH

(dále jen **objednatel**)

 **a**

**Zhotovitel: Stavitelství Vsetín, s.r.o.**

Adresa: 4. Května č.p. 836 Vsetín

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Rybářem

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Rybářem
* ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Rybářem

IČO: 48392898

DIČ: CZ48392898

Bankovní spojení: KB Vsetín

Číslo účtu: 22409-851/0100

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 11073

(dále jen **zhotovitel**)

|  |
| --- |
| 1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
 |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  **OPRAVA VJEZDU A OPLOCENÍ ZAHRADY MŠ** |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU  | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE |
| DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ  |  |
|  |  |

## Článek II.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.05.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v Mateřské škole Vsetín, Luh I 1832, které jsou rozděleny na dva samostatné stavební objekty s názvem „Výměna dlažby vjezdu“ a „Oprava oplocení kolem zahrady MŠ – I. etapa“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla o další stavební práce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 01 rozšiřuje o očistění nájezdové rampy tlakovou vodou a opravu vodovodního potrubí pod opravovanou plochou, vedoucího k venkovním sprchám. Současně se předmět díla ponižuje o výměnu 3 bm obrubníků do lože z betonu.

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 02 se rozšiřuje výměra opravy betonové zídky o 2,58 m2 nad předpokládaný rozsah sjednaný v původní smlouvě.

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 02 rozšiřuje o II. etapu opravy oplocení - na jižní straně zahrady MŠ a na severovýchodní straně mezi budovou MŠ Luh a hřištěm ZŠ Luh. Oprava bude provedena stejným způsobem, jako oprava na západní straně zahrady MŠ a v jednotkových cenách dle původní smlouvy.

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 3 tohoto dodatku.

1. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace ceny** | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)** | **Celková (Kč)** |
| Cena díla dle původní smlouvy | 205 310,- | 43 115,- | 248 425,- |
| Cena za práce dle přílohy č. 1 | 4 504,- | 946,- | 5 450,- |
| Cena za práce dle přílohy č. 2 | 1 548,- | 325,- | 1 873,- |
| Cena za práce dle přílohy č. 3 | 71 387,- | 14 991,- | 86 378,- |
| **Cena díla celkem** | **282 749,-** | **59 377,-** | **342 126,-** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohy:

č. 1 Soupis prací – oprava dlažby vjezdu – VCP a MPC

č. 2 Soupis prací – oprava oplocení – I. etapa – VCP

č. 3 Soupis prací – oprava oplocení – II. etapa

Ve Vsetíně, dne 01.08.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mgr. Lenka Navrátilová  |  Ing. Zdeněk Rybář - Jednatel |
| ředitelka   | Stavitelství Vsetín ,s.r.o |
|  |  |