Příloha 1

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

PROJEKTY OBCÍ V RÁMCI SYSTÉMU VÝZEV NA VÝDAJE

REALIZOVANÉ V PROJEKTECH OBCÍ NA PODPORU

INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY NA LOKÁLNÍ

ÚROVNI V ROCE 2025

Název projektu: Podpora integrace cizinců (zejm. držitelů dočasné ochrany) v

lokalitě ORP Vyškov

Kategorie dotační žádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na

podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2025 na základě

usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce

integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

ŽADATEL:

Město Vyškov

Adresa: Masarykovo náměstí 108/1

PSČ:

IČ:

DIČ:

682 01

00292427

CZ00292427

LAU 1: Vyškov - CZ0646

Bankovní spojení: XXX

Kraj: Jihomoravský

Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Karel Jurka

Funkce: starosta

Email: XXX

Telefon: XXX

Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt a jeho koordinaci (kmenový

zaměstnanec, statutární zástupce nebo jiný politicky zvolený představitel

hlavního žadatele o dotaci)

Jméno a příjmení: XXX

Funkce: projektový manažer

Email: XXX

Telefon: XXX

Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01.01.2025 do 31.12.2025

Požadovaná dotace od MV: 461 819,89 Kč

Vlastní a další zdroje1 (min. 5 %): 24 306,31 Kč

Celkové náklady projektu: 486 126,20 Kč

Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (možno vložit i elektronický

podpis):………………………………………………………………………………..

1

Vlastní zdroje a další zdroje musí být vždy minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Kontrolní

výpočet: „Vlastní a další zdroje“ děleno „Celkové náklady projektu“ = číslo větší nebo rovné 0,05.

1

Příloha 1

POPIS CELÉHO PROJEKTU

A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti vč. vyjmenování problémů,

které mají být řešeny prostřednictvím projektu, počty osob z cílové skupiny:

Vyškov je obecním úřadem obce s rozšířenou působností a správní obvod této obce s

rozšířenou působností je vymezen územím 42 obcí:

Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-

Heroltice, Hvězdlice, lvanovice na Hané, Ježkovice, Komořany, Kozlany, Krásensko,

Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice,

Nemojany, Nové Sady, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-

Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov,

Ruprechtov, Rybníček, Studnice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov,

Zelená Hora a území vojenského újezdu Březina.

Celkový počet obyvatel v jednotlivých obcích ORP Vyškov k 31.12.2023 činil 53.179

obyvatel. Od prvopočátku konfliktu na Ukrajině se město zapojilo do pomoci občanům

tohoto státu a následně zahájilo spolupráci i s Centrem pro cizince Jihomoravského

kraje, z. ú. (dále jen „Centrum“), a to formou součinnosti s interkulturním pracovníkem

Centra v rámci jeho působení v ORP Vyškov od května roku 2023. Činnost této

pracovnice a náklady s tím spojené jsou aktuálně financovány z podpory mezinárodní

organizace UNICEF. Tato podpora však nebude od dubna 2025 pokračovat, přičemž

do území stále přicházejí noví uprchlíci, případně i jiní cizinci.

Podporu integrace cizinců ze strany MV formou dotace vnímáme jako příležitost na

zajištění pracovní pozice terénní pracovnice pro ORP Vyškov pro období 2025 a tudíž

možnost zajistit spojovací článek mezi ukrajinskými uprchlíky a českou společností i

do budoucna. Při hledání vhodných zdrojů pomoci v českém prostředí je důležitá

orientace ve zdejším sociálním systému, znalost lokality, ve které občané UKR

pobývají a přehled o zdejší síti odborníků a institucí. Přímá práce s občany z UKR

zajišťovaná interkulturními pracovníky Centra je tedy adekvátní podporou osobám s

dočasnou ochranou, ale i mimo ni. V lokalitě ORP Vyškov by bylo možné pomocí

dotace MV velmi dobře zajistit kontinuitu práce interkulturního pracovníka ve

spolupráci s Centrem pro cizince.

Dle dat poskytnutých MV ČR, k 7. 7. 2024 pobývalo v ORP Vyškov: 1 019 osob s

dočasnou ochranou, celkem ubytovaných v HUMPO - 20, zranitelní celkem 16, z toho

8

dětí a 2 senioři. Aktuálně bylo přes portál HUMPO zaznamenáno, že v ORP Vyškov

je k datu 27. 11. 2024 evidováno 1 165 uprchlíků.

Podle aktuálních dat od KÚ JMK k 22. 11. 2024 byly ubytovací kapacity v oblasti

Vyškov následující:

-

Hotel Dukla: v HUMPU evidováno 0 osob (z celkového počtu 32 aktuálně

ubytovaných občanů z UKR s dočasnou ochranou)

ubytovna Cukrovarská: 2 osoby v HUMPU (z celkového počtu 35 osob aktuálně

ubytovaných osob z UKR s dočasnou ochranou).

-

V rámci vlastní činnosti interkulturní pracovnice Centra byl v lokalitě Vyškov v měsíci

říjnu 2024 evidován kontakt v průměru s 60 registrovanými klienty. Součástí

interkulturní práce bylo poradenství i pro anonymní klienty, kde se jednalo o počet cca

4

0 v měsíci říjnu. Dále se díky činnosti interkulturní pracovnice Centra podařila v říjnu

2

024 realizace kurzu českého jazyka ve městě Vyškov, kterého se zúčastnilo 22

občanů UKR. Nyní evidujeme další potenciální zájemce o kurzy.

2

Příloha 1

Mezi konkrétní oblasti, se kterými občanům z UKR byla v období od května 2023

interkulturní pracovnice nápomocná, patří:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Humanitární dávky

Bydlení

Kurzy českého jazyka

Volnočasové aktivity

Školství

Zaměstnání

Zdravotní péče

Tlumočení

Jiná pomoc (potravinová a materiální)

S ohledem na velký počet občanů z UKR, kteří pobývají na území ORP Vyškov přes

pracovní agentury a využívají komerční ubytovací kapacity, je obtížné předat přesná

statistická data k počtu těchto občanů.

Dle aktuálních informací z terénní práce se domníváme, že i v dalším období bude

potřebné zajišťovat poradenství a pomoc v uvedených oblastech, a to i s ohledem na

prognózy, že stoupá riziko, že Ukrajinu budou opouštět další její občané.

B: Cíl celého projektu

Cílem projektu je usnadnit integraci cizinců – především držitelů dočasné ochrany v

ORP Vyškov – prostřednictvím pokračování interkulturní práce, tlumočnických a

informačních služeb, doprovodů, síťování, výuky českého jazyka a dalších

integračních aktivit. Projekt se zaměřuje na efektivní napojení cizinců na služby

městského úřadu a další dostupnou pomoc v rámci dané lokality a posílení jazykových

kompetencí. Důraz je kladen na zlepšení komunikace mezi cizinci a místními

institucemi, zvýšení přístupu k důležitým informacím a zajištění podpory, která

napomůže jejich úspěšné adaptaci a začlenění do české společnosti. Projekt je

koncipován jako partnerský se zapojením krajské organizace Centrum pro cizince

Jihomoravského kraje, z. ú.

B1: Stručný popis celého projektu včetně podprojektů (300–500 znaků)

Projekt se zaměřuje na podporu integrace cizinců, především držitelů dočasné

ochrany, v ORP Vyškov. Cílem je navázat na zajištění komplexní pomoci a

pokračování práce interkulturního pracovníka, který poskytne individuální pomoc

cizincům. Pracovník identifikuje potřeby klientů a pomáhá s jejich řešením

prostřednictvím tlumočnických služeb, doprovodů, podpory na ubytovnách a

informačních konzultací. Projekt propojí klienty se službami městského úřadu a dalšími

institucemi/aktéry a nabídne jazykovou podporu. Projekt bude realizován ve spolupráci

s Centrem pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú.

C: Náklady na koordinaci a administrování projektu (obec/dobrovolný svazek

obcí/město/MČ)

1

. Personální zajištění

Koordinaci a administraci projektu zajistí pracovníci města Vyškov v úzké spolupráci s

partnerem projektu. Náklady na toto zajištění budou hrazeny z vlastních prostředků

organizací. Do projektu budou zařazeny pouze náklady na spotřební materiál a drobný

hmotný majetek (výpočetní technika, tiskárna) dle informací v bodě 3.

2

. Harmonogram

3

Příloha 1

Měsíc

I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII

x x

Aktivity

Zajištění integračních služeb v

území ORP Vyškov

x

x

x

x

x

x

x

3

. Rozpočet

Jednotková

Číslo Náklad

Spotřební materiál

město (tonery, papír) měsíc

Jednotka

Počet

cena

Celkem

4 860,00 Kč

C.1

9

2

540,00 Kč

DHM město (PC,

tiskárna…)

C.3

kus

20 000,00 Kč 40 000,00 Kč

44 860,00 Kč

Celkem

Dotace MV

42 617,00 Kč

Kofinancování 5 %

2 243,00 Kč

D: Soupis dílčích projektů – podprojektů

Projekt bude mít jeden dílčí podprojekt:

Dílčí podprojekt č. 1

Realizátor:

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú.,

IČ: 174 56 517

Název:

Zajištění integračních služeb v ORP Vyškov

Cíl podprojektu:

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., jako partner a realizátor podprojektu,

se zaměřuje na zajištění činnosti interkulturního pracovníka, který bude přímo v terénu

poskytovat individuální poradenství, tlumočnické služby, asistenci při doprovodech a

informační konzultace. Cílem je usnadnit integraci cizinců do české společnosti,

propojit je se službami městského úřadu a dalšími místními lokálními institucemi, příp.

službami Centra. Současně Centrum zajistí odborné vedení pracovníka

prostřednictvím činnosti mentora a metodickou a supervizní podporu pro efektivní a

komplexní fungování.

Součástí projektu je i koordinace a organizace kurzů českého jazyka pro klienty dané

lokality tak, aby byly posíleny jazykové kompetence cizinců. Důraz je kladen na

zlepšení komunikace mezi cizinci a lokálními institucemi, podporu jejich sociálního

začlenění a posílení vzájemného porozumění, čímž se přispěje k prevenci konfliktů a

budování stabilní komunity.

Celková částka dílčího podprojektu: 441 266,20 Kč, z toho dotace MV: 419 202,89 Kč

4

Příloha 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 1

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú.

IČ: 174 56 517

Adresa: Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno

Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Bc. Alena Krejčí, DiS.

Funkce: ředitelka

Email: XXX

Telefon: XXX

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu

Jméno a příjmení: Mgr. Edita Dvořáčková, DiS.

Funkce: projektová manažerka

Email: XXX

Telefon: XXX

V případě NNO je nutné uvést subjekty, v nichž má žadatel o podprojekt podíl, a výše

tohoto podílu: nerelevantní

V případě NNO je nutné uvést subjekty, které mají podíl v právnické osobě, která je

žadatelem o podprojekt: jediným zakladatelem zapsaného ústavu je Jihomoravský

kraj.

Podpis statutárního zástupce: .…………..........

1

5

Příloha 1

POPIS DÍLČÍHO PODPROJEKTU č. 1

A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

. Stručný popis situace a důvody potřebnosti projektu, popis cílů

1

ORP Vyškov čelí výzvám spojeným s integrací cizinců, především držitelů dočasné

ochrany, v oblasti orientace ve veřejných službách, administrativních procesech a

budování sociálních vazeb v komunitě. V lokalitě je nemalý počet cizinců, kteří

potřebují podporu při adaptaci na nové prostředí, zejména v oblasti bydlení,

zaměstnání, vzdělávání a zdravotní péče. Projekt reaguje na tuto potřebu

pokračováním podpory, která byla v předchozích letech poskytována interkulturní

pracovnicí, a jejím cílem je zajištění kontinuity pomoci, zejména pro nově příchozí a

stávající cizince. Tato pomoc obsahuje také pokračování v realizaci kurzů českého

jazyka, které byly v dané lokalitě dosud hrazeny z projektu UNICEF, a které výrazně

přispívají k lepšímu začlenění cizinců do společnosti prostřednictvím jazykového

vzdělávání.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú. (dále „Centrum“), jako partner a

realizátor podprojektu, se zaměřuje na zajištění činnosti interkulturního pracovníka,

který bude přímo v terénu poskytovat individuální poradenství, tlumočnické služby,

asistenci při doprovodech a informační konzultace. Cílem je usnadnit integraci cizinců

do české společnosti, propojit je se službami městského úřadu a dalšími místními

institucemi. Důraz je kladen na zlepšení komunikace mezi cizinci a lokálními

institucemi, podpořit jejich sociální začlenění a posílení vzájemného porozumění, čímž

se přispěje k prevenci konfliktů a budování stabilní komunity. Současně Centrum zajistí

odborné vedení pracovníka prostřednictvím činnosti mentora a metodickou a

supervizní podporu pro efektivní a komplexní fungování.

2

. Předpokládaná cílová skupina a její počty

Předpokládanou cílovou skupinou jsou cizinci v ORP Vyškov, zejména držitelé

dočasné ochrany. Předpokládaný počet osob, které se zapojí do projektu, je přibližně 160-

180.

3

. Popis aktivit projektu:

Zapojení partnera bude klíčovým prvkem pro koordinaci integračních aktivit v celém

ORP. Toto zapojení bude zahrnovat následující aktivity:

1

. Činnost interkulturního pracovníka

Interkulturní pracovník Centra s ukrajinštinou bude pravidelně působit přímo v

komunitě, kde bude zejména držitelům dočasné ochrany poskytovat individuální

pomoc. Jeho úkolem bude navazovat osobní kontakt s cizinci v terénu (v lokalitě ORP),

identifikovat jejich potřeby a poskytovat jim podporu při řešení praktických problémů

souvisejících s adaptací a integrací do místní společnosti. Konkrétně se jedná o

zajištění těchto činností a služeb:

-

tlumočnické služby: Zajištění pravidelné a dostupné tlumočnické podpory pro

cizince při jejich styku s úřady, zdravotnickými zařízeními, školami a dalšími

místními institucemi, čímž se usnadní jejich přístup ke službám a nárokům;

6

Příloha 1

-

-

-

organizace doprovodů: Poskytování asistence formou doprovodů k lékařům,

na úřady a do škol, aby cizinci lépe rozuměli procesům a měli podporu v

situacích, kde je nutná komunikace v češtině;

informační aktivity: Zajištění informační činností a individuální konzultace pro

cizince zaměřené na základní orientaci v českém právním systému, pracovních

příležitostech, vzdělávání a zdravotní péči, aj. tak, aby se lépe orientovali v ČR;

podpora na ubytovnách: podle monitoringu ze září 2024, většina držitelů

dočasné ochrany na ubytovnách v rámci systému HUMPO zůstává. I nadále tak

bude potřeba těmto klientům poskytovat podporu ze strany interkulturního

pracovníka, příp. pomoc s hledáním dalších možností ubytování;

napojení na služby městského úřadu: Propojení cizinců se službami

městského úřadu a dalšími místními institucemi (např. sociální služby, školy,

neziskové organizace), aby mohli využít dostupnou pomoc a lépe se začlenit

do společnosti;

-

-

-

napojení na služby Centra: Propojení cizinců na odborné služby Centra

(sociální, právní, kariérové poradenství), kurzy českého jazyka, kurzy socio-

kulturní orientace a další služby;

zajištění dostupné pomoci: Usnadnění přístupu cizinců k základním službám

a podpoře na lokální úrovni, včetně sociálních služeb, zdravotní péče a

vzdělávacích možností, čímž se podpoří jejich samostatnost a sociální

začlenění;

-

podpora komunikace a sociálního začlenění: Vytvoření příležitosti pro

aktivní zapojení cizinců do komunitního života a podpora dialogu mezi místními

obyvateli a cizinci za účelem posílení vzájemného porozumění a soudržnosti

komunity.

Klíčovým cílem interkulturního pracovníka bude nejen řešení akutních problémů, ale

také podpora cizinců v jejich samostatnosti. Interkulturní pracovník bude poskytovat

praktické rady, jak si sami poradit v každodenních situacích, například jak jednat s

úřady, školami nebo zdravotnickými zařízeními, a jak se aktivně zapojit do místního

života.

Interkulturní pracovník bude úzce spolupracovat s městským úřadem (zejm. se

sociálním odborem/OSPOD), neziskovými organizacemi a dalšími lokálními partnery

v rámci projektu, aby zajistil, že cizinci budou propojeni s dostupnými službami a zdroji

na lokální úrovni. Bude fungovat jako most mezi cizinci a institucemi, čímž se usnadní

efektivní poskytování služeb.

2

. Metodická podpora a další zajištění pracovníka

Centrum poskytne interkulturnímu pracovníkovi metodickou podporu a supervizní

činnost, která zajistí odborné vedení, konzultace a školení. Tato podpora bude

zaměřena na zlepšení kvality práce interkulturního pracovníka a jeho schopnost

efektivně řešit různé situace, kterým čelí cizinci. Metodická podpora pomůže

pracovníkovi lépe porozumět potřebám cílové skupiny, zvolit vhodné metody práce a

poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni.

Centrum v rámci projektu pokryje náklady spojené s dopravou interkulturního

pracovníka (cestovní náhrady), aby mohl bez překážek poskytovat služby cizincům

přímo v místě jejich pobytu a napomáhat jejich integraci v ORP Vyškov.

7

Příloha 1

Centrum se rovněž postará o technické vybavení a materiální zajištění nezbytné pro

výkon činnosti interkulturního pracovníka. To zahrnuje například mobilní telefon,

notebook, kancelářský materiál a další pracovní pomůcky, které pracovník potřebuje k

efektivnímu poskytování podpory.

3

. Činnost mentora interkulturního pracovníka

Činnost mentora interkulturního pracovníka zahrnuje odborné vedení a podporu při

řešení náročných situací, se kterými se může setkat v terénu. Současně také

pravidelnou konzultaci s interkulturním pracovníkem jeho postupy a pomoc s aplikací

vhodných metody při práci s cizinci, s ohledem na jejich individuální potřeby a specifika

místní komunity. Odborným mentorem bude pracovník sociálního odboru ORP, který

má potřebnou kvalifikaci a dostatek odborných znalostí a zkušeností. Bude poskytovat

doporučení na základě osvědčených postupů a zkušeností z praxe.

4

. Kurzy češtiny

S ohledem na potřeby cílové skupiny v oblasti ORP Vyškov, bude partner organizovat

kurzy českého jazyka. Rozsah výuky bude 2x2 výukové hodiny týdně. Takto

2

koncipovaný kurz je navržený na délku přibližně 16 týdnů. Realizace jazykových kurzů

významně přispěje k tomu, aby se cizinci cítili v místním prostředí podporovaní a aby

měli přístup k důležitým informacím a zdrojům, které jim umožní lépe se integrovat do

komunity v ORP Vyškov. Centrum zajistí lektora těchto kurzů i koordinátora, který bude

zodpovědný za komplexní koordinaci kurzů českého jazyka a metodické i organizační

vedení lektorů.

B: ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Měsíc

Aktivity

I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.

Činnost interkulturního pracovníka

x x

x

x

x

x

x

x

x

2. Metodická podpora a další zajištění

pracovníka

x x

x

x

x

x

x

x

x

3

.

Činnost mentora interkulturního

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pracovníka

4. Kurzy češtiny

x

x

x

x

x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:

Interkulturní pracovník bude poskytovat podporu držitelům dočasné ochrany v celém

ORP. Jeho úkolem bude navazovat osobní kontakt s cizinci, zjišťovat jejich konkrétní

potřeby a pomáhat jim při řešení praktických problémů spojených s adaptací a

integrací do místní společnosti. Zároveň bude poskytovat podporu klientům na

ubytovnách. Pracovník bude zapojen formou hlavního pracovního poměru v rozsahu

max. 0,5 úvazku v období 04–12/ 2025.

Mentor zajišťuje metodickou podporu interkulturního pracovníka a aktivně s ním

spolupracuje při analýze rizik a potřeb klientů. Následně se podílí na řešení těchto

identifikovaných rizik a na zajištění potřeb klientů. Poskytuje zpětnou vazbu k práci

8

Příloha 1

interkulturního pracovníka. Pracovník bude zapojen formou Dohody o provedení práce

v celkovém rozsahu 7-8 h./měsíc v období 04–12/2025.

Lektor jazykových kurzů bude zajišťovat výuku češtiny v ORP Vyškov určenou

zejména pro ukrajinské uprchlíky. Jeho cílem je nejen zlepšit jazykové dovednosti

studentů, ale také podpořit jejich integraci do české společnosti. Výuka přispívá k

odbourávání jazykových bariér, usnadňuje komunikaci s místními institucemi a

obyvateli a podporuje aktivní zapojení cizinců do komunitního života. Pracovník bude

zapojen formou Dohody o pracovní činnosti v celkovém rozsahu 168 h. (2 kurzy = 128

h. výuky, 40 h. příprava na kurzy a závěrečné testování).

Koordinátor kurzů českého jazyka zajišťuje komplexní organizaci a chod jazykových

kurzů pro cizince. Mezi jeho hlavní úkoly patří plánování rozvrhů, komunikace s lektory

a studenty, organizace výukových prostor a zajištění studijních materiálů. Sleduje

průběh kurzů, vyhodnocuje jejich efektivitu a řeší případné problémy. Důležitou

součástí jeho práce je také propagace kurzů a spolupráce s místními institucemi a

komunitami. Pracovník bude zapojen formou Dohody o provedení práce v celkovém

rozsahu 7-8 h./měsíc v období 04–12/2025.

D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU:

Požadovaná částka dílčího projektu od MV: 419 202,89 Kč.

Celkové náklady dílčího projektu: 441 266,20 Kč

E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:

Číslo Náklad

Jednotka Počet Jednotková cena Celkem

373 996,20 Kč

A.

Mzdové náklady

A.1 Hlavní pracovní poměr

A.1.1 Interkulturní pracovník (0,5 úv.) vč. odvodů měsíc

A.2 Dohoda o pracovní činnosti

229 516,20 Kč

25 501,80 Kč 229 516,20 Kč

102 480,00 Kč

9

A.2.1 Lektor jazykových kurzů vč. odvodů

A.3 Dohoda o provedení práce

A.3.1 Mentor

hodina

168

610,00 Kč 102 480,00 Kč

42 000,00 Kč

350,00 Kč 24 500,00 Kč

250,00 Kč 17 500,00 Kč

36 000,00 Kč

hodina

hodina

70

70

A.3.2 Koordinátor kurzů českého jazyka

B.

Cestovné

B.1 Cestovné partner

měsíc

9

4 000,00 Kč 36 000,00 Kč

C.

Zařízení, vybavení a spotřební materiál

22 300,00 Kč

C.2 Spotřební materiál partner

C.4 DHM (telefon) partner

měsíc

kus

9

1

1 700,00 Kč 15 300,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

D.

Služby

8 970,00 Kč

D.1 Supervize

služba

měsíc

1

9

6 000,00 Kč

330,00 Kč

6 000,00 Kč

2 970,00 Kč

441 266,20 Kč

419 202,89 Kč

22 063,31 Kč

D.2 Telefonní a internetové služby

CELKEM náklady dílčího projektu

Dotace MV

Kofinancování 5 %

9