# Dodatek č. 1

**ke smlouvě** **o dílo č. OVZ/VZMR/2024/005**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**"), mezi následujícími smluvními stranami

 **Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP, tel. 466 859 308; e-mail: miroslav.cada@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 326561/0100

(„**objednatel**“)

a

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 28576217

DIČ: CZ28576217

spisová značka OR: C 32793/KSOS Krajský soud v Ostravě

zastoupen: PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka

Prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; tel.: XXXXX; e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 3641465389/0800

(„**zhotovitel**“)

(každý samostatně jako „**Smluvní strana**“, oba společně pak jako „**Smluvní strany**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2024/005 ze dne 5. 12. 2024.

**Preambule**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 12. 2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2024/005 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve zpracování Strategického plánu rozvoje města Pardubic na období 2026 - 2035 pro statutární město Pardubice (dále také „SPRM“).

V průběhu provádění SPRM, a to v rámci odsouhlasení dotazníkových otázek zpracovaných zhotovitelem pro věkovou skupinu 18+ (pro dospělé), byl na základě diskuse porady vedení k oslovené cílové skupině schválen dodatečný požadavek na získání zpětné vazby (formou vyplnění dotazníku pro mládež (cílová skupina 15-17) let.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření činností popsaných v předchozím odstavci, a to v rámci zpracování analytické části SPRM. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje a v důsledku toho se mění i cena za dílo. Dále se smluvní strany dohodly i na aktualizaci časového harmonogramu prací uvedeného v článku 3, odstavci 3.2. předmětné smlouvy o dílo.

1. Předmět dodatku
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

**Ustanovení smlouvy o dílo čl. 2. Předmět smlouvy, odst.2. 6 se doplňuje o novou (poslední) větu tohoto znění:**

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zpracování analytické části dotazníkového šetření osob ve věku 15–17 let. Zhotovitel zajistí přípravu dotazníku pro tuto cílovou skupinu, jeho naprogramování, dále kontrolu a analýzu nasbíraných dat. Ve spolupráci s objednatelem budou osloveny střední školy a odborná učiliště na území statutárního města Pardubice s žádostí o vyplnění dotazníku ze strany jejich žáků.

**Ustanovení smlouvy o dílo čl. 4. Cena a platební podmínky, odst. 4.1, jež zní:**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu, tj. cenu za kompletní, řádné a včasné provedení Díla, která je stanovena nabídkou zhotovitele a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s řádnou realizací Díla:

**Cena celkem bez DPH 970.000,--Kč**

DPH 21 % 203 700,--Kč

Cena celkem včetně DPH 1.173.700,--Kč

**se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:**

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu, tj. cenu za kompletní, řádné a včasné provedení Díla, která je stanovena nabídkou zhotovitele a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s řádnou realizací Díla:

**Cena celkem bez DPH 1.020.000,-- Kč**

DPH 21 % 214.200,-- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.234.200,-- Kč

Ustanovení smlouvy o dílo čl. 3. Místo a čas předání díla, odst. 3.2, vztahující se pouze k bodu A. 4, jež zní:

A.4 – Zaslání Oznámení příslušnému úřadu k vydání jeho stanoviska k „SEA“ dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

*nejpozději 1. den 8mého měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy*

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

A.4 – Zaslání Oznámení příslušnému úřadu k vydání jeho stanoviska k „SEA“ dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

***nejpozději 1. den 9tého měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy***

1. Ostatní ujednání
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OVZ/VZMR/2024/005 ze dne 5. 12. 2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a Informační agenturou. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
7. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne Za objednatele:............................................................................Bc. Jan Nadrchalprimátor města | V Ostravě dne Za zhotovitele:............................................................................Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.prokurista |