Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

- SMLUVNÍ STRANY

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o

Zastoupená:	PhDr. Ladislavou Brančíkovou

| Se sídlem: | Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov |
| --- | --- |
| IČO: | 46937099 |

DIČ:	není plátce DPH

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,

vložka 1265

| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., 14535671/0100 |
| --- | --- |
| Plátce DPH | NE |
| (dále jen „Objednatel") |  |

a

| SBD, spol. s r.o. |  |
| --- | --- |
| Zastoupená: | Pavlem Dvorským |
| Se sídlem: | U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín |
| IČO: | 26967731 |
| DIČ: | CZ26967731 |
| Plátce DPH: | ANO |

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

pod sp. zn. C 48767

| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. , číslo účtu: 196233534/0300 |
| --- | --- |
| (dále jen „Zhotovitel") |  |

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany")

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ'") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2024, ve znění dodatku č. 1

Stránka 1 ze 3

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy" dne 10. 9. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

- PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se

- sjednání nerealizovaných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b), jak je ujednáno dále,

- sjednání realizace dodatečných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) ZZVZ, jak je ujednáno dále.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení změn, týkajících se Rozsahu méněprací a víceprací (dodatečných stavebních prací) dle Rekapitulace změn, která tvoří Přílohu č.1 a dle Změnových listů č. 1-6, které tvoří Přílohu č.2  a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Soupis víceprací a méněprací, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně uveden v oceněných Položkových rozpočtech (Příloha č. 3) tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. V. odst. V.l. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem   15 553 453,88 Kč (slovy: patnáct milionů pětsetpadesáttři tisíc čtyřistapadesáttři korun českých/88 haléřů) bez DPH,

výše DPH           1 866 414,47 Kč

cena celkem   17 419 868,35 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyřistadevatenáct tisíc osmsetšedesátosm korun českých/35 haléřů ) včetně DPH

(dále jen „Sjednaná cena").

Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací."

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany shodně prohlašují, že na žádost objednatele nebudou realizovány stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) na listu označeném MNP a který obsahuje nerealizované práce ve výši – 449 939,36 Kč bez DPH.

- Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) na listu označeném VCP a který obsahuje realizované práce ve výši 1 667 541,84 Kč bez DPH.

- Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 4 b ZZVZ představuje celkem 1 217 602,48 Kč, tedy 14,77% původní hodnoty závazku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil Změnové listy č. 1-6 a položkové rozpočty nerealizovaných prací a položkové rozpočty dodatečných stavebních prací. (Příloha č. 2 a Příloha č. 3 tohoto dodatku).

Stránka 2 ze 3

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1	  Rekapitulace změn č. 1-6 včetně Rekapitulace změn v % vyjádření

Příloha č. 2  Změnové listy č.1 – 6

PŘÍLOHA Č

Položkový rozpočet

Příloha č. 3  Položkové rozpočty jako příloha Změnových listů č.1 - 6

V Kyjově 					V Hodoníně

Objednavatel:                                                                           		  Zhotovitel:

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka                                    	Pavol Dvorský, jednatel

Stránka 3 ze 3