Název akce:

***Stavební úpravy budovy***

**R E K A P I T U L A C E Z M Ě N**

**Z M Ě N O V Ý L I S T číslo: ZL č. 01 - 06**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024

**1. Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace** Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

 Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka

***2.* Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.**

U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín

Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**

Rozpočtové podklady

**4. Oznámení a Předmět změny**

ZL č.01 Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty

ZL č.02 Kazetový podhled

ZL č.03 Elektroinstalace

ZL č.04 Vzduchotechnika

ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění
ZL č.06 Malby

**5. Důvod vícepráce / méněpráce:**

*Vícepráce na nepředvídatelné stavební práce, které se objevily při realizaci stavby, dodatečné požadavky objednatele.*

*Méněpráce odpočty neprovedených prací na žádost objednatele, odpočty chybně uvedených položek v nabídkovém rozpočtu.*

*Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:*

1. *Odstavec 4, § 222* 2. *Odstavec 5, § 222* 3. *Odstavec 6, § 222* 4. *Odstavec 7, § 222*

**6. A. Rekapitulace - Finanční náklady změny:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA**  |  | **Vícepráce**  | **Méněpráce**  | **Celkem bez**  |
| **DPH**  |
| ZL č.01 Interiérové dveře  | **209 039,16**  | **-96 699,23**  | **112 339,93**  |
| ZL č.02 Kazetový podhled  | **377 341,53**  | **-120 146,22**  | **257 195,31**  |
| ZL č.03 Elektroinstalace  | **87 857,68**  | **-78 623,85**  | **9 233,83**  |
| ZL č.04 Vzduchotechnika  | **344 352,81**  | **0,00**  | **344 352,81**  |
| ZL č.05 ZTI, Ústřední vytá- pění  | **92 895,02**  | **-154 470,06**  | **-61 575,04**  |
| ZL č.06 Malby  | **556 055,64**  | **0,00**  | **556 055,64**  |
|  |  | **1 667 541,84**  | **-449 939,36**  | **1 217 602,48**  |
| **ZL č.01-06: VÝSLEDNÁ**  |
| **CENA ZMĚNY BEZ DPH**  |
|  |

 **B. Celková cena díla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POLOŽKA**  | **Kč (bez DPH)**  | **Kč (s DPH)**  |
| VÍCEPRÁCE  | **1 667 541,84**  | **1 867 646,86**  |
| MÉNĚPRÁCE  | **-449 939,36**  | **-503 932,08**  |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD  | **14 335 851,40**  | **16 056 153,57**  |
| **CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ**  | **15 553 453,88**  | **17 419 868,35**  |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

*Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:*

**Objednatel:**

V Kyjově dne

15:19:10 +0100

 …………………………………..

 Objednatel

 **Centrum služeb pro seniory Kyjov,**   **příspěvková organizace**

 PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka

**Zhotovitel:**

V Kyjově dne

 ……………………………………..

 Zhotovitel

 **SBD, spol. s r.o.**
 Pavol Dvorský, jednatel

**Technický dozor stavebníka:**

V Kyjově dne

Digitally signed by
Ing. Tomáš Dříal
Date: 2025.03.24

14:50:05 +01'00'

 ……………………………………..

 XXXXX

 TDS

**Generální projektant:**

V Kyjově dne

 ……………………………………..

 XXXX

***Příloha č.1:*** *Rekapitulace změnových rozpočtů – vyjádření změny v %*

Str: 2/2