**Rekapitulace změnových rozpočtů**

**Stavba:** Stavební úpravy budovy

**Adresa:** Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

**Objednatel:** Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o.

**cena díla dle SOD bez DPH 14 335 851,40 cena díla po změnách 15 553 453,88**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo popis**  |  |  | **č. odstavce** **dle par. 222** **ZZVZ**  | **vícepráce v Kč** **bez DPH**  | **méněpráce v Kč** **bez DPH**  | **vícepráce v** **%**  | **méněpráce** **v %**  | **celková změna** **ceny v Kč**  | **celková změna ceny v %**  |
| ZL č.01  |  | Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty  | 4  | 209 039,16  | 0,00  | 1,46 %  | 0,00 %  | 209 039,16  | 1,46 %  |
|  | Méněpráce  | 4  | 0,00  | -96 699,23  | 0,00 %  | 0,67 %  | -96 699,23  | 0,67 %  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.1**  |  |  |  |  | **112 339,93**  | **2,13 %**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.02  |  | Kazteový podhled, Osvětlení  | 4  | 377 341,53  | 0,00  | 2,63 %  | 0,00 %  | 377 341,53  | 2,63 %  |
|  | Méněpráce  | 4  | 0,00  | -120 146,22  | 0,00 %  | 0,84 %  | -120 146,22  | 0,84 %  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.2**  |  |  |  |  | **257 195,31**  | **3,47 %**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.03  |  | Elektroinstalace  | 4  | 87 857,68  | 0,00  | 0,61 %  | 0,00 %  | 87 857,68  | 0,61 %  |
|  | Méněpráce  |  | 0,00  | -78 623,85  | 0,00 %  | 0,55 %  | -78 623,85  | 0,55 %  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.3**  |  |  |  |  | **9 233,83**  | **1,16 %**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.04  |  | Vzduchotechnika  | 4  | 344 352,81  | 0,00  | 2,40 %  | 0,00 %  | 344 352,81  | 2,40 %  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.4**  |  |  |  |  | **344 352,81**  | **2,40 %**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.05  |  | ZTI Zdravotechnika, Ústřední vytápění  | 4  | 92 895,02  | 0,00  | 0,65 %  | 0,00 %  | 92 895,02  | **0,65 %**  |
|  | Méněpráce  | 4  | 0,00  | -154 470,06  | 0,00 %  | 1,08 %  | -154 470,06  | **1,08 %**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.5**  |  |  |  |  | **-61 575,04**  | **1,73 %**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.06  |  | Malby  | **4**  | 556 055,64  | 0,00  | 3,88 %  | 0,00 %  | 556 055,64  | 3,88 %  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.6**  |  |  |  |  | **556 055,64**  | **3,88 %**  |

**ZR celkem dle odstavce 4 14,77 %** 

**ZMĚNY CELKEM ZA DÍLO**

**1 667 541,84 -449 939,36 1 217 602,48**

Za zhotovitele: Za projektanta stavby:



Za investora: Za technický dozor:

Změna č.6 Změna č.5

Změna č.3

Změna č. 1

Změna č.2

Změna č.4