# Matice logického rámce: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby

(Logframe Matrix)

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět k naplnění cíle udržitelného rozvoje 16.4 (Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných prostředků a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu) | Od roku 2020 dochází k nárůstu celkového objemu zachycených drog dovážených/převážených do Gruzie o minimálně 5 % meziročně | Výroční zprávy a studie mezinárodních institucí Výroční zprávy a studie gruzínských institucí, zejména pak výroční zprávy Celní správy Gruzie |  |
| Cíle | 1. Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby | Alespoň 104 subjektů denně je prověřeno na kontrolních místechod 12/2018; od 12/2019 jde o 208 subjektů denně (baseline 2016: na kontrolních místech je prověřeno 39 subjektů denně) | Denní hlášení a svodky z kontrolních míst Tiskové zprávy, zprávy lokálních i mezinárodních médií | Předpoklad: Nedochází ke změnám v mezinárodní a národní (gruzínské) protidrogové politice Předpoklad: Nedochází ke změnám v překupnických/pašeráckých trasách a trendech v užívání drog Předpoklad: Nedochází k legislativním změnám v hraniční politice |
| Výstupy | 1. 1 Funkční systém výcviku a nasazení do služby 1.2 Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů | Od 05/2018 umožňuje systém vyškolit a nasadit alespoň 1 instruktora, 2 psovody a 2 služební psy ročně; od 12/2019 je systém součástí služebního řádu Celní správy Gruzie a (celní) analýzy rizik Od 02/2018 jsou prostřednictvím systému pořízeni/nakoupeni alespoň 2 služební psi ročně | Služební řád Celní správy Gruzie Zaměstnanecké smlouvy instruktorů a psovodů, záznamy ze služby Záznamy o službě a veterinární kontrole psů Metodika výcviku, zkušební řád a plán nasazení do služby; osnovy kurzů, programy školení, seznamy účastníků, certifikáty absolventů a evaluační dotazníky Metodika, plán a záznamy o pořízení/nákupu služebních psů | Předpoklad: Na všech kontrolních místech v Gruzii jsou dodržovány profesionální postupy a nařízení Předpoklad: Výběr subjektů ke kontrole je prováděn na základě kvalitní (celní) analýzy rizik Předpoklad: Nedochází k úmrtí/odcizení služebních psů nebo zásadnímu zhoršení jejich zdravotního a psychického stavu či sociálního chování do míry bránící výkonu jejich služby Předpoklad: Existuje dostatek finančních prostředků a odborných kapacit pro pořízení/nákup psů a následnou péči o ně |
| Aktivity | 1.1.1 Přípravná (úvodní) setkání a sestavení pracovní skupiny 1.1.2 Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity 1.1.3 Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR 1.1.4 Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii 1.1.5 Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení 1.1.6 Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii 1.2.1 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů 1.2.2 Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně 1.2.3 Pořízení/nákup služebních psů | Prostředky Materiály, lidské zdroje a čas uvedené v projektovém dokumentu a časovém harmonogramu | Rozpočet Specifikovaný ve strukturovaném rozpočtu | Předpoklad: Experti dodržují zavedené postupy a dlouhodobě aplikují získané znalosti Předpoklad: Získané informace jsou maximálně využity a jsou dále rozvíjeny Předpoklad: Kurzy absolvuje v uvedeném časovém rámci dostatečný počet expertů, ze kterého lze vybrat jedince s vhodnou expertízou k výcviku a nasazení do služby Předpoklad: Na trhu jsou dostupní psi s vhodnými zdravotními, psychologickými a socializačními vlastnostmi k výcviku a nasazení |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) Zodpovědní lokální partneři se aktivně podílí na všech aktivitách projektu Region nebude postižen rozsáhlými přírodními katastrofami, politickou nebo ekonomickou krizí |

# Footnotes

Sarpi, Vale, Kazbegi, Sadakhlo, Kartsakhi, Ninotsminda, Lagodekhi, Red Bridge (Tsiteli Khidi), mezinárodní letiště v Kutaisi, Batumi a Tbilisi, námořní přístav Poti a Batumi.