Příloha č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU (Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby)

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Řízení projektu | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |
| Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů |  |  | ( | ( | ( |  |  |  | ( | ( |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně |  |  | ( | ( | ( |  |  |  | ( | ( |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  | ( | ( |  |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Řízení projektu | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity a evaluací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii | ( | ( |  | ( | ( | ( |  | ( | ( | ( |  | ( | ( | ( |  | ( |
| Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů |  | ( | ( |  |  | ( | ( |  |  | ( | ( |  |  | ( |  |

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Řízení projektu | ( | ( | ( | ( |
| Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby |  |  |  |  |
| Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity a evaluací |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii |  | ( | ( | ( |
| Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii | ( | ( |  |  |
| Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů | ( |  |  |  |